## PPI
MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO Programas y Proyectos de Inversión Del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2022
[5 empty] | Inversión |  |  | Metas |  |  | % Avance Financiero |  | % Avance Metas
Clave del Programa/ Proyecto | Nombre | Descripción | UR | Aprobado | Modificado | Devengado | Programado | Modificado | Alcanzado | Unidad de medida | Devengado/ Aprobado | Devengado/ Modificado | Alcanzado/ Programado | Alcanzado/ Modificado
K0006 | **** K0006 CONST. GAV. PAN YURI | CONST. DE GAVETAS EN EL PANTEON MUNICIPAL EN CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 350000 | 350000 | 130338.28 | 100% | 100% | 37.24% | accion | 37.24% | 37.24% | 37.24% | 37.24%
K0007 | **** K0007 PROGRAMA LICENCIAS | PROGRAMA LICENCIAS | *** 31111-C306 PROGRAMA LICENCIAS D | 986506.87 | 861935.58 | 861935.58 | 100% | 100% | 100% | accion | 87.37% | 100% | 100% | 100%
K0556 | **** K0556 CONST DESA BORDERIA | CONSTRUCCIÓN, DESAZOLVE, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERIA PARA ABREVADEROS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 874000 | 874000 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0583 | **** K0583 MI COLONIA A COLOR | MI COLONIA A COLOR | *** 31111-C701 DIR DE DES SOCIAL | 400000 | 150000 | 150000 | 100% | 100% | 100% | accion | 37.5% | 100% | 100% | 100%
K0565 | **** K0565 CALENTADORES SOLARES | CALENTADORES SOLARES | *** 31111-C701 DIR DE DES SOCIAL | 0 | 1500000 | 1497600.83 | 100% | 100% | 99.84% | accion | 0% | 99.84% | 99.84% | 99.84%
K0673 | **** K0673 ELECT C ZARAGOZA | ELECTRIFICACION EN LA CALLE ZARAGOZA. LOCALIDAD EL MORAL MUNICIPIO DE YURIRIA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 60665.94 | 60665.94 | 60665.94 | 100% | 100% | 100% | accion | 100% | 100% | 100% | 100%
K0676 | **** K0676 ALUM PUB C AGUSTIN M | ALUMBRADO PUBLICO CALLE AGUSTIN MELGAR. LOCALIDAD JUAN LUCAS MUNICIPIO DE YURIRIA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 25709.03 | 25709.03 | 25709.03 | 100% | 100% | 100% | accion | 100% | 100% | 100% | 100%
K0698 | **** K0698 CONS ELEC C PRIV MOR | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE JOYUELA, EN LA CALLE PRIVADA MORELOS. | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 13338.66 | 13338.66 | 13338.66 | 100% | 100% | 100% | accion | 100% | 100% | 100% | 100%
K0700 | **** K0700 DRENAJE C ALDAMA Y C | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTE DE CALERA, EN LA CALLE ALDAMA Y CALZADA DEL YAQUI. | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 408582.39 | 408582.39 | 408582.39 | 100% | 100% | 100% | accion | 100% | 100% | 100% | 100%
K0704 | **** K0704 MODER BLVD M HGO 2ET | MODERNIZACION DEL BOULEVARD MIGUEL HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO. 2a. ETAPA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 1919770.68 | 1919770.68 | 1919770.68 | 100% | 100% | 100% | accion | 100% | 100% | 100% | 100%
K0705 | **** K0705 CONST PAV C ESTACION | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, EN LA CALLE ESTACION. | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 880367.81 | 949155.02 | 639588.18 | 100% | 100% | 67.39% | accion | 72.65% | 67.39% | 67.39% | 67.39%
K0724 | **** K0724 CONST CANCHA FUT UNI | CONSTRUCCION DE CANCHA DE PRACTICAS DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO. | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 10000000 | 9981513.34 | 8073025.03 | 100% | 100% | 80.88% | accion | 80.73% | 80.88% | 80.88% | 80.88%
K0729 | **** K0729 PAV MORELOS 2ET | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS 2a. ETAPA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 2300504.62 | 2300504.62 | 2300504.62 | 100% | 100% | 100% | accion | 100% | 100% | 100% | 100%
K0734 | **** K0734 CONSTR COLEC PLUVIAL | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL PARA LA COLONIA GUADALUPANA MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 893340.5 | 1335971.22 | 1335971.22 | 100% | 100% | 100% | accion | 149.5% | 100% | 100% | 100%
K0737 | **** K0737 LINEA DREN C SN MIGU | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MIGUEL LOC. CERANO MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 61524.46 | 61524.46 | 61524.46 | 100% | 100% | 100% | accion | 100% | 100% | 100% | 100%
K0738 | **** K0738 REH Y CONST LINEA Y | REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION EN PROVIDENCIA DE CUERUNERO MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 278945.12 | 278945.12 | 121920.81 | 100% | 100% | 43.71% | accion | 43.71% | 43.71% | 43.71% | 43.71%
K0740 | **** K0740 PAV C FRANCIS I. MADERO | PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 297409.53 | 297409.53 | 297409.53 | 100% | 100% | 100% | accion | 100% | 100% | 100% | 100%
K0741 | **** K0741 REC ARROYO CAPULIN | RECUBRIMIENTO DE CAUSE DE ARROYO DEL CAPULIN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO TRAMO CALLE MORELOS A 5 DE MAYO, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 241000 | 241000 | 217296.32 | 100% | 100% | 90.16% | accion | 90.16% | 90.16% | 90.16% | 90.16%
K0742 | **** K0742 CANCHA FUT RAPIDO DE | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL. CENTRO DE YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 3224538.56 | 3224538.56 | 3219163.84 | 100% | 100% | 99.83% | accion | 99.83% | 99.83% | 99.83% | 99.83%
K0743 | **** K0743 PAV D P EMBOQ C/CEM | PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA EMBOQUILLADA CON CEMENTO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 1500000 | 6000000 | 3561916.98 | 100% | 100% | 59.37% | accion | 237.5% | 59.37% | 59.37% | 59.37%
K0744 | **** K0744 AREAS 25 KVA 10 KVA | CREACION DE DOS AREAS NUEVAS DE 25 KVA Y 10 KVA 2 FASES NORMA "K" EN CALLES UNIVERSIDAD, FAC. D QUIMICA Y FAC. DE FISICA. EN LA COLONIA UNIVESIDAD, MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 602627 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0745 | **** K0745 AGUA POT SEC JOYA 2D | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR LA JOYA SEGUNDA ETAPA; AMPLIACION DE LINEA DE CONDUCCION, TANQUE ELEVADO Y LINEA DE ALIMENTACION, CIUDAD DE YURIRIA, GTO. | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 6128470.16 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0746 | **** K0746 POZO LOC SN MIGUELIT | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 3461963.88 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0747 | **** K0747 REHAB DEP COL INDEPE | REHABILITACION DEL DEPOSITO DE MAMPOSTERIA PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA DE LA COLONIA NDEPENDENCDIA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 299399.65 | 299399.65 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0748 | **** K0748 PAV COL ALDEA C REFO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE REFORMA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1500000 | 1500000 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0749 | **** K0749 PAV COL ALDEA C LABO | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE LABORES | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1498782.52 | 1498782.52 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0750 | **** K0750 PAV COL ALDEA C SABI | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE SABINO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 536805.96 | 536805.96 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0751 | **** K0751 PAV C ESTRELLA MAÑAN | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1500000 | 1469391.08 | 100% | 100% | 97.96% | accion | 0% | 97.96% | 97.96% | 97.96%
K0752 | **** K0752 PAV COL ALDEA LA PAL | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE LA PALMA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 710320.83 | 710320.83 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0753 | **** K0753 AMP CALLE PESCADORES | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, ILUMINACION Y CONFORMACION DE PASEO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE PESCADORES | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 4991783.83 | 4991783.83 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0754 | **** K0754 PAV CALLE CRISANTEMO | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO, EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE CRISANTEMO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1498976 | 1498976 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0755 | **** K0755 PAV CALLE RIO LAJA. | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO, EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE RIO LAJA. | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1973742.85 | 1973742.85 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0756 | **** K0756 PAV C FRAY HERMENEGI | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO, EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE FRAY HERMENEGILDO GALEANA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1967630.98 | 1967630.98 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0757 | **** K0757 PAV C ARROYO CAPULIN | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO, EN LA COLONIA LA ALDEA EN LA CALLE ARROYO DEL CAPULIN | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1498668.03 | 1498668.03 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0758 | **** K0758 PAVIMENTO C ZARAGOZA | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DEL MORAL EN LA CALLE ZARAGOZA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1999880.99 | 1999880.99 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0759 | **** K0759 PAV ADOLFO LOPEZ MAT | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD LOMA DE ZEMPOALA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1494896.84 | 1494896.84 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0760 | **** K0760 CAMINO CER A BUENAV | REHABILITACION DEL CAMINO EN YURIRIA GTO. DE LA LOCALIDAD DE CERANO A BUENAVISTA DE CERANO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1197896 | 1197896 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0761 | **** K0761 CAMINO OCHO A MONTEC | REHABILITACION DEL CAMINO EN YURIRIA GTO. DE LA LOCALIDAD DE OCHOMITAS A MONTECILLO PUNTA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1099987.01 | 1099987.01 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0762 | **** K0762 CAM PTA CER A SN ISI | REHABILITACION DEL CAMINO EN YURIRIA GTO. DE LA LOCALIDAD DE PUERTA CERANO A SAN ISIDRO CALERA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1199259 | 1199259 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0763 | **** K0763 CAMINO J LUCAS A MTE | REHABILITACION DEL CAMINO EN YURIRIA GTO. DE LA LOCALIDAD DE JUAN LUCAS A MONTE DE LOS JUAREZ | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1198696.7 | 1198696.7 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0764 | **** K0764 ARR CAPULIN 2DA ET | RECUBRIMIENTO DE CAUSE DE ARROYO DEL CAPULIN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 229459 | 229278.01 | 100% | 100% | 99.92% | accion | 0% | 99.92% | 99.92% | 99.92%
K0765 | **** K0765 DREN PUERTO PORULLO | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PORULLO EN LA CALLE MORELOS | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 1176873.7 | 1171450.96 | 100% | 100% | 99.54% | accion | 0% | 99.54% | 99.54% | 99.54%
K0767 | **** K0767 PAV C J LOPEZ ARIAS | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, EN LA CALLE JOAQUIN LOPEZ ARIAS | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 5377829.35 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0768 | **** K0768 CAM A MONTECILLOY PU | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCSESO A MONTECILLO Y PUNTA A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 4CM DE ESPESOR DEL CAD .0+000 AL CAD .0+946.96 | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 3408173.07 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0769 | **** K0769 CONTRUCCION DE CUARTOS | CONTRUCCION DE CUARTOS | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 4180000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0770 | **** K0770 GTO ME MUEVE | GTO ME MUEVE | *** 31111-C706 DIRECCION DE EDUCACI | 0 | 500000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0771 | **** K0771 PROY AGUA UNION Y AN | PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA COLONIA UNION Y ANEXAS. | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 175499.06 | 122468.18 | 100% | 100% | 69.78% | accion | 0% | 69.78% | 69.78% | 69.78%
K0772 | **** K0772 ELAB PROY Y EST AGUA | ELABORACION DE PROYECTO Y ESTUDIOS EN MATERIA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 388680.07 | 175361.77 | 100% | 100% | 45.12% | accion | 0% | 45.12% | 45.12% | 45.12%
K0773 | **** K0773 EST DE MEC DE SUELOS | ELABORACION DE ESTUDIOS DE MECANICAS DE SUELOS, CAPACIDAD DE CARGA Y DISEÑOS DE PAVIMENTOS, PARA DIVERSAS OBRAS EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GUANAJUATO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 121800 | 121800 | 100% | 100% | 100% | accion | 0% | 100% | 100% | 100%
K0774 | **** K0774 PAV C DELICIAS CAB M | PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DELICIAS CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 168875.8 | 31883.5 | 100% | 100% | 18.88% | accion | 0% | 18.88% | 18.88% | 18.88%
K0775 | **** K0775 DRENAJE 1 ET PTO AGU | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE AGUILA YURIRIA, GTO. | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 2954946.17 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0776 | **** K0776 DRENAJE BUENAVISTA | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, GTO EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA DEL TIGRE | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 2156065.11 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0777 | **** K0777 PAV RIO LAJA 2DA ET | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO, EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE RIO LAJA SEGUNDA ETAPA. | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 507425.57 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0778 | **** K0778 CAM M JUAREZ A STA M | REHABILITACION DEL CAMINO EN YURIRIA GTO. DE LA LOCALIDAD DE MONTE DE LOS JUAREZ A SANTA MONICA OZUMBILLA | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 800000 | 797896 | 100% | 100% | 99.74% | accion | 0% | 99.74% | 99.74% | 99.74%
K0779 | **** K0779 BANQUETA C RIO LAJA | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE RIO LAJA COL. CAMPESTRE DEL RIO, CABECERA MUNICIPAL YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 215661.63 | 60542.5 | 100% | 100% | 28.07% | accion | 0% | 28.07% | 28.07% | 28.07%
K0780 | **** K0780 REHAB PTAR SN JOSE G | REHABILITACION DE PTAR EN LOC. SAN JOSE DE GRACIA MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 369000 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%
K0781 | **** K0781 REHAB PTAR LOC SN FCO | REHABILITACION DE PTAR EN LOC. SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO | *** 31111-C402 DIR DE OBRAS PUB | 0 | 341544.6 | 0 | 100% | 100% | 0% | accion | 0% | 0% | 0% | 0%

## Instructivo_PPI
Instructivo
CLAVE DEL PROGRAMA/ PROYECTO: Clave asignada al programa/proyecto.
NOMBRE: Nombre genérico del programa/proyecto.
DESCRIPCIÓN: Describir el programa/proyecto.
UR: Indicar la dependencia/entidad responsable del programa/proyecto.
INVERSIÓN: Asignaciones destinadas al programa/proyecto. (Adquisiciones, mantenimiento, estudios de inversión, Infraestructura, etc.)
APROBADO: Refleja las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos.
MODIFICADO: Es el momento que refleja la asignación presupuestaria que resulta de incorporar; en su caso, las adecuaciones presupuestarias al presupuesto aprobado.
DEVENGADO: Este momento contable refleja el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
METAS: Nivel cuantificable anual de las metas aprobadas y modificadas.
META PROGRAMADA: Resultado cuantificable de las acciones dirigidas hacia un fin u objetivo previamente definido y esperado en forma organizada y representativa de las asignaciones de los recursos.
META MODIFICADA: Nivel cuantificable de las ampliaciones o reducciones de los fines u objetivos establecidos originalmente en la meta programada y que comprende las variaciones dentro del proceso programático-presupuestario.
META ALCANZADA: Es el resultado cuantificable de los fines u objetivos realmente logrados comparados con los originalmente establecidos.
META UNIDAD DE MEDIDA: Indicar la unidad de medida de la meta acorde al entregable.
% AVANCE FINANCIERO: Valor absoluto y relativo que registre el gasto con relación a su meta anual correspondiente al programa, proyecto o actividad que se trate. (DOF 9-dic-09).
% AVANCE DE METAS: Valor absoluto y relativo que registre el cumplimiento de logros u objetivos con respecto a los originalmente programados.
Restricción:
Apegarse al número de columnas.
Programas y proyectos de inversión
Se especifican las acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a estos programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles.
Se muestra la integración de la asignación de los recursos destinados a los programas y proyectos de inversión concluidos y en proceso en un ejercicio, especificando las erogaciones de gasto de capital destinadas tanto a obra pública en infraestructura como a la adquisición y modificación de inmuebles, adquisiciones de bienes muebles asociadas a los programas, y rehabilitaciones que impliquen un aumento en la capacidad o vida útil de los activos de infraestructura e inmuebles. 1
Nota: Es importante que en este reporte se incluyan todos los programas y proyectos que desde la construcción programática del presupuesto fueron clasificados por el Ente como de inversión, independientemente de las nomenclaturas asignadas.
_____________________________
1 Apartado “VI. Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos a producir y sus objetivos” del Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental