## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 1 | GUA13130100050209 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2013, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | Impuesto Sobre Nominas | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA | Sin número de proyecto | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0E7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:No se registró dirección, lon:-101.130933, lat:20.212743}} | 2013-06-27 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {50209/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto fue cancelado., trimestre:1.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301760866 | Proyecto de inversión | 955637.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:955637.56, modificado:923086.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN YURIRIA LOCALIDAD LAS ROSAS LA MINA ASENTAMIENTO LAS ROSAS LA MINA EN CALLE LAS AMÉRICAS - 94260 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 94260 | S | 9 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:770.1, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:59, direccion:CALLE LAS AMERICAS INTERIOR SN RANCHERIA LAS ROSAS (LA MINA), 38958 LAS ROSAS (LA MINA), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA PRIMERA CALLE AL NOR ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.09244515, lat:20.15210348}} | 2020-07-06 | 2020-10-03 | 923086.04 | 923086.04 | 923086.04 | 923086.04 | 923086.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV. AMERICAS-LAS ROSAS/2020-34, contratista:SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:955637.56, importe_modificado:955637.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1760866/proyecto_INICIO, 1760866/proyecto_PROCESO, 1760866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301761109 | Proyecto de inversión | 457289.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457289.38, modificado:457289.38}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YURIRIA LOCALIDAD COLONIA SAN ANTONIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO EN LAS CALLES EMILIANO ZAPATA E INSURGENTES - 94867 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 94867 | S | 42 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:63, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 38965 COLONIA SAN ANTONIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE INSURGENTES ES LA CALLE UBICADA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD, lon:-101.34924101, lat:20.12449462}} | 2020-05-12 | 2020-08-09 | 457289.38 | 457289.38 | 457289.38 | 457289.38 | 457289.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-ADELEC. ZAPATA-INSURG. SN. ANTONIO/2020-07, contratista:AGUSTIN DIAZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:457289.38, importe_modificado:457289.38}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1761109/proyecto_INICIO, 1761109/proyecto_PROCESO, 1761109/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301761285 | Proyecto de inversión | 275881.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275881.83, modificado:275881.83}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YURIRIA LOCALIDAD COLONIA SAN ANTONIO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO EN LA CALLE PRIMERA PRIVADA - 95312 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 95312 | S | 11 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:63, direccion:PRIVADA PRIMERA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 38965 COLONIA SAN ANTONIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA AL SUR ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.35092196, lat:20.12499627}} | 2020-06-29 | 2020-09-06 | 275881.83 | 275881.83 | 275881.83 | 275881.83 | 275881.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/ELEC. 1aPRIV. SN. ANTONIO/2020-31, contratista:AGUSTIN DIAZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:275881.83, importe_modificado:275881.83}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1761285/proyecto_INICIO, 1761285/proyecto_PROCESO, 1761285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301769813 | Proyecto de inversión | 257600 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:TECHO FIRME, monto:128800.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128800.0, modificado:128800.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME NO MATERIAL DE DESECHO, NI LÁMINA DE CARTÓN EN YURIRIA LOCALIDAD CERÉCUARO ASENTAMIENTO CERECUARO PARA TRECE VIVIENDAS - 118812 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 118812 | S | 30 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:322.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE 6 INTERIOR NA RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO 38 Y CALLE LERDO DE TEJADA 4, CALLE BENITO JUAREZ 8 LAS DIRECCIONES ANTERIORES Y LAS SIGUIENTES ES DOND, lon:-101.34272026, lat:20.0527262}} | 2020-08-17 | 2020-11-14 | 128800 | 128800 | 128800 | 128800 | 128000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI-AD/TECHO FIRME/2020-44, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1769813/proyecto_INICIO, 1769813/proyecto_PROCESO, 1769813/proyecto_FIN, 1769813/proyecto_INICIO, 1769813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301770759 | Proyecto de inversión | 697806.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:697806.81, modificado:697806.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YURIRIA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ENGUARO ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS ENGUARO EN LAS CALLES MORELOS Y DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE PRIMERA ETAPA - 121409 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 121409 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR NA PUEBLO SAN ANDRÉS ENGUARO, 38950 SAN ANDRÉS ENGUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA AL NOR OESTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES 5 DE , lon:-101.23581535, lat:20.1963803}} | 2020-06-29 | 2020-09-26 | 697806.8 | 697806.8 | 697806.8 | 697806.8 | 697806.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/ ELEC. MOR. Y 16 SEP-S.A. ENGUARO/2020-35, contratista:AGUSTIN DIAZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:697806.8, importe_modificado:697806.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1770759/proyecto_INICIO, 1770759/proyecto_PROCESO, 1770759/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200301771408 | Proyecto de inversión | 2723183.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2723183.5, modificado:2723183.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLES ADOQUÍN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO EN YURIRIA LOCALIDAD LA CALERA ASENTAMIENTO LA CALERA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO - 123031 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 123031 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2402.8, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR NA RANCHERIA LA CALERA, 38960 LA CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLE, lon:-101.33814736, lat:20.1589338}} | 2020-07-24 | 2020-10-21 | 2723183.5 | 2723183.5 | 2723183.5 | 2723183.5 | 2723183.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PEMC-LS/PAV.COLOSIO-CALERA/2020-41, contratista:CONSTRUCTORA TRUJILLO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:2723183.5, importe_modificado:2723183.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1771408/proyecto_INICIO, 1771408/proyecto_PROCESO, 1771408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401814288 | Proyecto de inversión | 53200 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53200.0, modificado:53200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LOCALIDAD YURIRIA ASENTAMIENTO SAN JUAN PARA OCHO VIVIENDAS - 136809 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 136809 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:8.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL FRANCISCO RUIZ 7 INTERIOR C COLONIA SAN JUAN, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PEÑITAS 5 Y CALLE FRAY JOSÉ MARIA RAMÍREZ 1A, CALLE FRANCISCO QUINTANA 28 LAS ACCIONES SE UBICAN EN LOS DOMICILIOS ANTER, lon:-101.12461876, lat:20.21090266}} | 2020-08-22 | 2020-09-22 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | 53200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/05/2020, contratista:DESARROLLADORA, INGENIERIA, Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1795359.49, importe_modificado:1795359.49}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {1814288/proyecto_INICIO, 1814288/proyecto_FIN, 1814288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401809367 | Proyecto de inversión | 265319.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265319.17, modificado:265319.17}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YURIRIA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL ALTO SAN MIGUELITO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL EL ALTO SAN MIGUELITO EN CALLE LOS LAURELES - 69659 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 69659 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:3.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:73, direccion:CALLE LOS LAURELES INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO SAN MIGUELITO, 38950 SAN MIGUEL EL ALTO (SAN MIGUELITO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GARCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE SE UBICA AL SUR DE L, lon:-101.18299227, lat:20.2054524}} | 2020-05-12 | 2020-08-09 | 265319.17 | 265319.17 | 265319.17 | 265319.17 | 265319.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/ELEC. LAURELES SN. MIGUEL ALTO/2020-08, contratista:AGUSTIN DIAZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:265319.17, importe_modificado:265319.17}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1809367/proyecto_INICIO, 1809367/proyecto_PROCESO, 1809367/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401826404 | Proyecto de inversión | 1124215.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:562107.66, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562107.67, modificado:562107.67}} | AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YURIRIA LOCALIDAD LA CALERA ASENTAMIENTO LA CALERA EN LAS CALLES LINDAVISTA, DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA Y BATALLA DE PUEBLA - 163990 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 163990 | S | 117 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1100.7, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR NA COLONIA LA CALERA, 38960 LA CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GONZALEZ LA COLUNIDAD DE LA CALERA SE UBICA AL NOER ESTE DEL MUNICIPIO LA OBRA SE , lon:-101.34040208, lat:20.15818633}} | 2020-08-24 | 2020-11-21 | 562107.67 | 562107.67 | 562107.67 | 562107.67 | 562107.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PSBGTO-AD/AGUA-CALERA/2020-46/, contratista:CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:562107.67, importe_modificado:562107.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1826404/proyecto_INICIO, 1826404/proyecto_PROCESO, 1826404/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401826445 | Proyecto de inversión | 1795893.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PSBGTO, monto:897946.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:897946.58, modificado:897946.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN YURIRIA LOCALIDAD LA CALERA ASENTAMIENTO LA CALERA EN LAS CALLES LINDAVISTA, DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, FRANCISCO VILLA Y BATALLA DE PUEBLA SEGUNDA ETAPA - 164080 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 164080 | S | 117 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1164.7, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:9, direccion:CALLE LINDAVISTA INTERIOR NA COLONIA LA CALERA, 38960 LA CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DONALDO COLOSIO, CALLE BATALLA DE PUEBLA LA COMUNIDAD SE UBICA AL NOR ESTE DEL MUNICIPIO Y LA OBRA SE REALI, lon:-101.34180678, lat:20.16186124}} | 2020-08-31 | 2020-11-28 | 897946.58 | 897946.58 | 897946.58 | 897946.58 | 897946.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PSBGTO-AD/DRENAJE CALERA/2020-47, contratista:ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCIONES, S.A. DE. C.V, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1795893.16, importe_modificado:1795893.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1826445/proyecto_PROCESO, 1826445/proyecto_INICIO, 1826445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401826298 | Proyecto de inversión | 449208.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:449208.97, modificado:449208.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN YURIRIA LOCALIDAD XOCONOXTLE ASENTAMIENTO XOCONOXTLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 163760 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 163760 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:308.22, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:26, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR NA RANCHERIA XOCONOXTLE, 38956 XOCONOXTLE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARRETERA YURIRIA - XOCONOXTLE, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DEL XOCONOXTLE SE UBICA AL NOR ESTE, lon:-101.28851196, lat:20.23887853}} | 2020-09-11 | 2020-12-09 | 449208.97 | 449208.97 | 449208.97 | 449208.97 | 449208.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV. JOSEFA O.-XOCONOXTLE/2020-50, contratista:CONSTRUCTORA TRUJILLO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:449208.97, importe_modificado:449208.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1826298/proyecto_PROCESO, 1826298/proyecto_INICIO, 1826298/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401851524 | Proyecto de inversión | 3268953.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:3237403.26, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31550.0, modificado:31550.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN YURIRIA LOCALIDAD YURIRIA ASENTAMIENTO CAMPESTRE DEL RÍO EN LA CALLE RIO COLORADO - 241577 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 241577 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3014.7, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO COLORADO INTERIOR NA COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA RIO LAJA, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA CIUDAD, lon:-101.11500765, lat:20.21862572}} | 2020-09-28 | 2020-12-26 | 31550 | 31550 | 31550 | 31550 | 31550 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PEMC-LS/PAV. RIO COLORADO/2020-51., contratista:INGENIERIA, PROYECTOS Y DESARROLLO DE GUANAJUATO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:3237403.26, importe_modificado:31550.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1851524/proyecto_INICIO, 1851524/proyecto_FIN, 1851524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401847614 | Proyecto de inversión | 265187.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265187.58, modificado:265148.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN YURIRIA LOCALIDAD YURIRIA ASENTAMIENTO YURIRIA CENTRO EN LA CALLE VILLAFUERTE - 229620 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 229620 | S | 13 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VILLAFUERTE INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MIGUEL F. ZAVALA Y BRECHA FRAY MIGUEL F. ZAVALA, LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD, lon:-101.13308897, lat:20.21575182}} | 2020-09-11 | 2020-11-09 | 265148.05 | 265148.05 | 265148.05 | 265148.05 | 265148.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/DREN.VILLAFUERTE/2020-52, contratista:FIGUEROA CONSTRUYE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:265187.58, importe_modificado:265187.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1847614/proyecto_INICIO, 1847614/proyecto_PROCESO, 1847614/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401842891 | Proyecto de inversión | 378035.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378035.99, modificado:377930.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN YURIRIA LOCALIDAD SAN ANDRÉS CALERA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CALERA EN LA CALLE LAS FLORES PRIMERA ETAPA - 215955 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 215955 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.78, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:61, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR NA RANCHERIA SAN ANDRÉS CALERA, 38963 SAN ANDRÉS CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE SAN MARTIN, CALLE VICENTE FOX LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.3818009, lat:20.16237298}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 377930.19 | 377930.19 | 377930.19 | 377930.19 | 377930.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV. LAS FLORES. S.A CALERA/2020-57, contratista:JOSE ANTONIO ZAMUDIO GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:377930.19, importe_modificado:377930.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1842891/proyecto_INICIO, 1842891/proyecto_PROCESO, 1842891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401842956 | Proyecto de inversión | 889381.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889381.57, modificado:889381.57}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN YURIRIA LOCALIDAD EL MORO ASENTAMIENTO EL MORO EN LA CALLE LOMA BONITA Y PRIV. LOMA BONITA - 216124 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 216124 | S | 85 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:513.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:38, direccion:CALLE LOMA BONITA INTERIOR NA RANCHERIA EL MORO, 38966 EL MORO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.31117733, lat:20.20205492}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 889381.57 | 889381.57 | 889381.57 | 889381.57 | 889381.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/DRENAJE EL MORO/2020-56, contratista:CONSTRUCTORA TRUJILLO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:889381.57, importe_modificado:889381.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1842956/proyecto_INICIO, 1842956/proyecto_FIN, 1842956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401850528 | Proyecto de inversión | 458592.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458592.48, modificado:458397.46}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN YURIRIA LOCALIDAD YURIRIA ASENTAMIENTO YURIRIA CENTRO EN EL ANDADOR PARQUE NACIONAL Y EL ANDADOR FRAY MIGUEL F. ZAVALA - 238813 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 238813 | S | 13134 | 12082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:546.49, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRAY NICOLAS P. NAVARRETE INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE FRAY MIGUEL F. ZAVALA, CALLE PARQUE NACIONAL LA OBRA SE UBICA EN LA LATERAL DEL EXCONVENTO EN EL, lon:-101.13186873, lat:20.21531236}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 458397.46 | 458397.46 | 458397.46 | 458397.46 | 458397.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/ALUMB.PAQUE NAL./2020-58, contratista:FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:458592.47, importe_modificado:458592.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1850528/proyecto_INICIO, 1850528/proyecto_PROCESO, 1850528/proyecto_FIN, 1850528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401844921 | Proyecto de inversión | 33000 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:PRIVADA, monto:8250.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR, monto:16500.0, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA BORDOS EN YURIRIA LOCALIDAD LAGUNA PRIETA ASENTAMIENTO LAGUNA PRIETA - 222217 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 222217 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:28, direccion:CERRADA DE GONZALEZ 6 INTERIOR NA RANCHERIA LAGUNA PRIETA, 38966 LAGUNA PRIETA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALZADA DE GUADALUPE EL BORDO SE UBICA EN EL CENTRO DE L COMUNIDAD, lon:-101.34693016, lat:20.21704045}} | 2020-05-25 | 2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1844921/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:El proyecto se cancela porque no se aprobó el bordo, ya que las condiciones del terreno no eran las adecuadas, el recurso fue reintegrado., trimestre:1.0, usuario:guanajuatoguanajuatog, fecha:2021-04-12}} | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401850704 | Proyecto de inversión | 51985.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:51985.6, modificado:51985.6}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN YURIRIA LOCALIDAD XOCONOXTLE ASENTAMIENTO XOCONOXTLE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ AMPLIACION DE PRIMER CONTRATO - 239274 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 239274 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:110.17, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:26, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR NA RANCHERIA XOCONOXTLE, 38956 XOCONOXTLE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARRETERA YURIRIA - XOCONOXTLE, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DEL XOCONOXTLE SE UBICA AL NOR ESTE, lon:-101.28824228, lat:20.23907398}} | 2020-11-25 | 2020-12-09 | 51985.6 | 51985.6 | 51985.6 | 51985.6 | 51985.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV. JOSEFA O.-XOCONOXTLE/2020-50, contratista:CONSTRUCTORA TRUJILLO S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:449208.97, importe_modificado:449208.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1850704/proyecto_INICIO, 1850704/proyecto_FIN, 1850704/proyecto_INICIO, 1850704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401850738 | Proyecto de inversión | 296029.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296029.76, modificado:296029.76}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YURIRIA LOCALIDAD SAN ANDRÉS ENGUARO ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS ENGUARO EN LAS CALLES MORELOS Y DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE AMPLIACION AL CONTRATO DE LA PRIMERA ETAPA - 239367 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 239367 | S | 39 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR NA PUEBLO SAN ANDRÉS ENGUARO, 38950 SAN ANDRÉS ENGUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALLENDE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO 10 CM ESPESOR INCLUYE MATERIAL DE R, lon:-101.23541505, lat:20.19651959}} | 2020-09-01 | 2020-09-26 | 296029.76 | 296029.76 | 296029.76 | 296029.76 | 296029.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/ ELEC. MOR. Y 16 SEP-S.A. ENGUARO/2020-35, contratista:AGUSTIN DIAZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:697806.8, importe_modificado:697806.8}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1850738/proyecto_INICIO, 1850738/proyecto_FIN, 1850738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401848298 | Proyecto de inversión | 1509744.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1509744.32, modificado:1509744.32}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN YURIRIA LOCALIDAD ARAGÓN ASENTAMIENTO ARAGÓN EN LA CALLE JUAREZ - 231838 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 231838 | S | 27 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1353.5, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR NA RANCHERIA ARAGÓN, 38965 ARAGÓN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO A CERANO, CALLE MATAMOROS LA CALLE SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD SIENTO LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA, lon:-101.35474933, lat:20.11107544}} | 2020-11-16 | 2020-12-31 | 1509744.32 | 1509744.32 | 1509744.32 | 1509744.32 | 1509744.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV. B. JUAREZ-ARAGON/2020-60, contratista:CARLOS IGNACIO CARBAJAL VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1509744.32, importe_modificado:1509744.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {1848298/proyecto_INICIO, 1848298/proyecto_FIN, 1848298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401849567 | Proyecto de inversión | 911585.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911585.05, modificado:911583.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YURIRIA LOCALIDAD EL VELADOR ASENTAMIENTO EL VELADOR DE LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DEL POZO - 235996 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 235996 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.05, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:34, direccion:TERRACERÍA TRAMO SAN ANDRES ENGUARO - EL VELADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 436 INTERIOR NA RANCHERIA EL VELADOR, 38957 EL VELADOR, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD, lon:-101.25252183, lat:20.20965769}} | 2020-09-01 | 2020-11-29 | 911583.93 | 911583.93 | 911583.93 | 911583.93 | 911583.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/EQUIP. POZO EL VELADOR/2020-49, contratista:AGUSTIN DIAZ LEON, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:911585.05, importe_modificado:911585.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1849567/proyecto_INICIO, 1849567/proyecto_PROCESO, 1849567/proyecto_FIN, 1849567/proyecto_PROCESO, 1849567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 1 | GUA200401849772 | Proyecto de inversión | 493911.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:493911.16, modificado:493499.8}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN YURIRIA LOCALIDAD CERANO SAN JUAN CERANO ASENTAMIENTO CERANO SAN JUAN CERANO EN CALLE EMILIANO ZAPATA - 236497 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 236497 | S | 16 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR NA PUEBLO CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE REVOLUCION, CALLE RAFAEL RAMIREZ LA OBRA SE UBICA AL SUR OESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.39405365, lat:20.09658701}} | 2020-11-09 | 2020-12-31 | 493499.8 | 493499.8 | 493499.8 | 493499.8 | 493499.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/ELEC. E. ZAPATA-CERANO/2020-63, contratista:FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:493911.16, importe_modificado:493911.16}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1849772/proyecto_INICIO, 1849772/proyecto_FIN, 1849772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA13130100050209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 400000 | 0
GUA200301760866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 955637.56 | 923086.04
GUA200301761109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 457289.38 | 457289.38
GUA200301761285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275881.83 | 275881.83
GUA200301769813 | ESTATAL | 2020 |  |  | TECHO FIRME | 128800 | 0
GUA200301769813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128800 | 128800
GUA200301770759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 697806.81 | 697806.8
GUA200301771408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2723183.5 | 2723183.5
GUA200401814288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 53200 | 53200
GUA200401809367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265319.17 | 265319.17
GUA200401826404 | ESTATAL | 2020 |  |  | PSBGTO | 562107.66 | 0
GUA200401826404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 562107.67 | 562107.67
GUA200401826445 | ESTATAL | 2020 |  |  | PSBGTO | 897946.58 | 0
GUA200401826445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 897946.58 | 897946.58
GUA200401826298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 449208.97 | 449208.97
GUA200401851524 | ESTATAL | 2020 |  |  | PEMC | 3237403.26 | 0
GUA200401851524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31550 | 31550
GUA200401847614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 265187.58 | 265148.05
GUA200401842891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378035.99 | 377930.19
GUA200401842956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 889381.57 | 889381.57
GUA200401850528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 458592.48 | 458397.46
GUA200401844921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8250 | 0
GUA200401844921 | PRIVADA | 2020 |  |  |  | 8250 | 0
GUA200401844921 | ESTATAL | 2020 |  |  | SDAYR | 16500 | 0
GUA200401850704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 51985.6 | 51985.6
GUA200401850738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296029.76 | 296029.76
GUA200401848298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1509744.32 | 1509744.32
GUA200401849567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 911585.05 | 911583.93
GUA200401849772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 493911.16 | 493499.8

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA13130100050209 | Otros | 1 | 10000000
GUA200301760866 | Metros Cuadrados | 770.1 | 100
GUA200301761109 | Otros | 7 | 100
GUA200301761285 | Otros | 4 | 100
GUA200301769813 | Metros Cuadrados | 322 | 100
GUA200301770759 | Otros | 13 | 100
GUA200301771408 | Metros Cuadrados | 2402.8 | 100
GUA200401814288 | Celdas solares | 8 | 100
GUA200401809367 | Otros | 3 | 100
GUA200401826404 | Metros lineales | 1100.7 | 100
GUA200401826445 | Metros lineales | 1164.7 | 100
GUA200401826298 | Metros Cuadrados | 308.22 | 100
GUA200401851524 | Metros Cuadrados | 3014.7 | 100
GUA200401847614 | Metros lineales | 50 | 100
GUA200401842891 | Metros Cuadrados | 234.78 | 100
GUA200401842956 | Metros lineales | 513 | 100
GUA200401850528 | Metros lineales | 546.49 | 100
GUA200401844921 | Otros | 15 | 100
GUA200401850704 | Metros Cuadrados | 110.17 | 100
GUA200401850738 | Otros | 5 | 100
GUA200401848298 | Metros Cuadrados | 1353.5 | 100
GUA200401849567 | Metros lineales | 436.05 | 100
GUA200401849772 | Otros | 9 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA13130100050209 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | No se registró dirección | -101.1309 | 20.2127
GUA200301760866 | Guanajuato | Yuriria | Las Rosas (La Mina) | CALLE LAS AMERICAS INTERIOR SN RANCHERIA LAS ROSAS (LA MINA), 38958 LAS ROSAS (LA MINA), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA LA PRIMERA CALLE AL NOR ESTE DE LA COMUNIDAD | -101.0924 | 20.1521
GUA200301761109 | Guanajuato | Yuriria | Colonia San Antonio | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 38965 COLONIA SAN ANTONIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE INSURGENTES ES LA CALLE UBICADA AL NORESTE DE LA LOCALIDAD | -101.3492 | 20.1245
GUA200301761285 | Guanajuato | Yuriria | Colonia San Antonio | PRIVADA PRIMERA INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO, 38965 COLONIA SAN ANTONIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA AL SUR ESTE DE LA COMUNIDAD | -101.3509 | 20.125
GUA200301769813 | Guanajuato | Yuriria | Cerécuaro | CALLE 12 DE OCTUBRE 6 INTERIOR NA RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO 38 Y CALLE LERDO DE TEJADA 4, CALLE BENITO JUAREZ 8 LAS DIRECCIONES ANTERIORES Y LAS SIGUIENTES ES DOND | -101.3427 | 20.0527
GUA200301770759 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | CALLE MORELOS INTERIOR NA PUEBLO SAN ANDRÉS ENGUARO, 38950 SAN ANDRÉS ENGUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALLENDE LA OBRA SE UBICA AL NOR OESTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLES 5 DE | -101.2358 | 20.1964
GUA200301771408 | Guanajuato | Yuriria | La Calera | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR NA RANCHERIA LA CALERA, 38960 LA CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARÍA MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MANUEL DOBLADO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA LOCALIDAD ENTRE LAS CALLE | -101.3381 | 20.1589
GUA200401814288 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE CORONEL FRANCISCO RUIZ 7 INTERIOR C COLONIA SAN JUAN, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PEÑITAS 5 Y CALLE FRAY JOSÉ MARIA RAMÍREZ 1A, CALLE FRANCISCO QUINTANA 28 LAS ACCIONES SE UBICAN EN LOS DOMICILIOS ANTER | -101.1246 | 20.2109
GUA200401809367 | Guanajuato | Yuriria | San Miguel El Alto (San Miguelito) | CALLE LOS LAURELES INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO SAN MIGUELITO, 38950 SAN MIGUEL EL ALTO (SAN MIGUELITO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOS GARCIA Y CALLE GUERRERO, CALLE MIGUEL HIDALGO LA CALLE SE UBICA AL SUR DE L | -101.183 | 20.2055
GUA200401826404 | Guanajuato | Yuriria | La Calera | CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR NA COLONIA LA CALERA, 38960 LA CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GONZALEZ LA COLUNIDAD DE LA CALERA SE UBICA AL NOER ESTE DEL MUNICIPIO LA OBRA SE | -101.3404 | 20.1582
GUA200401826445 | Guanajuato | Yuriria | La Calera | CALLE LINDAVISTA INTERIOR NA COLONIA LA CALERA, 38960 LA CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DONALDO COLOSIO, CALLE BATALLA DE PUEBLA LA COMUNIDAD SE UBICA AL NOR ESTE DEL MUNICIPIO Y LA OBRA SE REALI | -101.3418 | 20.1619
GUA200401826298 | Guanajuato | Yuriria | Xoconoxtle | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR NA RANCHERIA XOCONOXTLE, 38956 XOCONOXTLE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARRETERA YURIRIA - XOCONOXTLE, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DEL XOCONOXTLE SE UBICA AL NOR ESTE | -101.2885 | 20.2389
GUA200401851524 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE RIO COLORADO INTERIOR NA COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA RIO LAJA, CALLE RIO GRANDE LA OBRA SE UBICA AL OESTE DE LA CIUDAD | -101.115 | 20.2186
GUA200401847614 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE VILLAFUERTE INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MIGUEL F. ZAVALA Y BRECHA FRAY MIGUEL F. ZAVALA, LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD | -101.1331 | 20.2158
GUA200401842891 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Calera | CALLE LAS FLORES INTERIOR NA RANCHERIA SAN ANDRÉS CALERA, 38963 SAN ANDRÉS CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE SAN MARTIN, CALLE VICENTE FOX LA OBRA SE UBICA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD | -101.3818 | 20.1624
GUA200401842956 | Guanajuato | Yuriria | El Moro | CALLE LOMA BONITA INTERIOR NA RANCHERIA EL MORO, 38966 EL MORO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LOMA BONITA Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE MARIANO MATAMOROS LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD | -101.3112 | 20.2021
GUA200401850528 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE FRAY NICOLAS P. NAVARRETE INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE FRAY MIGUEL F. ZAVALA, CALLE PARQUE NACIONAL LA OBRA SE UBICA EN LA LATERAL DEL EXCONVENTO EN EL | -101.1319 | 20.2153
GUA200401844921 | Guanajuato | Yuriria | Laguna Prieta | CERRADA DE GONZALEZ 6 INTERIOR NA RANCHERIA LAGUNA PRIETA, 38966 LAGUNA PRIETA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DIEGO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALZADA DE GUADALUPE EL BORDO SE UBICA EN EL CENTRO DE L COMUNIDAD | -101.3469 | 20.217
GUA200401850704 | Guanajuato | Yuriria | Xoconoxtle | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR NA RANCHERIA XOCONOXTLE, 38956 XOCONOXTLE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CARRETERA YURIRIA - XOCONOXTLE, CALLE BENITO JUAREZ LA LOCALIDAD DEL XOCONOXTLE SE UBICA AL NOR ESTE | -101.2882 | 20.2391
GUA200401850738 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | CALLE MORELOS INTERIOR NA PUEBLO SAN ANDRÉS ENGUARO, 38950 SAN ANDRÉS ENGUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALLENDE BANQUETA DE CONCRETO PREMEZCLADO 10 CM ESPESOR INCLUYE MATERIAL DE R | -101.2354 | 20.1965
GUA200401848298 | Guanajuato | Yuriria | Aragón | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR NA RANCHERIA ARAGÓN, 38965 ARAGÓN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO A CERANO, CALLE MATAMOROS LA CALLE SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD SIENTO LA ENTRADA PRINCIPAL DE ESTA | -101.3547 | 20.1111
GUA200401849567 | Guanajuato | Yuriria | El Velador | TERRACERÍA TRAMO SAN ANDRES ENGUARO - EL VELADOR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 436 INTERIOR NA RANCHERIA EL VELADOR, 38957 EL VELADOR, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD | -101.2525 | 20.2097
GUA200401849772 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | CALLE EMILIANO ZAPATA INTERIOR NA PUEBLO CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE REVOLUCION, CALLE RAFAEL RAMIREZ LA OBRA SE UBICA AL SUR OESTE DE LA COMUNIDAD | -101.3941 | 20.0966

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA200301760866 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV. AMERICAS-LAS ROSAS/2020-34 | SOLUCIONES INTELIGENTES EN INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 955637.56 | 955637.56
GUA200301761109 | Obra | PMY/DOP/R33-ADELEC. ZAPATA-INSURG. SN. ANTONIO/2020-07 | AGUSTIN DIAZ LEON | MUNICIPIO DE YURIRIA | 457289.38 | 457289.38
GUA200301761285 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/ELEC. 1aPRIV. SN. ANTONIO/2020-31 | AGUSTIN DIAZ LEON | MUNICIPIO DE YURIRIA | 275881.83 | 275881.83
GUA200301769813 | Obra | PMY/DOP/PVMI-AD/TECHO FIRME/2020-44 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 700000 | 700000.0
GUA200301770759 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/ ELEC. MOR. Y 16 SEP-S.A. ENGUARO/2020-35 | AGUSTIN DIAZ LEON | MUNICIPIO DE YURIRIA | 697806.8 | 697806.8
GUA200301771408 | Obra | PMY/DOP/PEMC-LS/PAV.COLOSIO-CALERA/2020-41 | CONSTRUCTORA TRUJILLO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE YURIRIA | 2723183.5 | 2723183.5
GUA200401814288 | Adquisiciones | TMY/CPS/05/2020 | DESARROLLADORA, INGENIERIA, Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1795359.49 | 1795359.49
GUA200401809367 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/ELEC. LAURELES SN. MIGUEL ALTO/2020-08 | AGUSTIN DIAZ LEON | MUNICIPIO DE YURIRIA | 265319.17 | 265319.17
GUA200401826404 | Obra | PMY/DOP/PSBGTO-AD/AGUA-CALERA/2020-46/ | CONSTRUCCION Y TRANSPORTES MARZA SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 562107.67 | 562107.67
GUA200401826445 | Obra | PMY/DOP/PSBGTO-AD/DRENAJE CALERA/2020-47 | ASESORIA, ESTUDIOS, PROYECTOS Y CONSTRUCIONES, S.A. DE. C.V | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1795893.16 | 1795893.16
GUA200401826298 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV. JOSEFA O.-XOCONOXTLE/2020-50 | CONSTRUCTORA TRUJILLO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE YURIRIA | 449208.97 | 449208.97
GUA200401851524 | Obra | PMY/DOP/PEMC-LS/PAV. RIO COLORADO/2020-51. | INGENIERIA, PROYECTOS Y DESARROLLO DE GUANAJUATO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 3237403.26 | 31550.0
GUA200401847614 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/DREN.VILLAFUERTE/2020-52 | FIGUEROA CONSTRUYE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 265187.58 | 265187.58
GUA200401842891 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV. LAS FLORES. S.A CALERA/2020-57 | JOSE ANTONIO ZAMUDIO GUZMAN | MUNICIPIO DE YURIRIA | 377930.19 | 377930.19
GUA200401842956 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/DRENAJE EL MORO/2020-56 | CONSTRUCTORA TRUJILLO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE YURIRIA | 889381.57 | 889381.57
GUA200401850528 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/ALUMB.PAQUE NAL./2020-58 | FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 458592.47 | 458592.47
GUA200401850704 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV. JOSEFA O.-XOCONOXTLE/2020-50 | CONSTRUCTORA TRUJILLO S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE YURIRIA | 449208.97 | 449208.97
GUA200401850738 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/ ELEC. MOR. Y 16 SEP-S.A. ENGUARO/2020-35 | AGUSTIN DIAZ LEON | MUNICIPIO DE YURIRIA | 697806.8 | 697806.8
GUA200401848298 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV. B. JUAREZ-ARAGON/2020-60 | CARLOS IGNACIO CARBAJAL VILLALOBOS | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1509744.32 | 1509744.32
GUA200401849567 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/EQUIP. POZO EL VELADOR/2020-49 | AGUSTIN DIAZ LEON | MUNICIPIO DE YURIRIA | 911585.05 | 911585.05
GUA200401849772 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/ELEC. E. ZAPATA-CERANO/2020-63 | FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 493911.16 | 493911.16

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA13130100050209 | 2021 | 1 | Otros | 1 | 10000000 | 100 | 0.001
GUA200301760866 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 770.1 | 100 | 100 | 100
GUA200301761109 | 2021 | 1 | Otros | 7 | 100 | 100 | 100
GUA200301761285 | 2021 | 1 | Otros | 4 | 100 | 100 | 100
GUA200301769813 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 322 | 100 | 100 | 100
GUA200301770759 | 2021 | 1 | Otros | 13 | 100 | 100 | 100
GUA200301771408 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 2402.8 | 100 | 100 | 100
GUA200401814288 | 2021 | 1 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | 100
GUA200401809367 | 2021 | 1 | Otros | 3 | 100 | 100 | 100
GUA200401826404 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1100.7 | 100 | 100 | 100
GUA200401826445 | 2021 | 1 | Metros lineales | 1164.7 | 100 | 100 | 100
GUA200401826298 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 308.22 | 100 | 100 | 100
GUA200401851524 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 3014.7 | 100 | 100 | 100
GUA200401847614 | 2021 | 1 | Metros lineales | 50 | 100 | 100 | 100
GUA200401842891 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 234.78 | 100 | 100 | 100
GUA200401842956 | 2021 | 1 | Metros lineales | 513 | 100 | 100 | 100
GUA200401850528 | 2021 | 1 | Metros lineales | 546.49 | 100 | 100 | 100
GUA200401844921 | 2021 | 1 | Otros | 15 | 100 | 0 | 0
GUA200401850704 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 110.17 | 100 | 100 | 100
GUA200401850738 | 2021 | 1 | Otros | 5 | 100 | 100 | 100
GUA200401848298 | 2021 | 1 | Metros Cuadrados | 1353.5 | 100 | 100 | 100
GUA200401849567 | 2021 | 1 | Metros lineales | 436.05 | 100 | 100 | 100
GUA200401849772 | 2021 | 1 | Otros | 9 | 100 | 100 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".