## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 1 | GUA210402023583 | Proyecto de inversión | 3519252.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:2343821.92, modificado:2343821.92}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1175430.21, modificado:1175430.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, EN LA CALLE JOSE MA. MORELOS - 240437 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 240437 | S | 11 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1881.2, meta_modificada:1881.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EDUARDO ECHEVERRIA LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-101.13587951, lat:20.21262802}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 1175430.21 | 1175430.21 | 1175430.21 | 1175430.21 | 1175430.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/SEDESHU-LS/PAV. MORELOS 1A ET./2021-38, contratista:DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:3519252.13, importe_modificado:3519252.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1881.2}} | {2023583/proyecto_INICIO, 2023583/proyecto_PROCESO, 2023583/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | GUA210301967947 | Proyecto de inversión | 4530196.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:4077176.7, modificado:4077176.7}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:453019.63, modificado:453019.63}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL OZUMBILLA - PTA. DE CERANO (1RA ETAPA) - 98478 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 98478 | S | 1785 | 1571 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10397.0, meta_modificada:10397.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO SANTA MONICA OZUMBILLA - PUERTA DE CERANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 485 + undefined INTERIOR NA PUEBLO SANTA MÓNICA OZUMBILLA, 38967 SANTA MÓNICA OZUMBILLA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A, lon:-101.28385006, lat:20.14110029}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 453019.63 | 453019.63 | 453019.63 | 453019.63 | 453019.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/SDAyR-LS/CAMINO OZUMBILLA-PTA.CERANO/2021-28, contratista:DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4530196.33, importe_modificado:4530196.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10397.0}} | {1967947/proyecto_INICIO, 1967947/proyecto_PROCESO, 1967947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-05}}
2022 | 1 | GUA210301967837 | Proyecto de inversión | 7721041.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:6948937.34, modificado:6948937.34}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:772104.15, modificado:772104.15}} | REHABILITACION DE CAMINO CANARIO - LAGUNA PRIETA A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 4 CMS DE ESPESOR DEL CAD. 2+690 AL CAD. 5+360 - 98003 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 98003 | S | 445 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17485.0, meta_modificada:17485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CANARIO - LAGUNA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 690 + undefined INTERIOR NA RANCHERIA LAGUNA PRIETA, 38966 LAGUNA PRIETA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA CERANO - YURIRIA LA OBRA SE UBICA AL ESTE D, lon:-101.34759097, lat:20.21238763}} | 2021-05-31 | 2021-08-28 | 772104.15 | 772104.15 | 772104.15 | 772104.15 | 772104.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/SDAyR-LS/CAMINO CANARIO-L.PRIETA 3A.ET./2021-25, contratista:MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:7721041.49, importe_modificado:7721041.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17485.0}} | {1967837/proyecto_INICIO, 1967837/proyecto_PROCESO, 1967837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210402023547 | Proyecto de inversión | 2504234.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:2096498.69, modificado:2096498.69}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407735.6, modificado:338948.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, EN LA CALLE ESTACION - 240246 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 240246 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1635.4, meta_modificada:1635.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DE LA ESTACION INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL GENERAL JOSE MARIA MAGAÑA Y CALLE LA MALINCHE, CALLE EDUARDO ECHEVERRIA LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE LA CIUD, lon:-101.13477002, lat:20.21000359}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 338948.39 | 338948.38 | 338948.38 | 338948.38 | 338948.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PEMC-AD/PAV. CALLE ESTACION/2021-36, contratista:FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:2504234.29, importe_modificado:2504234.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1635.4}} | {2023547/proyecto_INICIO, 2023547/proyecto_FIN, 2023547/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | GUA210402023965 | Proyecto de inversión | 2626651.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC DEL DOS MIL VEINTE, monto:2517171.57, modificado:2517171.57}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109480.13, modificado:109480.13}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CORONEL FERNANDO NUÑEZ EN CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO. - 241756 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 241756 | S | 31 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1102.3, meta_modificada:1102.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CORONEL FERNANDO NUÑEZ INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MIGUEL F. ZAVALA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VILLAFUERTE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-101.13231658, lat:20.21402308}} | 2021-02-22 | 2021-06-24 | 109480.13 | 109480.13 | 109480.13 | 109480.13 | 109480.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PEMC-AD/PAV. FDO. NUÑEZ/2020-68-02, contratista:EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:109480.13, importe_modificado:109480.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1102.3}} | {2023965/proyecto_INICIO, 2023965/proyecto_FIN, 2023965/proyecto_PROCESO, 2023965/proyecto_FIN, 2023965/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | GUA210301981946 | Proyecto de inversión | 4994793.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:4495313.85, modificado:8990627.71}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499479.32, modificado:998958.63}} | MODERNIZACIÓN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA,GTO. SEGUNDA ETAPA LADO IZQUIERDO - 156881 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 156881 | S | 13134 | 12082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4454.9, meta_modificada:4454.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO INTERIOR NA COLONIA CRUZ GRANDE, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EN EL ACCESO QUE VIENE DE SALVATI, lon:-101.11903332, lat:20.21766254}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 998958.63 | 998958.63 | 998958.63 | 998958.63 | 998958.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/SEDESHU-LS/BLVD. HIDALGO 2a. ET./2021-37, contratista:MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:9989586.34, importe_modificado:9989586.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4454.9}} | {1981946/proyecto_INICIO, 1981946/proyecto_PROCESO, 1981946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | GUA210301982050 | Proyecto de inversión | 4994793.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:4495313.85, modificado:4495313.85}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499479.32, modificado:998958.63}} | MODERNIZACIÓN BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA,GTO. SEGUNDA ETAPA LADO DERECHO - 157164 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 157164 | S | 13134 | 12082 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4455.0, meta_modificada:4455.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:BOULEVARD MIGUEL HIDALGO INTERIOR NA COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EN EL ACCESO QUE VIENE DE S, lon:-101.11896192, lat:20.21747357}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 998958.63 | 998958.63 | 998958.63 | 998958.63 | 998958.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/SEDESHU-LS/BLVD. HIDALGO 2a. ET./2021-37, contratista:MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:9989586.34, importe_modificado:9989586.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4455.0}} | {1982050/proyecto_PROCESO, 1982050/proyecto_FIN, 1982050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | GUA210402023596 | Proyecto de inversión | 1750168.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC, monto:1473466.81, modificado:1309102.31}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:276701.63, modificado:245835.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, EN LA CALLE FRAY NICOLAS P. NAVARRETE. - 240466 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 240466 | S | 61 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:785.11, meta_modificada:785.11}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRAY NICOLAS P. NAVARRETE INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-101.12926645, lat:20.21475252}} | 2021-06-28 | 2021-09-25 | 245835.7 | 245835.7 | 245835.7 | 245835.7 | 245835.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PEMC-AD/PAV. FRAY NICOLAS NAVARRETE/2021-35, contratista:EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1750168.44, importe_modificado:1750168.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:785.11}} | {2023596/proyecto_INICIO, 2023596/proyecto_PROCESO, 2023596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar el contrato no corresponde a la obra, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210402024802 | Proyecto de inversión | 5594148.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:APAUR, monto:4743000.0, modificado:4743000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:851148.02, modificado:851148.02}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (QUINTA ETAPA DE OCHO) EN LA LOCALIDAD DE CERANO (SAN JUAN CERANO) MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. - 244703 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | COMISION ESTATAL DEL AGUA GUANAJUATO | 244703 | S | 486 | 332 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1152.0, meta_modificada:1152.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE JESUS MONTAÑO INTERIOR NA PUEBLO CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES ESTA ETAPA SE UBICA JUSTO EN EL CENTRO , lon:-101.38742151, lat:20.1073637}} | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 851148.02 | 851148.02 | 851148.02 | 851148.02 | 851148.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEAG/OB/LP/PROAGUA/Q3447/2021/013, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, SA DE CV, convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO, monto:4288195.91, importe_modificado:4288195.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1152.0}} | {2024802/proyecto_INICIO, 2024802/proyecto_FIN, 2024802/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | GUA210402023873 | Proyecto de inversión | 3492270.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC DEL DOS MIL VEINTE, monto:3160320.29, modificado:3160320.29}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331949.84, modificado:331949.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE JOSE MARIA MAGAÑA EN CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO. - 241438 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 241438 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:984.64, meta_modificada:984.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DEL GENERAL JOSE MARIA MAGAÑA INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LA ESTACION, CALLE DE LA PAZ LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-101.13282323, lat:20.21129926}} | 2021-02-20 | 2021-06-04 | 331949.84 | 331949.84 | 331949.84 | 331949.84 | 331949.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PEMC-LS/PAV.J.M. MAGAÑA/2020-70-02, contratista:DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:331949.84, importe_modificado:331949.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:984.64}} | {2023873/proyecto_INICIO, 2023873/proyecto_PROCESO, 2023873/proyecto_INICIO, 2023873/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Verificar monto del convenio, anexar también contrato anterior, toda vez que no se hace referencia al monto total del proyecto, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210402024010 | Proyecto de inversión | 2291421.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:PEMC DEL DOS MIL VEINTE, monto:2079011.76, modificado:2079011.76}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:212409.25, modificado:212409.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO. - 241898 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 241898 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:605.6, meta_modificada:605.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE DEL GENERAL JOSE MARIA MAGAÑA, CALLE DE SALAZAR LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-101.13318054, lat:20.2123713}} | 2021-02-22 | 2021-06-24 | 212409.95 | 212409.25 | 212409.25 | 212409.25 | 212409.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PEMC-AD/PAV.GUERRERO/2020-66-02, contratista:EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:212409.25, importe_modificado:212409.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:605.6}} | {2024010/proyecto_INICIO, 2024010/proyecto_FIN, 2024010/proyecto_PROCESO, 2024010/proyecto_FIN, 2024010/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | GUA210402024491 | Proyecto de inversión | 615646.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:615646.2, modificado:615646.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA DE CALERA, EN LA CALLE 10 DE MAYO - 243550 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 243550 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:366.3, meta_modificada:366.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:49, direccion:CALLE 10 DE MAYO INTERIOR NA RANCHERIA PROVIDENCIA DE CALERA, 38963 PROVIDENCIA DE CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA AL SUR ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.3931294, lat:20.18416734}} | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 586098.8 | 586098.8 | 586098.8 | 586098.8 | 586098.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-LS/DREN.PROVIDENCIA CALERA/2021-58, contratista:ALMA ROSA REYES MANDUJANO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:586098.8, importe_modificado:586098.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.3}} | {2024491/proyecto_INICIO, 2024491/proyecto_FIN, 2024491/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | GUA210402024832 | Proyecto de inversión | 3346926.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:CONECTANDO MI CAMINO RURA, monto:3012234.24, modificado:3012234.24}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334692.69, modificado:334692.69}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE ACCESO A SAN ANDRES ENGUARO A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 4 CM DE ESPESOR DEL CAD. 0+220 AL CAD 1+320, - 244794 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 244794 | S | 445 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:858.0, meta_modificada:858.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA YURIRIA-CERANO - SAN ANDRES ENGUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 INTERIOR NA PUEBLO SAN ANDRÉS ENGUARO, 38950 SAN ANDRÉS ENGUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA YURIRIA - CERANO LA OBR, lon:-101.237311, lat:20.2026978}} | 2021-06-07 | 2021-09-04 | 334692.69 | 334692.69 | 334692.69 | 334692.69 | 334692.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/SDAyR-LS/CAMINO SAN ANDRES ENGUARO/2021-27, contratista:URBANIZADORA VIBRAZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:3346926.93, importe_modificado:3346926.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:858.0}} | {2024832/proyecto_INICIO, 2024832/proyecto_PROCESO, 2024832/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 1 | GUA210402024849 | Proyecto de inversión | 299998.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299998.38, modificado:299998.38}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL (CUNETAS) EN EL CAMINO CANARIO-LAGUNA PRIETA 1A ETAPA. - 244828 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 244828 | S | 445 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA YURIRIA-CERANO - LAGUNA PRIETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 690 INTERIOR NA RANCHERIA LAGUNA PRIETA, 38966 LAGUNA PRIETA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA YURIRIA - CERANO LA OBRA SE UBICA, lon:-101.33888264, lat:20.18337494}} | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/CUNETAS LAGUNA PRIETA/2021-50, contratista:CONCREART, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:299998.38, importe_modificado:299998.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2024849/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO DUPLICADO POR ERROR. SE SOLICITA CANCELACIÓN., trimestre:1.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2022-04-20}} | {obs1: {observación:El periodo para conclusión de obras con recurso FAIS es al 31 de marzo, favor de revisar avance financiero y físico, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}, obs2: {observación:avance 0% Favor de indicar justificación de cancelación en observaciones, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-20}}
2022 | 1 | GUA210301961949 | Proyecto de inversión | 550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550000.0, modificado:550000.0}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRÁULICO Y RODERAS DE CONCRETO EN CALLE CALZADA DEL YAQUI - 43250 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA | 43250 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:396.0, meta_modificada:396.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:86, direccion:CALZADA DEL YAQUI INTERIOR NA RANCHERIA TEJOCOTE DE CALERA, 38963 TEJOCOTE DE CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA AL SUR ESTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.39397521, lat:20.1770906}} | 2021-03-16 | 2021-06-13 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/CALZ. YAQUI-TEJOCOTE/2021-08, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:550000.0, importe_modificado:550000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:396.0}} | {1961949/proyecto_INICIO, 1961949/proyecto_PROCESO, 1961949/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210402024962 | Proyecto de inversión | 429777.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429777.65, modificado:429777.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO - 245209 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 245209 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.49, meta_modificada:307.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO ORTIZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-101.1287294, lat:20.21467078}} | 2021-09-20 | 2021-11-18 | 429777.65 | 429777.65 | 429777.65 | 429777.65 | 429777.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV.FCO.I.MADERO/2021-54, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DEL CENTRO DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:429777.65, importe_modificado:429777.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:307.49}} | {2024962/proyecto_INICIO, 2024962/proyecto_PROCESO, 2024962/proyecto_FIN, 2024962/proyecto_PROCESO, 2024962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210201936277 | Proyecto de inversión | 6949.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6949.81, modificado:6949.81}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CERANO MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. PARA 1 CALENTADOR SOLAR EN EL AGEB 014 A - 94113 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 94113 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE NIÑO CAMPESINO INTERIOR NA PUEBLO CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE J. JESUS MONTAÑO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES LA ACCION SE UBICA AL NORTE DE LA C, lon:-101.38554992, lat:20.11076212}} | 2021-04-13 | 2021-07-12 | 6949.81 | 6949.81 | 6949.81 | 6949.81 | 6949.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/03/2021, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1994650.23, importe_modificado:1994650.23}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:100.0}} | {1936277/proyecto_INICIO, 1936277/proyecto_PROCESO, 1936277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Avances Físicos: Verificar la meta modificada, si corresponde a una pza, favor de ajustar en meta modificada y en avance sería 1 (sólo el porcentaje es 100)., trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-05}, obs2: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia., trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-05}}
2022 | 1 | GUA210201935716 | Proyecto de inversión | 6949.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6949.81, modificado:6949.81}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADOR SOLAR EN LA COL. UNIDAD DEPORTIVA EN CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO. PARA 1 CALENTADOR SOLAR - 90537 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 90537 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE BELLAS ARTES 24 INTERIOR NA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE FRESNO, CALLE JOAQUIN LOPEZ ARIAS LA ACCION SE UBICA AL SUDESTE DE LA CIUDAD, lon:-101.12203318, lat:20.21278179}} | 2021-04-13 | 2021-07-12 | 6949.81 | 6949.81 | 6949.81 | 6949.81 | 6949.81 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/03/2021, contratista:FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1994650.23, importe_modificado:1994650.23}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {1935716/proyecto_INICIO, 1935716/proyecto_FIN, 1935716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Avances Físicos: Verificar la meta modificada, si corresponde a una pza, favor de ajustar en meta modificada y en avance sería 1 (sólo el porcentaje es 100), trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-05}, obs2: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia., trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-05}}
2022 | 1 | GUA210301961932 | Proyecto de inversión | 1100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}} | PAVIMENTACIÓN DELA CALLE BENITO JUAREZ 2A ETAPA - 43008 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA | 43008 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:933.0, meta_modificada:933.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR NA RANCHERIA ARAGÓN, 38965 ARAGÓN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , CAMINO CERANO ARAGON LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD EN EL ACCESO PRINCIPAL, lon:-101.35500281, lat:20.11149403}} | 2021-03-22 | 2021-06-19 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV. JUAREZ-ARAGON/2021-10, contratista:GAYTAN CARBAJAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1100000.0, importe_modificado:1100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:933.0}} | {1961932/proyecto_INICIO, 1961932/proyecto_PROCESO, 1961932/proyecto_INICIO, 1961932/proyecto_FIN, 1961932/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210301962802 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:750000.0, modificado:750000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA COMUNIDAD PROVIDENCIA DE CUERUNERO, MPIO. DE YURIRIA, GTO. - 55642 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 55642 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:538.0, meta_modificada:538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR NA RANCHERIA PROVIDENCIA DE CUERUNERO, 38956 PROVIDENCIA DE CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA AL NORTE PARALELA A LA CALLE PR, lon:-101.24531351, lat:20.25263962}} | 2021-04-19 | 2021-07-17 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV. 5 DE MAYO-PROV. CUERUNERO/2021-17, contratista:FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:538.0}} | {1962802/proyecto_INICIO, 1962802/proyecto_PROCESO, 1962802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210402024363 | Proyecto de inversión | 299998.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299998.38, modificado:299998.38}} | CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL (CUNETAS) EN EL CAMINO CANARIO- LAGUNA PRIETA 1A ETAPA - 242999 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 242999 | S | 445 | 413 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO CANARIO - LAGUNA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 690 INTERIOR NA RANCHERIA LAGUNA PRIETA, 38966 LAGUNA PRIETA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA COMUNIDAD , lon:-101.34748398, lat:20.21244435}} | 2021-09-13 | 2021-09-30 | 299998.38 | 299998.38 | 299998.38 | 299998.38 | 299998.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/CUNETAS LAGUNA PRIETA/2021-50, contratista:CONCREART, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:299998.38, importe_modificado:299998.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2024363/proyecto_INICIO, 2024363/proyecto_PROCESO, 2024363/proyecto_FIN, 2024363/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210301960805 | Proyecto de inversión | 670877.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670877.28, modificado:670877.28}} | PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE REAL DE EL CIMENTAL - 22405 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 22405 | S | 29 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE REAL INTERIOR NA EXHACIENDA EL CIMENTAL HACIENDA DEL CIMENTAL, 38956 EL CIMENTAL (HACIENDA DEL CIMENTAL), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA AL NOR ESTE DE LA COMUNDAD FRENTE A LA CALLE DE, lon:-101.30979786, lat:20.25779558}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 670877.28 | 670877.28 | 670877.28 | 670877.28 | 670877.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV. CALLE REAL-EL CIMENTAL /2021-04, contratista:JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:670877.28, importe_modificado:670877.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:234.0}} | {1960805/proyecto_INICIO, 1960805/proyecto_PROCESO, 1960805/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-05}}
2022 | 1 | GUA210402024062 | Proyecto de inversión | 1081348.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081348.67, modificado:1081348.67}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN CERANO MPIO. DE YURIRIA, GTO. - 242088 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 242088 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:859.01, meta_modificada:859.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE SAN MIGUEL INTERIOR NA PUEBLO CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUERRERO, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA COMUNIDAD EN LA U, lon:-101.39471494, lat:20.10606052}} | 2021-09-20 | 2021-12-19 | 1081348.67 | 1081348.67 | 1081348.67 | 1081348.67 | 1081348.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/DREN. SAN MIGUEL-CERANO/2021-51, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1081348.67, importe_modificado:1081348.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:859.01}} | {2024062/proyecto_INICIO, 2024062/proyecto_PROCESO, 2024062/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210301960835 | Proyecto de inversión | 1499999.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1499999.98, modificado:1499999.98}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE BUENOS AIRES LA CALLE DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DEL TIMBINAL - 23002 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 23002 | S | 14 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:773.0, meta_modificada:773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:91, direccion:CALLE BUENOS AIRES INTERIOR NA PUEBLO EL TIMBINAL, 38958 EL TIMBINAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE NARVARTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ESTE DE LA COMUNIDAD DONDE SE LOCALIZA LA ESCUELA PRIMAR, lon:-101.0479582, lat:20.09172798}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 1499999.98 | 1499999.98 | 1499999.98 | 1499999.98 | 1499999.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV. BUENOS AIRES-TIMBINAL/2021-03, contratista:CONSTRUCTORA TRUJILLO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1499999.98, importe_modificado:1499999.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:773.0}} | {1960835/proyecto_INICIO, 1960835/proyecto_PROCESO, 1960835/proyecto_FIN, 1960835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210301961001 | Proyecto de inversión | 257191.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:257191.01, modificado:257191.01}} | ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AGUSTIN MELGAR - 26952 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 26952 | S | 29 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR NA RANCHERIA JUAN LUCAS, 38967 JUAN LUCAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA YURIRIA - XOCONOXTLE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JUAREZ LA OBRA SE UBICA AL NOR OESTE DE LA COMUNIDAD JUSTO EN EL, lon:-101.30419556, lat:20.18215032}} | 2021-03-16 | 2021-06-13 | 257191.01 | 257191.01 | 257191.01 | 257191.01 | 257191.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/ALUMBRADO A. MELGAR-JUAN LUCAS/2021-07, contratista:FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:257191.01, importe_modificado:257191.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {1961001/proyecto_INICIO, 1961001/proyecto_PROCESO, 1961001/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210402023538 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA COLONIA LA ALDEA, EN LA CALLE CAMELINAS - 240160 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 240160 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:777.1, meta_modificada:777.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CAMELINAS INTERIOR NA COLONIA LA ALDEA, 38946 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CLAVELES, CALLE CRISANTEMOS LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD, lon:-101.14106369, lat:20.20684577}} | 2021-07-13 | 2021-09-25 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-LS/PAV. CAMELINAS-LA ALDEA/2021-41, contratista:OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:777.1}} | {2023538/proyecto_INICIO, 2023538/proyecto_FIN, 2023538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210301960767 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUEBLA EN LA COMUNIDAD DE PARANGARICO - 21472 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 21472 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:CALLE PUEBLA INTERIOR NA PUEBLO PARANGARICO, 38950 PALO ALTO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA AL NOR OESTE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:-101.16837759, lat:20.1916441}} | 2021-03-10 | 2021-06-07 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | 700000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV. PUEBLA-PARANGARICO/2021-05, contratista:FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:700000.0, importe_modificado:700000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {1960767/proyecto_INICIO, 1960767/proyecto_PROCESO, 1960767/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-05}}
2022 | 1 | GUA210301963657 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS FLORES 2A ETAPA EN SAN ANDRES CALERA MPIO DE YURIRIA GTO. - 64178 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 64178 | S | 19 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1982.0, meta_modificada:1982.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:61, direccion:CALLE LAS FLORES INTERIOR NA RANCHERIA SAN ANDRÉS CALERA, 38963 SAN ANDRÉS CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA LA CALERA A TEJOCOTE DE CALERA, CALLE OJO DE AGUA LA OBRA SE UBICA AL SUR FRENTE A LA, lon:-101.3822357, lat:20.16117725}} | 2021-03-22 | 2021-06-19 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV. LAS FLORES 2A. ET-S.A.CALERA/2021-12, contratista:EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:2000000.0, importe_modificado:2000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1982.0}} | {1963657/proyecto_INICIO, 1963657/proyecto_PROCESO, 1963657/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210402024660 | Proyecto de inversión | 1571856.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1571856.14, modificado:1571856.14}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL PARA LA COLONIA GUADALUPANA EN CABECERA MUNICIPAL DE YURIRIA, GTO. - 244132 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 244132 | S | 96 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:341.5, meta_modificada:341.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS GRANJENOS INTERIOR NA COLONIA GUADALUPANA, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE MANZANO, CALLE MINA LA OBRA SE UBICA AL NOR ESTE DE LA CIUDAD, lon:-101.13743806, lat:20.21584953}} | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 1571856.14 | 1571856.14 | 1571856.14 | 1571856.14 | 1571856.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/COLECTOR PLUVIAL COL. GUADALUPANA/2021-57, contratista:JORGE GARCIA RIOS, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1571856.14, importe_modificado:1571856.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:341.5}} | {2024660/proyecto_INICIO, 2024660/proyecto_FIN, 2024660/proyecto_PROCESO, 2024660/proyecto_FIN, 2024660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210301962672 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN TEPETATES, MUNICIPIO DE YURIRIA,GTO. - 54143 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 54143 | S | 14 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:588.0, meta_modificada:588.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:88, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR NA COLONIA TEPETATES, 38947 LOS TEPETATES, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y , CALLE URSULO GALVAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA DEL ESTE AL OESTE DE LA , lon:-101.09531942, lat:20.28168666}} | 2021-04-12 | 2021-07-10 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/PAV. CALLE PPAL.-TEPETATES/2021-14, contratista:DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:588.0}} | {1962672/proyecto_INICIO, 1962672/proyecto_PROCESO, 1962672/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-05}}
2022 | 1 | GUA210402023610 | Proyecto de inversión | 999680.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999680.04, modificado:999680.04}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS 1A ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ZEMPOALA MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. - 240521 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 240521 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR NA RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE OCALOS LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD, lon:-101.08583652, lat:20.29231791}} | 2021-07-13 | 2021-09-25 | 999680.04 | 999680.04 | 999680.04 | 999680.04 | 999680.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-LS/PAV. A. LOPEZ MATEOS 1a.ET-L. ZEMPOALA/2021-40, contratista:ALMA ROSA REYES MANDUJANO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:999680.04, importe_modificado:999680.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {2023610/proyecto_INICIO, 2023610/proyecto_PROCESO, 2023610/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}
2022 | 1 | GUA210402024676 | Proyecto de inversión | 408952.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:408952.17, modificado:408582.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE TEJOCOTE DE CALERA, EN LA CALLE ALDAMA Y CALZADA DEL YAQUI. - 244191 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO | 244191 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:86, direccion:CALLE ALDAMA Y CALZADA DEL YAQUI INTERIOR NA RANCHERIA TEJOCOTE DE CALERA, 38963 TEJOCOTE DE CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALZADA DEL YAQUI, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN UNA DE LAS ENTRADAS PRINCI, lon:-101.3934723, lat:20.17745817}} | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 408582.39 | 408582.39 | 408582.39 | 408582.39 | 408582.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33-AD/DREN.TEJOCOTE DE CALERA/2021-59, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:408582.39, importe_modificado:408582.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {2024676/proyecto_INICIO, 2024676/proyecto_PROCESO, 2024676/proyecto_FIN, 2024676/proyecto_PROCESO, 2024676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Actualizar estatus del contrato, así como incluir la liga documento de evidencia, trimestre:1.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-04-06}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA210402023583 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC | 2343821.92 | 2343821.92
GUA210402023583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1175430.21 | 1175430.21
GUA210301967947 | ESTATAL | 2021 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 4077176.7 | 4077176.7
GUA210301967947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 453019.63 | 453019.63
GUA210301967837 | ESTATAL | 2021 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 6948937.34 | 6948937.34
GUA210301967837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 772104.15 | 772104.15
GUA210402023547 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC | 2096498.69 | 2096498.69
GUA210402023547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 407735.6 | 338948.39
GUA210402023965 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC DEL DOS MIL VEINTE | 2517171.57 | 2517171.57
GUA210402023965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 109480.13 | 109480.13
GUA210301981946 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC | 4495313.85 | 8990627.71
GUA210301981946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499479.32 | 998958.63
GUA210301982050 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC | 4495313.85 | 4495313.85
GUA210301982050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 499479.32 | 998958.63
GUA210402023596 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC | 1473466.81 | 1309102.31
GUA210402023596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 276701.63 | 245835.7
GUA210402024802 | ESTATAL | 2021 |  |  | APAUR | 4743000 | 4743000
GUA210402024802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 851148.02 | 851148.02
GUA210402023873 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC DEL DOS MIL VEINTE | 3160320.29 | 3160320.29
GUA210402023873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 331949.84 | 331949.84
GUA210402024010 | ESTATAL | 2021 |  |  | PEMC DEL DOS MIL VEINTE | 2079011.76 | 2079011.76
GUA210402024010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 212409.25 | 212409.25
GUA210402024491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 615646.2 | 615646.2
GUA210402024832 | ESTATAL | 2021 |  |  | CONECTANDO MI CAMINO RURA | 3012234.24 | 3012234.24
GUA210402024832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 334692.69 | 334692.69
GUA210402024849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299998.38 | 299998.38
GUA210301961949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550000 | 550000
GUA210402024962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 429777.65 | 429777.65
GUA210201936277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6949.81 | 6949.81
GUA210201935716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6949.81 | 6949.81
GUA210301961932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000
GUA210301962802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000
GUA210402024363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299998.38 | 299998.38
GUA210301960805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670877.28 | 670877.28
GUA210402024062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1081348.67 | 1081348.67
GUA210301960835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1499999.98 | 1499999.98
GUA210301961001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 257191.01 | 257191.01
GUA210402023538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA210301960767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GUA210301963657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000
GUA210402024660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1571856.14 | 1571856.14
GUA210301962672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000
GUA210402023610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 999680.04 | 999680.04
GUA210402024676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 408952.17 | 408582.39

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA210402023583 | Metros Cuadrados | 1881.2 | 1881.2
GUA210301967947 | Metros Cuadrados | 10397 | 10397
GUA210301967837 | Metros Cuadrados | 17485 | 17485
GUA210402023547 | Metros Cuadrados | 1635.4 | 1635.4
GUA210402023965 | Metros Cuadrados | 1102.3 | 1102.3
GUA210301981946 | Metros Cuadrados | 4454.9 | 4454.9
GUA210301982050 | Metros Cuadrados | 4455 | 4455
GUA210402023596 | Metros Cuadrados | 785.11 | 785.11
GUA210402024802 | Metros lineales | 1152 | 1152
GUA210402023873 | Metros Cuadrados | 984.64 | 984.64
GUA210402024010 | Metros Cuadrados | 605.6 | 605.6
GUA210402024491 | Metros lineales | 366.3 | 366.3
GUA210402024832 | Metros Cuadrados | 858 | 858
GUA210402024849 | Metros lineales | 500 | 500
GUA210301961949 | Metros Cuadrados | 396 | 396
GUA210402024962 | Metros Cuadrados | 307.49 | 307.49
GUA210201936277 | Calentador(es) | 1 | 100
GUA210201935716 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA210301961932 | Metros Cuadrados | 933 | 933
GUA210301962802 | Metros Cuadrados | 538 | 538
GUA210402024363 | Metros lineales | 500 | 500
GUA210301960805 | Metros Cuadrados | 234 | 234
GUA210402024062 | Metros lineales | 859.01 | 859.01
GUA210301960835 | Metros Cuadrados | 773 | 773
GUA210301961001 | Metros lineales | 194 | 194
GUA210402023538 | Metros Cuadrados | 777.1 | 777.1
GUA210301960767 | Metros Cuadrados | 530 | 530
GUA210301963657 | Metros Cuadrados | 1982 | 1982
GUA210402024660 | Metros lineales | 341.5 | 341.5
GUA210301962672 | Metros Cuadrados | 588 | 588
GUA210402023610 | Metros Cuadrados | 827 | 827
GUA210402024676 | Metros lineales | 277 | 277

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA210402023583 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE EDUARDO ECHEVERRIA LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.1359 | 20.2126
GUA210301967947 | Guanajuato | Yuriria | Santa Mónica Ozumbilla | CAMINO TRAMO SANTA MONICA OZUMBILLA - PUERTA DE CERANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 485 + undefined INTERIOR NA PUEBLO SANTA MÓNICA OZUMBILLA, 38967 SANTA MÓNICA OZUMBILLA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA A | -101.2839 | 20.1411
GUA210301967837 | Guanajuato | Yuriria | Laguna Prieta | CAMINO TRAMO CANARIO - LAGUNA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 690 + undefined INTERIOR NA RANCHERIA LAGUNA PRIETA, 38966 LAGUNA PRIETA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA CERANO - YURIRIA LA OBRA SE UBICA AL ESTE D | -101.3476 | 20.2124
GUA210402023547 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE DE LA ESTACION INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE DEL GENERAL JOSE MARIA MAGAÑA Y CALLE LA MALINCHE, CALLE EDUARDO ECHEVERRIA LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE LA CIUD | -101.1348 | 20.21
GUA210402023965 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE CORONEL FERNANDO NUÑEZ INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY MIGUEL F. ZAVALA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VILLAFUERTE LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.1323 | 20.214
GUA210301981946 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO INTERIOR NA COLONIA CRUZ GRANDE, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EN EL ACCESO QUE VIENE DE SALVATI | -101.119 | 20.2177
GUA210301982050 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | BOULEVARD MIGUEL HIDALGO INTERIOR NA COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y BOULEVARD MIGUEL HIDALGO, BOULEVARD MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA CIUDAD EN EL ACCESO QUE VIENE DE S | -101.119 | 20.2175
GUA210402023596 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE FRAY NICOLAS P. NAVARRETE INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO I. MADERO LA OBRA SE UBICA AL NORTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.1293 | 20.2148
GUA210402024802 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | CALLE JESUS MONTAÑO INTERIOR NA PUEBLO CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES ESTA ETAPA SE UBICA JUSTO EN EL CENTRO | -101.3874 | 20.1074
GUA210402023873 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE DEL GENERAL JOSE MARIA MAGAÑA INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE DE LA ESTACION, CALLE DE LA PAZ LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.1328 | 20.2113
GUA210402024010 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE DEL GENERAL JOSE MARIA MAGAÑA, CALLE DE SALAZAR LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.1332 | 20.2124
GUA210402024491 | Guanajuato | Yuriria | Providencia de Calera | CALLE 10 DE MAYO INTERIOR NA RANCHERIA PROVIDENCIA DE CALERA, 38963 PROVIDENCIA DE CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE UBICA AL SUR ESTE DE LA COMUNIDAD | -101.3931 | 20.1842
GUA210402024832 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | CAMINO TRAMO CARRETERA YURIRIA-CERANO - SAN ANDRES ENGUARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 220 INTERIOR NA PUEBLO SAN ANDRÉS ENGUARO, 38950 SAN ANDRÉS ENGUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA YURIRIA - CERANO LA OBR | -101.2373 | 20.2027
GUA210402024849 | Guanajuato | Yuriria | Laguna Prieta | CAMINO TRAMO CARRETERA YURIRIA-CERANO - LAGUNA PRIETA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 2 + 690 INTERIOR NA RANCHERIA LAGUNA PRIETA, 38966 LAGUNA PRIETA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CARRETERA YURIRIA - CERANO LA OBRA SE UBICA | -101.3389 | 20.1834
GUA210301961949 | Guanajuato | Yuriria | Tejocote de Calera | CALZADA DEL YAQUI INTERIOR NA RANCHERIA TEJOCOTE DE CALERA, 38963 TEJOCOTE DE CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALDAMA LA OBRA SE UBICA AL SUR ESTE DE LA COMUNIDAD | -101.394 | 20.1771
GUA210402024962 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR NA COLONIA YURIRIA CENTRO, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO ORTIZ Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.1287 | 20.2147
GUA210201936277 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | CALLE NIÑO CAMPESINO INTERIOR NA PUEBLO CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE J. JESUS MONTAÑO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE NIÑOS HEROES LA ACCION SE UBICA AL NORTE DE LA C | -101.3855 | 20.1108
GUA210201935716 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE BELLAS ARTES 24 INTERIOR NA COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LINDAVISTA Y CALLE FRESNO, CALLE JOAQUIN LOPEZ ARIAS LA ACCION SE UBICA AL SUDESTE DE LA CIUDAD | -101.122 | 20.2128
GUA210301961932 | Guanajuato | Yuriria | Aragón | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR NA RANCHERIA ARAGÓN, 38965 ARAGÓN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y , CAMINO CERANO ARAGON LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD EN EL ACCESO PRINCIPAL | -101.355 | 20.1115
GUA210301962802 | Guanajuato | Yuriria | Providencia de Cuerunero | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR NA RANCHERIA PROVIDENCIA DE CUERUNERO, 38956 PROVIDENCIA DE CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, CALLE MATAMOROS LA OBRA SE UBICA AL NORTE PARALELA A LA CALLE PR | -101.2453 | 20.2526
GUA210402024363 | Guanajuato | Yuriria | Laguna Prieta | CAMINO TRAMO CANARIO - LAGUNA PRIETA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 690 INTERIOR NA RANCHERIA LAGUNA PRIETA, 38966 LAGUNA PRIETA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE MIGUEL HIDALGO LA OBRA SE UBICA AL ESTE DE LA COMUNIDAD | -101.3475 | 20.2124
GUA210301960805 | Guanajuato | Yuriria | El Cimental (Hacienda del Cimental) | CALLE REAL INTERIOR NA EXHACIENDA EL CIMENTAL HACIENDA DEL CIMENTAL, 38956 EL CIMENTAL (HACIENDA DEL CIMENTAL), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , CALLE PRINCIPAL LA OBRA SE UBICA AL NOR ESTE DE LA COMUNDAD FRENTE A LA CALLE DE | -101.3098 | 20.2578
GUA210402024062 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | CALLE SAN MIGUEL INTERIOR NA PUEBLO CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE GUERRERO, CALLE SAN JUAN LA OBRA SE UBICA AL SURESTE DE LA COMUNIDAD EN LA U | -101.3947 | 20.1061
GUA210301960835 | Guanajuato | Yuriria | El Timbinal | CALLE BUENOS AIRES INTERIOR NA PUEBLO EL TIMBINAL, 38958 EL TIMBINAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALTAMIRA Y CALLE PRIMAVERA, CALLE NARVARTE LA OBRA SE UBICA AL SUR ESTE DE LA COMUNIDAD DONDE SE LOCALIZA LA ESCUELA PRIMAR | -101.048 | 20.0917
GUA210301961001 | Guanajuato | Yuriria | Juan Lucas | CALLE AGUSTIN MELGAR INTERIOR NA RANCHERIA JUAN LUCAS, 38967 JUAN LUCAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA YURIRIA - XOCONOXTLE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JUAREZ LA OBRA SE UBICA AL NOR OESTE DE LA COMUNIDAD JUSTO EN EL | -101.3042 | 20.1822
GUA210402023538 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE CAMELINAS INTERIOR NA COLONIA LA ALDEA, 38946 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE CLAVELES, CALLE CRISANTEMOS LA OBRA SE UBICA AL ESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD | -101.1411 | 20.2068
GUA210301960767 | Guanajuato | Yuriria | Palo Alto | CALLE PUEBLA INTERIOR NA PUEBLO PARANGARICO, 38950 PALO ALTO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA AL NOR OESTE DEL CENTRO DE LA COMUNIDAD | -101.1684 | 20.1916
GUA210301963657 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Calera | CALLE LAS FLORES INTERIOR NA RANCHERIA SAN ANDRÉS CALERA, 38963 SAN ANDRÉS CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA LA CALERA A TEJOCOTE DE CALERA, CALLE OJO DE AGUA LA OBRA SE UBICA AL SUR FRENTE A LA | -101.3822 | 20.1612
GUA210402024660 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE DE LOS GRANJENOS INTERIOR NA COLONIA GUADALUPANA, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIRULES Y CALLE MANZANO, CALLE MINA LA OBRA SE UBICA AL NOR ESTE DE LA CIUDAD | -101.1374 | 20.2158
GUA210301962672 | Guanajuato | Yuriria | Los Tepetates | CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR NA COLONIA TEPETATES, 38947 LOS TEPETATES, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUVENTINO ROSAS Y , CALLE URSULO GALVAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL QUE ATRAVIESA DEL ESTE AL OESTE DE LA | -101.0953 | 20.2817
GUA210402023610 | Guanajuato | Yuriria | Loma de Zempoala | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR NA RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PINOS Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE OCALOS LA OBRA SE UBICA AL NORTE DE LA COMUNIDAD | -101.0858 | 20.2923
GUA210402024676 | Guanajuato | Yuriria | Tejocote de Calera | CALLE ALDAMA Y CALZADA DEL YAQUI INTERIOR NA RANCHERIA TEJOCOTE DE CALERA, 38963 TEJOCOTE DE CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALZADA DEL YAQUI, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN UNA DE LAS ENTRADAS PRINCI | -101.3935 | 20.1775

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA210402023583 | Obra | PMY/DOP/SEDESHU-LS/PAV. MORELOS 1A ET./2021-38 | DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 3519252.13 | 3519252.13
GUA210301967947 | Obra | PMY/DOP/SDAyR-LS/CAMINO OZUMBILLA-PTA.CERANO/2021-28 | DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4530196.33 | 4530196.33
GUA210301967837 | Obra | PMY/DOP/SDAyR-LS/CAMINO CANARIO-L.PRIETA 3A.ET./2021-25 | MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 7721041.49 | 7721041.49
GUA210402023547 | Obra | PMY/DOP/PEMC-AD/PAV. CALLE ESTACION/2021-36 | FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 2504234.29 | 2504234.29
GUA210402023965 | Obra | PMY/DOP/PEMC-AD/PAV. FDO. NUÑEZ/2020-68-02 | EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 109480.13 | 109480.13
GUA210301981946 | Obra | PMY/DOP/SEDESHU-LS/BLVD. HIDALGO 2a. ET./2021-37 | MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 9989586.34 | 9989586.34
GUA210301982050 | Obra | PMY/DOP/SEDESHU-LS/BLVD. HIDALGO 2a. ET./2021-37 | MARIA GUADALUPE GUZMAN NIÑO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 9989586.34 | 9989586.34
GUA210402023596 | Obra | PMY/DOP/PEMC-AD/PAV. FRAY NICOLAS NAVARRETE/2021-35 | EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1750168.44 | 1750168.44
GUA210402024802 | Obra | CEAG/OB/LP/PROAGUA/Q3447/2021/013 | CONSTRUCCIONES CIVILES Y SANITARIAS, SA DE CV | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE GUANAJUATO | 4288195.91 | 4288195.91
GUA210402023873 | Obra | PMY/DOP/PEMC-LS/PAV.J.M. MAGAÑA/2020-70-02 | DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 331949.84 | 331949.84
GUA210402024010 | Obra | PMY/DOP/PEMC-AD/PAV.GUERRERO/2020-66-02 | EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 212409.25 | 212409.25
GUA210402024491 | Obra | PMY/DOP/R33-LS/DREN.PROVIDENCIA CALERA/2021-58 | ALMA ROSA REYES MANDUJANO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 586098.8 | 586098.8
GUA210402024832 | Obra | PMY/DOP/SDAyR-LS/CAMINO SAN ANDRES ENGUARO/2021-27 | URBANIZADORA VIBRAZA, SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 3346926.93 | 3346926.93
GUA210402024849 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/CUNETAS LAGUNA PRIETA/2021-50 | CONCREART, SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 299998.38 | 299998.38
GUA210301961949 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/CALZ. YAQUI-TEJOCOTE/2021-08 | JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 550000 | 550000.0
GUA210402024962 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV.FCO.I.MADERO/2021-54 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DEL CENTRO DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 429777.65 | 429777.65
GUA210201936277 | Adquisiciones | TMY/CPS/03/2021 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1994650.23 | 1994650.23
GUA210201935716 | Adquisiciones | TMY/CPS/03/2021 | FEDERICO GONZALEZ GUTIERREZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1994650.23 | 1994650.23
GUA210301961932 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV. JUAREZ-ARAGON/2021-10 | GAYTAN CARBAJAL SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1100000 | 1100000.0
GUA210301962802 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV. 5 DE MAYO-PROV. CUERUNERO/2021-17 | FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 750000 | 750000.0
GUA210402024363 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/CUNETAS LAGUNA PRIETA/2021-50 | CONCREART, SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 299998.38 | 299998.38
GUA210301960805 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV. CALLE REAL-EL CIMENTAL /2021-04 | JOSE GUADALUPE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 670877.28 | 670877.28
GUA210402024062 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/DREN. SAN MIGUEL-CERANO/2021-51 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1081348.67 | 1081348.67
GUA210301960835 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV. BUENOS AIRES-TIMBINAL/2021-03 | CONSTRUCTORA TRUJILLO SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1499999.98 | 1499999.98
GUA210301961001 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/ALUMBRADO A. MELGAR-JUAN LUCAS/2021-07 | FERNANDO VAZQUEZ ABAUNZA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 257191.01 | 257191.01
GUA210402023538 | Obra | PMY/DOP/R33-LS/PAV. CAMELINAS-LA ALDEA/2021-41 | OBRA DE MANO PARA LA INDUSTRIA DE LA CONTRUCCIÓN, SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1000000 | 1000000.0
GUA210301960767 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV. PUEBLA-PARANGARICO/2021-05 | FELIPE DE JESUS ZAMUDIO RIVERA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 700000 | 700000.0
GUA210301963657 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV. LAS FLORES 2A. ET-S.A.CALERA/2021-12 | EXTRACCION, CONTRUCCIÓN Y TRANSPORTES MARZA, SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 2000000 | 2000000.0
GUA210402024660 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/COLECTOR PLUVIAL COL. GUADALUPANA/2021-57 | JORGE GARCIA RIOS | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1571856.14 | 1571856.14
GUA210301962672 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/PAV. CALLE PPAL.-TEPETATES/2021-14 | DESARROLLADORA, INGENIERIA Y CONSTRUCTORA DEL SUR DE GUANAJUATO, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1000000 | 1000000.0
GUA210402023610 | Obra | PMY/DOP/R33-LS/PAV. A. LOPEZ MATEOS 1a.ET-L. ZEMPOALA/2021-40 | ALMA ROSA REYES MANDUJANO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 999680.04 | 999680.04
GUA210402024676 | Obra | PMY/DOP/R33-AD/DREN.TEJOCOTE DE CALERA/2021-59 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 408582.39 | 408582.39

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA210402023583 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1881.2 | 1881.2 | 1881.2 | 100
GUA210301967947 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 10397 | 10397 | 10397 | 100
GUA210301967837 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 17485 | 17485 | 17485 | 100
GUA210402023547 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1635.4 | 1635.4 | 1635.4 | 100
GUA210402023965 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1102.3 | 1102.3 | 1102.3 | 100
GUA210301981946 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4454.9 | 4454.9 | 4454.9 | 100
GUA210301982050 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 4455 | 4455 | 4455 | 100
GUA210402023596 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 785.11 | 785.11 | 785.11 | 100
GUA210402024802 | 2022 | 1 | Metros lineales | 1152 | 1152 | 1152 | 100
GUA210402023873 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 984.64 | 984.64 | 984.64 | 100
GUA210402024010 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 605.6 | 605.6 | 605.6 | 100
GUA210402024491 | 2022 | 1 | Metros lineales | 366.3 | 366.3 | 366.3 | 100
GUA210402024832 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 858 | 858 | 858 | 100
GUA210402024849 | 2022 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 0 | 0
GUA210301961949 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 396 | 396 | 396 | 100
GUA210402024962 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 307.49 | 307.49 | 307.49 | 100
GUA210201936277 | 2022 | 1 | Calentador(es) | 1 | 100 | 100 | 100
GUA210201935716 | 2022 | 1 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA210301961932 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 933 | 933 | 933 | 100
GUA210301962802 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 538 | 538 | 538 | 100
GUA210402024363 | 2022 | 1 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
GUA210301960805 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 234 | 234 | 234 | 100
GUA210402024062 | 2022 | 1 | Metros lineales | 859.01 | 859.01 | 859.01 | 100
GUA210301960835 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 773 | 773 | 773 | 100
GUA210301961001 | 2022 | 1 | Metros lineales | 194 | 194 | 194 | 100
GUA210402023538 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 777.1 | 777.1 | 777.1 | 100
GUA210301960767 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 530 | 530 | 530 | 100
GUA210301963657 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 1982 | 1982 | 1982 | 100
GUA210402024660 | 2022 | 1 | Metros lineales | 341.5 | 341.5 | 341.5 | 100
GUA210301962672 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 588 | 588 | 588 | 100
GUA210402023610 | 2022 | 1 | Metros Cuadrados | 827 | 827 | 827 | 100
GUA210402024676 | 2022 | 1 | Metros lineales | 277 | 277 | 277 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".