## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | GUA220302125991 | Proyecto de inversión | 515200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128800.0, modificado:128800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:128800.0, modificado:128800.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR FIBIR, monto:257600.0, modificado:257600.0}} | CONSTRUCCION DESAZOLVE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. CERECUARO. - 190023 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 190023 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , DIRIGIRSE AL PONIENTE CON DIRECCIÓN HACI LA CARRETERA A CERANO DIRIGIRSE POSTERIORMENTE AL NORTE CON DIRECCIÓN A LAS MESAS DE CERANO DURANTE 1., lon:-101.359583, lat:20.058583}} | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2125991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125802 | Proyecto de inversión | 126500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31625.0, modificado:31625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31625.0, modificado:31625.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR FIBIR, monto:63250.0, modificado:63250.0}} | CONSTRUCCION DESAZOLVE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. CORRALES DE CERANO. - 189116 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 189116 | S | 50 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CORRALES, 38964 CORRALES, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , SEGUIR HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CORRALES Y EN APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA, lon:-101.32207565, lat:20.03738561}} | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2125802/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124998 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA ,CERECUARO - 184689 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 184689 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 27 INTERIOR N/A RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CARRETERA MOROLEON, CALLE MIRASOLES LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA VIEJA SALIDA A MOROLEON, lon:-101.33996382, lat:20.04858015}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2124998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125018 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA CERANO SAN JUAN CERANO - 184778 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 184778 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE REVOLUCION 32 INTERIOR N/A RANCHERIA CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OCAMPO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UNA TIENDA, lon:-101.39276783, lat:20.09947988}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125564 | Proyecto de inversión | 186300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46575.0, modificado:46575.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:46575.0, modificado:46575.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR FIBIR, monto:93150.0, modificado:93150.0}} | CONSTRUCCION DESAZOLVE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. ESPAÑITA. - 187962 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 187962 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:22, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ESPAÑITA, 38958 ESPAÑITA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESPAÑITA CONTINUAR RECTO POR APROXIMADAMENTE 1 KM PARA GIRAR HACIA EL ORIENTE A 500 MTS., lon:-101.01288696, lat:20.10435179}} | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2125564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125049 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , SAN PABLO CASACUARAN - 184993 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 184993 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:75, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN PABLO CASACUARAN, 38953 SAN PABLO CASACUARÁN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA D EUNA TORTI, lon:-101.04698097, lat:20.20322471}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125049/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125238 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LAS MESAS - 186314 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 186314 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:33, direccion:CALLE LA PRESA 6 INTERIOR N/A RANCHERIA LAS MESAS, 38964 LAS MESAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL CAMINO A CERECUARO CERANO, lon:-101.3621887, lat:20.06643934}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2125238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123600 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , UNIDAD DEPORTIVA - 178459 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 178459 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA 33 B INTERIOR SN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL, lon:-101.12118296, lat:20.21375043}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2123600/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126029 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR FIBIR, monto:23000.0, modificado:23000.0}} | CONSTRUCCION DESAZOLVE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. RORULLO. ARMANDO ZAVALA GOMEZ - 190165 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 190165 | S | 310 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PORULLO, 38954 PORULLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, POR EL JARDIN PRINCIPAL GIRAR EN LA TERCER CALLE A LA DERECHA AVANZAR 200 MTS., lon:-101.097167, lat:20.169667}} | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:0.0}} | {2126029/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122342 | Proyecto de inversión | 86400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:43200.0, modificado:43200.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , YACATITAS - 172413 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 172413 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL 310 INTERIOR 0 COLONIA YACATITAS, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CARRETAS Y CALLEJON HACIENDAS, CALLE LAS LOMAS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LOS JUZGADOS ULTIMA CALLE D ELA COLONIA CERCA, lon:-101.10814216, lat:20.21511104}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:0.0}} | {2122342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302105094 | Proyecto de inversión | 299399.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299399.65, modificado:299399.65}} | REHABILITACION DEL DEPOSITO DE MANPOSTERIA PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURIRA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA - 34869 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 34869 | S | 2834 | 2209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RAYON, EL DEPOSITO DEL AGUA COMO REFERENCIA DE UBICACION SE ENCUENTRA CERCA DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA, lon:-101.11572089, lat:20.21204011}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2105094/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111809 | Proyecto de inversión | 1199259 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199259.0, modificado:1199259.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN YURIRIA GTO.DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DE CERANO A SAN ISIDRO CALERA. - 125939 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 125939 | S | 1045 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO PUERTA DE CERANO - SAN ISIDRO DE CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE CERANO, 38967 PUERTA DE CERANO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARR. OZUMBILLA-PUERTA DE CERANO, lon:-101.30374889, lat:20.1342066}} | 2022-04-08 | 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2111809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111874 | Proyecto de inversión | 1197896 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197896.0, modificado:1197896.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN YURIRIA GTO.DE LA LOCALIDAD DE CERANO A BUENA VISTA DE CERANO. - 126183 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 126183 | S | 4204 | 1871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CERANO - BUENA VISTA DE CERANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA CERANO SAN JUAN CERANO, 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO INSURGENTES ESQUINA LIB. CERANO Y CAMI, lon:-101.38976059, lat:20.09442512}} | 2022-04-08 | 2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2111874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111419 | Proyecto de inversión | 1999880.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999880.99, modificado:1999880.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE EL MORAL EN LA CALLE ZARAGOZA - 123855 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 123855 | S | 104 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:CALLE IGANACIO ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA EL MORAL, 38967 EL MORAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SIN NOMBRE FALTANDO 95.19M PARA LLEGAR AL FINAL DE LA CALLE, AVENIDA HIDALGO LA CALLE ESTA PARALELA A LA CALL, lon:-101.28736529, lat:20.13005316}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2111419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302120305 | Acción | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 163104 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 163104 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.130933, lat:20.212743}} | 2022-03-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2120305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114836 | Proyecto de inversión | 1498976 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498976.0, modificado:1498976.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE CRISANTEMO - 140056 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 140056 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN RANCHERIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y CALLE TULIPANES, CALLE ORQUIDEAS LA CALLE CRISANTEMOS DE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA HACIA EL SUR DE LA COL, lon:-101.14227747, lat:20.20763708}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2114836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302114861 | Proyecto de inversión | 4991783.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4991783.83, modificado:4991783.83}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, ILUMINACION Y CONFORMACION DE PASEO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE PESCADORES .PRELIMINARES, PAVIMENTACION, GUARNICION, ANDADOR, SEÑALAMIENTO, LUMINARIAS Y COMPLEMENTARIOS - 140125 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 140125 | S | 196 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PESCADORES INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY ENRIQUE GUZMAN Y CALLE SIN NOMRE, CALLE CANTERA LA PAVIMENTACION EMPIEZA EN LA CALLE PESCADORES DEL BARRIO DE SANTA MARIA Y LLE, lon:-101.14137722, lat:20.21841631}} | 2022-04-29 | 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2114861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113486 | Proyecto de inversión | 1496012.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496012.34, modificado:1496012.34}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA. - 133970 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 133970 | S | 78 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE LIBERTAD, CALLE SABINO LA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA AGEB 021A TERMINA LA OBRA CON LA CAY, lon:-101.14038335, lat:20.20298163}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2113486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116677 | Proyecto de inversión | 536805.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536805.96, modificado:536805.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE SABINO - 146929 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 146929 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.09, meta_modificada:57.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE ESTRELLA DE LA MAÑA, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA AGEB, lon:-101.13895958, lat:20.20301434}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116677/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113519 | Proyecto de inversión | 1498668.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498668.03, modificado:1498668.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE ARROYO DEL CAPULÍN - 134150 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 134150 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL CAPULIN SAN CAYETANO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE ARROYO DEL CAPULIN, AMPLIACION GRANJENO ES LA VIALIDAD DE ACCESO AL NUEVO PANTEON MUNICIPAL , lon:-101.13891522, lat:20.19938639}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2113519/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116730 | Proyecto de inversión | 1967630.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967630.98, modificado:1967630.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE FRAY HERMENEGILDO GALEANA - 147158 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 147158 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRAY HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA Y CALLE JOSE MA. CRUZ, CALLE LOMAS DEL PEDREGAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA ENLA CALLE , lon:-101.12244159, lat:20.20911175}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116784 | Proyecto de inversión | 1973742.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973742.85, modificado:1973742.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE RIO LAJA - 147368 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 147368 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.7, meta_modificada:142.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO LAJA INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO XIXHU Y CALLE RIO GRANDE, CALLE RIO LERMA ENTRANDO A LA COLONIA POR EL BOULEVARD HIDALGO SE ENTRA POR LA CALLE RIO BERNALEJ, lon:-101.11580037, lat:20.21547338}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2116784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302138095 | Acción | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE. - 58343 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 58343 | N | 0 | 0 | 68741 | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), meta:2.0, meta_modificada:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), meta:3.0, meta_modificada:3.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.130933, lat:20.212743}} | 2022-07-15 | 2022-09-15 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CONVENIO PRODIM, contratista:J. JESUS OVIEDO HERRERA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:ESCANER(S), avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:MULTIFUNCIONAL(ES), avance:2.0}, meta3: {unidad_medida:IMPRESORA(S), avance:3.0}, meta4: {unidad_medida:Computadoras, avance:9.0}} | {2138095/proyecto_INICIO, 2138095/proyecto_PROCESO, 2138095/proyecto_FIN, 2138095/proyecto_INICIO, 2138095/proyecto_PROCESO, 2138095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126152 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA ANGOSTURA - 190605 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 190605 | S | 7 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 43 INTERIOR N/A RANCHERIA LA ANGOSTURA, 38955 LA ANGOSTURA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UN ÁRBOL POR FUERA., lon:-101.10925148, lat:20.2785425}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2126152/proyecto_INICIO, 2126152/proyecto_FIN, 2126152/proyecto_INICIO, 2126152/proyecto_PROCESO, 2126152/proyecto_FIN, 2126152/proyecto_PROCESO, 2126152/proyecto_INICIO, 2126152/proyecto_PROCESO, 2126152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125680 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , PUERTA DE CERANO - 188553 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188553 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 3 INTERIOR N/A RANCHERIA PUERTA DE CERANO, 38967 PUERTA DE CERANO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REAL, BRECHA SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL CAMINO AL MORAL PUERTA DE CERANO, lon:-101.3034686, lat:20.1333048}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2125680/proyecto_INICIO, 2125680/proyecto_PROCESO, 2125680/proyecto_FIN, 2125680/proyecto_INICIO, 2125680/proyecto_PROCESO, 2125680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125574 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA OCHOMITAS - 188009 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188009 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:PRIVADA HIDALGO 5 INTERIOR N/A RANCHERIA OCHOMITAS, 38950 OCHOMITAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE DALIA Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO, CALLE MORELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN UNA PRIVADA CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE L, lon:-101.20608701, lat:20.22559996}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125574/proyecto_INICIO, 2125574/proyecto_FIN, 2125574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111365 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE REFORMA - 123623 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 123623 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE LABORES PERO NO SE ALCANZO A LLEGAR HASTA ESTA CALLE FALTARON APROX. 105M, CALLE AZTECAS A 5 CUADRAS DE LA ESCUELA L, lon:-101.13823513, lat:20.201924}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-07, contratista:CARLOS IGNACIO CARBAJAL VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2111365/proyecto_INICIO, 2111365/proyecto_FIN, 2111365/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125883 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA ARAGÓN - 189487 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 189487 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:4, direccion:CALLE ABASOLO 18 INTERIOR N/A RANCHERIA ARAGÓN, 38965 ARAGÓN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ABASOLO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA PRESA DELA COMUNIDAD, lon:-101.3530707, lat:20.10831544}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2125883/proyecto_INICIO, 2125883/proyecto_FIN, 2125883/proyecto_PROCESO, 2125883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124012 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA PURISIMA - 180670 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 180670 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:56, direccion:CALLE FELIPE ANGELES 1 INTERIOR N/A RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38950 LA PURÍSIMA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE, VEREDA PARCELA DE DON JOSE LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE CERRADA UN PO, lon:-101.23356787, lat:20.20485512}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2124012/proyecto_INICIO, 2124012/proyecto_FIN, 2124012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302111203 | Proyecto de inversión | 1498782.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498782.52, modificado:1498782.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE LABORES - 122887 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 122887 | S | 81 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LABORES INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SABINO Y CALLE LIBERTAD SE PASA QUEDA A LA MITAD, CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA EN LA COLONIA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CALL, lon:-101.140368, lat:20.202427}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 1498782.52 | 1498782.52 | 1498782.52 | 1498782.52 | 1498782.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-04, contratista:NORMA LETICIA OROZCO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1498782.52, importe_modificado:1498782.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2111203/proyecto_INICIO, 2111203/proyecto_FIN, 2111203/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125469 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA SOLEDAD DE CUERUNERO - 187508 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 187508 | S | 5 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:84, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 31 INTERIOR N/A RANCHERIA LA SOLEDAD DE CUERUNERO, 38956 LA SOLEDAD DE CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE MARZO, CALLE SACRAMENTO LA VIVIENDA SE LOCAIZA AL LADO DE UNA TIENDA DE , lon:-101.25318044, lat:20.24761213}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2125469/proyecto_INICIO, 2125469/proyecto_PROCESO, 2125469/proyecto_FIN, 2125469/proyecto_INICIO, 2125469/proyecto_PROCESO, 2125469/proyecto_FIN, 2125469/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302113125 | Proyecto de inversión | 1099987 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1099987.0, modificado:1099987.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO EN YURIRIA GTO. DE LA LOCALIDAD DE OCHOMITAS A MONTECILLO Y PUNTA - 132331 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 132331 | S | 534 | 303 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2050.0, meta_modificada:2050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:CAMINO TRAMO OCHOMITAS - MONTECILLO Y PUNTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 INTERIOR SN RANCHERIA OCHOMITAS, 38950 OCHOMITAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RAMAL A CERANO Y BRECHA LA PUNTA MONTECILLO Y PUNTA, SE INICI, lon:-101.26289196, lat:20.18367083}} | 2022-04-08 | 2022-05-22 | 1099987 | 1099987 | 1099987 | 1099987 | 1099987 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SB/AD/2022-08, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1099987.01, importe_modificado:1099987.01}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:2050.0}} | {2113125/proyecto_PROCESO, 2113125/proyecto_INICIO, 2113125/proyecto_FIN, 2113125/proyecto_PROCESO, 2113125/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125703 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA COLONIA SAN ANTONIO - 188672 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188672 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:63, direccion:CALLE REAL 20 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN ANTONIO, 38965 COLONIA SAN ANTONIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO PARCELA, CALLE ALVARO OBREGON LA CASA SE UBICA FRENTE A LA PARCELA ZAGUÁN MITAD MALLA COLOR BLANCO, lon:-101.35240581, lat:20.12433269}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125703/proyecto_INICIO, 2125703/proyecto_FIN, 2125703/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125250 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA TINAJA DEL COYOTE - 186384 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 186384 | S | 2 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:92, direccion:CALLE 5 DE MAYO 12 INTERIOR N/A RANCHERIA LA TINAJA DEL COYOTE, 38958 LA TINAJA DEL COYOTE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE OCAMPO, CALLE 19 DE MARZO LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL LADO D EUNA TIENDA DE ABARR, lon:-101.04128148, lat:20.11619307}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2125250/proyecto_FIN, 2125250/proyecto_INICIO, 2125250/proyecto_PROCESO, 2125250/proyecto_FIN, 2125250/proyecto_INICIO, 2125250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125772 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA RANCHO VIEJO DE PASTORES - 188926 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188926 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:57, direccion:CALLE MORELOS 20 INTERIOR N/A RANCHERIA RANCHO VIEJO DE PASTORES, 38958 RANCHO VIEJO DE PASTORES, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARDENAS Y PRIVADA MORELOS, CALLE FLOR MORENO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA PRIVADA Y DEL TI, lon:-101.03519289, lat:20.16208815}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2125772/proyecto_FIN, 2125772/proyecto_INICIO, 2125772/proyecto_FIN, 2125772/proyecto_PROCESO, 2125772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125732 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA PUERTO DE PORULLO - 188768 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188768 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:53, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 10 INTERIOR N/A RANCHERIA PUERTO DE PORULLO, 38954 PUERTO DE PORULLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL BORDO DE AGUA DE LA C, lon:-101.11369491, lat:20.18808528}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2125732/proyecto_INICIO, 2125732/proyecto_FIN, 2125732/proyecto_INICIO, 2125732/proyecto_PROCESO, 2125732/proyecto_FIN, 2125732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125663 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA PALO ALTO - 188443 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188443 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:CALLE BARRANCA 15 INTERIOR N/A RANCHERIA PALO ALTO, 38956 PALO ALTO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, BRECHA LA BARRANCA LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA IGLESIA ZAGUÁN COLOR CAFÉ DESPINTADO, lon:-101.30003035, lat:20.24813383}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125663/proyecto_INICIO, 2125663/proyecto_FIN, 2125663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125480 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LOMA DE ZEMPOALA - 187558 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 187558 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 96 INTERIOR N/A RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA VIVIENDA FRENTE AL JARDIN DE NIÑO, lon:-101.07901035, lat:20.29160511}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2125480/proyecto_INICIO, 2125480/proyecto_PROCESO, 2125480/proyecto_FIN, 2125480/proyecto_PROCESO, 2125480/proyecto_FIN, 2125480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:verificar que las imágenes correspondan al total de los equipos instalados, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-12}}
2022 | 3 | GUA220302124944 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , EL TIMBINAL - 184537 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 184537 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:91, direccion:CALLE BUENAVISTA 12 INTERIOR N/A RANCHERIA EL TIMBINAL, 38947 EL TIMBINAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CENTRAL Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE NARVATE LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.04748397, lat:20.09516267}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2124944/proyecto_INICIO, 2124944/proyecto_PROCESO, 2124944/proyecto_FIN, 2124944/proyecto_INICIO, 2124944/proyecto_PROCESO, 2124944/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124492 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , EL MORO - 182720 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 182720 | S | 5 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:38, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 24 INTERIOR N/A RANCHERIA EL MORO, 38966 EL MORO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MINA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA VIVIENDA SE UBICA A DELANTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES PUERTA DE COLOR AZUL., lon:-101.30947138, lat:20.20031294}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2124492/proyecto_INICIO, 2124492/proyecto_PROCESO, 2124492/proyecto_FIN, 2124492/proyecto_INICIO, 2124492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302123992 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA JUAN LUCAS - 180571 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 180571 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:27, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 4 INTERIOR N/A RANCHERIA JUAN LUCAS, 38967 JUAN LUCAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE PRIVADA NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE B. JUAREZ LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDA, lon:-101.30937759, lat:20.1797209}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2123992/proyecto_INICIO, 2123992/proyecto_FIN, 2123992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302124558 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA EL TIGRE - 182927 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 182927 | S | 7 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:90, direccion:CALLE PRIVADA DE JAZMIN 28 INTERIOR N/A RANCHERIA EL TIGRE, 38956 EL TIGRE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJENOS Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, LA VIVIENDA ENLA ENTRADA TIENES CERCA DE PIEDRAS NO EXISTE PUERTA, lon:-101.2736417, lat:20.23665962}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2124558/proyecto_FIN, 2124558/proyecto_INICIO, 2124558/proyecto_PROCESO, 2124558/proyecto_FIN, 2124558/proyecto_PROCESO, 2124558/proyecto_FIN, 2124558/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302126210 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA SAN VICENTE JOYUELA - 190904 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 190904 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:79, direccion:CALLE ITURBIDE 3 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN VICENTE JOYUELA, 38956 SAN VICENTE JOYUELA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BRECHA PARCELA DE SIEMBRA LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA D E UNA TIENDA DE AB, lon:-101.22270371, lat:20.24502191}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2126210/proyecto_FIN, 2126210/proyecto_INICIO, 2126210/proyecto_FIN, 2126210/proyecto_INICIO, 2126210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125847 | Proyecto de inversión | 50400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50400.0, modificado:50400.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA PARANGARICO - 189307 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 189307 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 115 A INTERIOR N/A RANCHERIA PARANGARICO, 38950 PARANGARICO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE DONATO HERNANDEZ VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA PRIVADA DE BENIT, lon:-101.16703092, lat:20.18981372}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | 50400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:7.0}} | {2125847/proyecto_INICIO, 2125847/proyecto_PROCESO, 2125847/proyecto_FIN, 2125847/proyecto_PROCESO, 2125847/proyecto_INICIO, 2125847/proyecto_FIN, 2125847/proyecto_INICIO, 2125847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125790 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA SAN FRANCISCO DE LA CRUZ - 189055 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 189055 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:68, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 51 A INTERIOR N/A RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, 38950 SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA DE GALEANA, CALLE MATAMOROS LA VIVIENDA SE UBICA CASI EN L, lon:-101.20021084, lat:20.21309385}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2125790/proyecto_INICIO, 2125790/proyecto_PROCESO, 2125790/proyecto_FIN, 2125790/proyecto_INICIO, 2125790/proyecto_FIN, 2125790/proyecto_INICIO, 2125790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125622 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43200.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA ,OCURIO - 188241 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 188241 | S | 14 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:103, direccion:CALLE REVOLUCION 9 INTERIOR N/A RANCHERIA OCURIO, 38966 OCURIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y , CALLE FLORES MAGON LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-101.30861253, lat:20.21298357}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2125622/proyecto_INICIO, 2125622/proyecto_PROCESO, 2125622/proyecto_FIN, 2125622/proyecto_INICIO, 2125622/proyecto_FIN, 2125622/proyecto_INICIO, 2125622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125210 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA FAJA - 186183 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 186183 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:23, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 73 INTERIOR N/A RANCHERIA LA FAJA, 38950 LA FAJA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUANAJUATO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.24582306, lat:20.18682513}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125210/proyecto_INICIO, 2125210/proyecto_FIN, 2125210/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125130 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA CABAÑA DE LOS TEPAMEZ - 185665 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 185665 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:124, direccion:CALLE CABAÑA DE TEPAMEZ INTERIOR N/A RANCHERIA LA CABAÑA DE LOS TEPAMEZ, 38954 LA CABAÑA DE LOS TEPAMEZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UNA GRANJA PIE DE CARRETERA YURIRIA URIANGATO, lon:-101.15605292, lat:20.17413332}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125130/proyecto_INICIO, 2125130/proyecto_FIN, 2125130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302122024 | Proyecto de inversión | 1494896.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1494896.84, modificado:1494896.84}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN ELMUNICIPIO DE YURIRIA, GTO EN LA LOCALIDAD DE LOMA DE ZEMPOALA, EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. - 171014 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 171014 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:29, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE VILLA GUERRERO, CALLE VENUSTRIANO CARRANZA CALLE LATERAL HACIA EL SUR DE LA CALLE PRINCI, lon:-101.0790624, lat:20.29248489}} | 2022-04-01 | 2022-05-30 | 1494896.84 | 1494896.84 | 1494896.84 | 1494896.84 | 1494896.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/R33/SE/AD/2022-01, contratista:LUIS ISDRO ESTRADA HURTADO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1494896.84, importe_modificado:1494896.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2122024/proyecto_INICIO, 2122024/proyecto_FIN, 2122024/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125830 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA SAN JOSE DE GRACIA - 189220 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 189220 | S | 5 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:71, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 12 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN JOSÉ DE GRACIA, 38950 SAN JOSÉ DE GRACIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, PRIVADA HIDALGO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA PRI, lon:-101.248804, lat:20.1929261}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125830/proyecto_FIN, 2125830/proyecto_PROCESO, 2125830/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302125108 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , EL PASTOR - 185528 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 185528 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:108, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 13 INTERIOR N/A RANCHERIA EL PASTOR, 38956 EL PASTOR, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JOSE LOPE PORTILLO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA CARRETERA A JUAN LUCA, lon:-101.27664387, lat:20.23732688}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125108/proyecto_FIN, 2125108/proyecto_PROCESO, 2125108/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | GUA220302116634 | Proyecto de inversión | 710320.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710320.83, modificado:710320.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE PALMA - 146818 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 146818 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.31, meta_modificada:92.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE EL SABINO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COLONIA, lon:-101.13850495, lat:20.20453975}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 710320.83 | 710320.83 | 710320.83 | 710320.83 | 710320.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-15, contratista:JUAN CARLOS PIZANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:499978.0, importe_modificado:710320.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.31}} | {2116634/proyecto_INICIO, 2116634/proyecto_FIN, 2116634/proyecto_PROCESO, 2116634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se requiere contar con el contrato modificatorio, trimestre:3.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2022-10-17}}
2022 | 3 | GUA220302112980 | Proyecto de inversión | 1198696.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198696.7, modificado:1198696.7}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN YURIRIA GTO.DE LA LOCALIDAD MONTE DE LOS JUAREZ A JUAN LUCAS - 131648 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 131648 | S | 562 | 279 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:35, direccion:CAMINO TRAMO MONTE DE LOS JUAREZ - JUAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA MONTE DE LOS JUÁREZ, 38950 MONTE DE LOS JUÁREZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RAMAL A CERANO Y BRECHA JUAN LUCAS, VI, lon:-101.26289196, lat:20.18367083}} | 2022-04-08 | 2022-05-22 | 1198696.7 | 1198696.7 | 1198696.7 | 1198696.7 | 1198696.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/UB/AD/2022-10, contratista:LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1198696.7, importe_modificado:1198696.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2112980/proyecto_PROCESO, 2112980/proyecto_FIN, 2112980/proyecto_INICIO, 2112980/proyecto_FIN, 2112980/proyecto_INICIO, 2112980/proyecto_PROCESO, 2112980/proyecto_FIN, 2112980/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA220302125991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128800 | 128800
GUA220302125991 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 128800 | 128800
GUA220302125991 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR FIBIR | 257600 | 257600
GUA220302125802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31625 | 31625
GUA220302125802 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 31625 | 31625
GUA220302125802 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR FIBIR | 63250 | 63250
GUA220302124998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46575 | 46575
GUA220302125564 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 46575 | 46575
GUA220302125564 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR FIBIR | 93150 | 93150
GUA220302125049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
GUA220302125238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302123600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302126029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11500 | 11500
GUA220302126029 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11500 | 11500
GUA220302126029 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR FIBIR | 23000 | 23000
GUA220302122342 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 43200 | 43200
GUA220302122342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43200 | 43200
GUA220302105094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299399.65 | 299399.65
GUA220302111809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199259 | 1199259
GUA220302111874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197896 | 1197896
GUA220302111419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999880.99 | 1999880.99
GUA220302120305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000
GUA220302114836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498976 | 1498976
GUA220302114861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4991783.83 | 4991783.83
GUA220302113486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1496012.34 | 1496012.34
GUA220302116677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536805.96 | 536805.96
GUA220302113519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498668.03 | 1498668.03
GUA220302116730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1967630.98 | 1967630.98
GUA220302116784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1973742.85 | 1973742.85
GUA220302138095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 350000 | 350000
GUA220302126152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
GUA220302125680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302125574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302111365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GUA220302125883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302124012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302111203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498782.52 | 1498782.52
GUA220302125469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21600 | 21600
GUA220302113125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1099987 | 1099987
GUA220302125703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302125772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302125732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302125663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
GUA220302124944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302124492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
GUA220302123992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302124558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
GUA220302126210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302125847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 50400 | 50400
GUA220302125790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21600 | 21600
GUA220302125622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43200 | 43200
GUA220302125210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302122024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1494896.84 | 1494896.84
GUA220302125830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302116634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 710320.83 | 710320.83
GUA220302112980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1198696.7 | 1198696.7

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA220302125991 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA220302125802 | Abrevadero(s) | 2 | 2
GUA220302124998 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125018 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125564 | Abrevadero(s) | 5 | 5
GUA220302125049 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302125238 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302123600 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302126029 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA220302122342 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302105094 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302111809 | Metros lineales | 2300 | 2300
GUA220302111874 | Metros lineales | 2200 | 2200
GUA220302111419 | Metros lineales | 180 | 180
GUA220302120305 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302114836 | Metros lineales | 97 | 97
GUA220302114861 | Metros lineales | 1300 | 1300
GUA220302113486 | Metros lineales | 120 | 120
GUA220302116677 | Metros lineales | 57.09 | 57.09
GUA220302113519 | Metros lineales | 115 | 115
GUA220302116730 | Metros lineales | 121 | 121
GUA220302116784 | Metros lineales | 142.7 | 142.7
GUA220302138095 | ESCANER(S) | 1 | 1
GUA220302138095 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2
GUA220302138095 | IMPRESORA(S) | 3 | 3
GUA220302138095 | Computadoras | 9 | 9
GUA220302126152 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302125680 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302125574 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302111365 | Metros lineales | 110 | 110
GUA220302125883 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302124012 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302111203 | Metros lineales | 180 | 180
GUA220302125469 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302113125 | Kilómetro lineal | 2050 | 2050
GUA220302125703 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125250 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302125772 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302125732 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302125663 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125480 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302124944 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302124492 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220302123992 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302124558 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220302126210 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302125847 | Calentador(es) | 7 | 7
GUA220302125790 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220302125622 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302125210 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125130 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302122024 | Metros lineales | 190 | 190
GUA220302125830 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125108 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302116634 | Metros lineales | 92.31 | 92.31
GUA220302112980 | Metros lineales | 2200 | 2200

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA220302125991 | Guanajuato | Yuriria | Cerécuaro | INTERIOR SN RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , DIRIGIRSE AL PONIENTE CON DIRECCIÓN HACI LA CARRETERA A CERANO DIRIGIRSE POSTERIORMENTE AL NORTE CON DIRECCIÓN A LAS MESAS DE CERANO DURANTE 1. | -101.3596 | 20.0586
GUA220302125802 | Guanajuato | Yuriria | Corrales | INTERIOR SN RANCHERIA CORRALES, 38964 CORRALES, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , SEGUIR HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CORRALES Y EN APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA | -101.3221 | 20.0374
GUA220302124998 | Guanajuato | Yuriria | Cerécuaro | CALLE BENITO JUAREZ 27 INTERIOR N/A RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CARRETERA MOROLEON, CALLE MIRASOLES LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA VIEJA SALIDA A MOROLEON | -101.34 | 20.0486
GUA220302125018 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | CALLE REVOLUCION 32 INTERIOR N/A RANCHERIA CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OCAMPO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UNA TIENDA | -101.3928 | 20.0995
GUA220302125564 | Guanajuato | Yuriria | Españita | INTERIOR SN RANCHERIA ESPAÑITA, 38958 ESPAÑITA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESPAÑITA CONTINUAR RECTO POR APROXIMADAMENTE 1 KM PARA GIRAR HACIA EL ORIENTE A 500 MTS. | -101.0129 | 20.1044
GUA220302125049 | Guanajuato | Yuriria | San Pablo Casacuarán | CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN PABLO CASACUARAN, 38953 SAN PABLO CASACUARÁN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA D EUNA TORTI | -101.047 | 20.2032
GUA220302125238 | Guanajuato | Yuriria | Las Mesas | CALLE LA PRESA 6 INTERIOR N/A RANCHERIA LAS MESAS, 38964 LAS MESAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL CAMINO A CERECUARO CERANO | -101.3622 | 20.0664
GUA220302123600 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE UNIDAD DEPORTIVA 33 B INTERIOR SN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL | -101.1212 | 20.2138
GUA220302126029 | Guanajuato | Yuriria | Porullo | INTERIOR SN RANCHERIA PORULLO, 38954 PORULLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, POR EL JARDIN PRINCIPAL GIRAR EN LA TERCER CALLE A LA DERECHA AVANZAR 200 MTS. | -101.0972 | 20.1697
GUA220302122342 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE PEDREGAL 310 INTERIOR 0 COLONIA YACATITAS, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CARRETAS Y CALLEJON HACIENDAS, CALLE LAS LOMAS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LOS JUZGADOS ULTIMA CALLE D ELA COLONIA CERCA | -101.1081 | 20.2151
GUA220302105094 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RAYON, EL DEPOSITO DEL AGUA COMO REFERENCIA DE UBICACION SE ENCUENTRA CERCA DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA | -101.1157 | 20.212
GUA220302111809 | Guanajuato | Yuriria | Puerta de Cerano | CAMINO TRAMO PUERTA DE CERANO - SAN ISIDRO DE CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE CERANO, 38967 PUERTA DE CERANO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARR. OZUMBILLA-PUERTA DE CERANO | -101.3037 | 20.1342
GUA220302111874 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | CAMINO TRAMO CERANO - BUENA VISTA DE CERANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA CERANO SAN JUAN CERANO, 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO INSURGENTES ESQUINA LIB. CERANO Y CAMI | -101.3898 | 20.0944
GUA220302111419 | Guanajuato | Yuriria | El Moral | CALLE IGANACIO ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA EL MORAL, 38967 EL MORAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SIN NOMBRE FALTANDO 95.19M PARA LLEGAR AL FINAL DE LA CALLE, AVENIDA HIDALGO LA CALLE ESTA PARALELA A LA CALL | -101.2874 | 20.1301
GUA220302120305 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1309 | 20.2127
GUA220302114836 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN RANCHERIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y CALLE TULIPANES, CALLE ORQUIDEAS LA CALLE CRISANTEMOS DE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA HACIA EL SUR DE LA COL | -101.1423 | 20.2076
GUA220302114861 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE PESCADORES INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY ENRIQUE GUZMAN Y CALLE SIN NOMRE, CALLE CANTERA LA PAVIMENTACION EMPIEZA EN LA CALLE PESCADORES DEL BARRIO DE SANTA MARIA Y LLE | -101.1414 | 20.2184
GUA220302113486 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE LIBERTAD, CALLE SABINO LA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA AGEB 021A TERMINA LA OBRA CON LA CAY | -101.1404 | 20.203
GUA220302116677 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE EL SABINO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE ESTRELLA DE LA MAÑA, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA AGEB | -101.139 | 20.203
GUA220302113519 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE ARROYO DEL CAPULIN SAN CAYETANO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE ARROYO DEL CAPULIN, AMPLIACION GRANJENO ES LA VIALIDAD DE ACCESO AL NUEVO PANTEON MUNICIPAL | -101.1389 | 20.1994
GUA220302116730 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE FRAY HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA Y CALLE JOSE MA. CRUZ, CALLE LOMAS DEL PEDREGAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA ENLA CALLE | -101.1224 | 20.2091
GUA220302116784 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE RIO LAJA INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO XIXHU Y CALLE RIO GRANDE, CALLE RIO LERMA ENTRANDO A LA COLONIA POR EL BOULEVARD HIDALGO SE ENTRA POR LA CALLE RIO BERNALEJ | -101.1158 | 20.2155
GUA220302138095 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1309 | 20.2127
GUA220302126152 | Guanajuato | Yuriria | La Angostura | CALLE MIGUEL HIDALGO 43 INTERIOR N/A RANCHERIA LA ANGOSTURA, 38955 LA ANGOSTURA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE BENITO JUAREZ LA VIVIENDA SE ENCUENTRA UN ÁRBOL POR FUERA. | -101.1093 | 20.2785
GUA220302125680 | Guanajuato | Yuriria | Puerta de Cerano | CALLE VICENTE GUERRERO 3 INTERIOR N/A RANCHERIA PUERTA DE CERANO, 38967 PUERTA DE CERANO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE REAL, BRECHA SIN NOMBRE LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL CAMINO AL MORAL PUERTA DE CERANO | -101.3035 | 20.1333
GUA220302125574 | Guanajuato | Yuriria | Ochomitas | PRIVADA HIDALGO 5 INTERIOR N/A RANCHERIA OCHOMITAS, 38950 OCHOMITAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE DALIA Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE HIDALGO, CALLE MORELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN UNA PRIVADA CERCA DEL JARDÍN DE NIÑOS DE L | -101.2061 | 20.2256
GUA220302111365 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE LABORES PERO NO SE ALCANZO A LLEGAR HASTA ESTA CALLE FALTARON APROX. 105M, CALLE AZTECAS A 5 CUADRAS DE LA ESCUELA L | -101.1382 | 20.2019
GUA220302125883 | Guanajuato | Yuriria | Aragón | CALLE ABASOLO 18 INTERIOR N/A RANCHERIA ARAGÓN, 38965 ARAGÓN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE ABASOLO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA PRESA DELA COMUNIDAD | -101.3531 | 20.1083
GUA220302124012 | Guanajuato | Yuriria | La Purísima | CALLE FELIPE ANGELES 1 INTERIOR N/A RANCHERIA LA PURÍSIMA, 38950 LA PURÍSIMA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ALLENDE, VEREDA PARCELA DE DON JOSE LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE CERRADA UN PO | -101.2336 | 20.2049
GUA220302111203 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE LABORES INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL SABINO Y CALLE LIBERTAD SE PASA QUEDA A LA MITAD, CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA EN LA COLONIA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA Y LA CALL | -101.1404 | 20.2024
GUA220302125469 | Guanajuato | Yuriria | La Soledad de Cuerunero | CALLE 5 DE FEBRERO 31 INTERIOR N/A RANCHERIA LA SOLEDAD DE CUERUNERO, 38956 LA SOLEDAD DE CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE MARZO, CALLE SACRAMENTO LA VIVIENDA SE LOCAIZA AL LADO DE UNA TIENDA DE | -101.2532 | 20.2476
GUA220302113125 | Guanajuato | Yuriria | Ochomitas | CAMINO TRAMO OCHOMITAS - MONTECILLO Y PUNTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 50 INTERIOR SN RANCHERIA OCHOMITAS, 38950 OCHOMITAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RAMAL A CERANO Y BRECHA LA PUNTA MONTECILLO Y PUNTA, SE INICI | -101.2629 | 20.1837
GUA220302125703 | Guanajuato | Yuriria | Colonia San Antonio | CALLE REAL 20 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN ANTONIO, 38965 COLONIA SAN ANTONIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO PARCELA, CALLE ALVARO OBREGON LA CASA SE UBICA FRENTE A LA PARCELA ZAGUÁN MITAD MALLA COLOR BLANCO | -101.3524 | 20.1243
GUA220302125250 | Guanajuato | Yuriria | La Tinaja del Coyote | CALLE 5 DE MAYO 12 INTERIOR N/A RANCHERIA LA TINAJA DEL COYOTE, 38958 LA TINAJA DEL COYOTE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE OCAMPO, CALLE 19 DE MARZO LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL LADO D EUNA TIENDA DE ABARR | -101.0413 | 20.1162
GUA220302125772 | Guanajuato | Yuriria | Rancho Viejo de Pastores | CALLE MORELOS 20 INTERIOR N/A RANCHERIA RANCHO VIEJO DE PASTORES, 38958 RANCHO VIEJO DE PASTORES, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CARDENAS Y PRIVADA MORELOS, CALLE FLOR MORENO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA PRIVADA Y DEL TI | -101.0352 | 20.1621
GUA220302125732 | Guanajuato | Yuriria | Puerto de Porullo | CALLE MIGUEL HIDALGO 10 INTERIOR N/A RANCHERIA PUERTO DE PORULLO, 38954 PUERTO DE PORULLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VICENTE GUERRERO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL BORDO DE AGUA DE LA C | -101.1137 | 20.1881
GUA220302125663 | Guanajuato | Yuriria | Palo Alto | CALLE BARRANCA 15 INTERIOR N/A RANCHERIA PALO ALTO, 38956 PALO ALTO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE HIDALGO, BRECHA LA BARRANCA LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA IGLESIA ZAGUÁN COLOR CAFÉ DESPINTADO | -101.3 | 20.2481
GUA220302125480 | Guanajuato | Yuriria | Loma de Zempoala | CALLE MIGUEL HIDALGO 96 INTERIOR N/A RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA VIVIENDA FRENTE AL JARDIN DE NIÑO | -101.079 | 20.2916
GUA220302124944 | Guanajuato | Yuriria | El Timbinal | CALLE BUENAVISTA 12 INTERIOR N/A RANCHERIA EL TIMBINAL, 38947 EL TIMBINAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LA CENTRAL Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE NARVATE LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -101.0475 | 20.0952
GUA220302124492 | Guanajuato | Yuriria | El Moro | CALLE INDEPENDENCIA 24 INTERIOR N/A RANCHERIA EL MORO, 38966 EL MORO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MINA, CALLE MARIANO MATAMOROS LA VIVIENDA SE UBICA A DELANTE DE UNA TIENDA DE ABARROTES PUERTA DE COLOR AZUL. | -101.3095 | 20.2003
GUA220302123992 | Guanajuato | Yuriria | Juan Lucas | CALLE NIÑOS HEROES 4 INTERIOR N/A RANCHERIA JUAN LUCAS, 38967 JUAN LUCAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE PRIVADA NIÑOS HEROES Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE B. JUAREZ LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE AL JARDIN PRINCIPAL DE LA COMUNIDA | -101.3094 | 20.1797
GUA220302124558 | Guanajuato | Yuriria | El Tigre | CALLE PRIVADA DE JAZMIN 28 INTERIOR N/A RANCHERIA EL TIGRE, 38956 EL TIGRE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GRANJENOS Y AVENIDA AVENIDA CENTRAL, LA VIVIENDA ENLA ENTRADA TIENES CERCA DE PIEDRAS NO EXISTE PUERTA | -101.2736 | 20.2367
GUA220302126210 | Guanajuato | Yuriria | San Vicente Joyuela | CALLE ITURBIDE 3 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN VICENTE JOYUELA, 38956 SAN VICENTE JOYUELA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, BRECHA PARCELA DE SIEMBRA LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA D E UNA TIENDA DE AB | -101.2227 | 20.245
GUA220302125847 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | CALLE BENITO JUAREZ 115 A INTERIOR N/A RANCHERIA PARANGARICO, 38950 PARANGARICO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE DONATO HERNANDEZ VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA PRIVADA DE BENIT | -101.167 | 20.1898
GUA220302125790 | Guanajuato | Yuriria | San Francisco de la Cruz | CALLE MIGUEL HIDALGO 51 A INTERIOR N/A RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, 38950 SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE PRIVADA DE GALEANA, CALLE MATAMOROS LA VIVIENDA SE UBICA CASI EN L | -101.2002 | 20.2131
GUA220302125622 | Guanajuato | Yuriria | Ocurio | CALLE REVOLUCION 9 INTERIOR N/A RANCHERIA OCURIO, 38966 OCURIO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE OBREGON Y , CALLE FLORES MAGON LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL JARDÍN PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -101.3086 | 20.213
GUA220302125210 | Guanajuato | Yuriria | La Faja | CALLE VICENTE GUERRERO 73 INTERIOR N/A RANCHERIA LA FAJA, 38950 LA FAJA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE GUANAJUATO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -101.2458 | 20.1868
GUA220302125130 | Guanajuato | Yuriria | La Cabaña de los Tepamez | CALLE CABAÑA DE TEPAMEZ INTERIOR N/A RANCHERIA LA CABAÑA DE LOS TEPAMEZ, 38954 LA CABAÑA DE LOS TEPAMEZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UNA GRANJA PIE DE CARRETERA YURIRIA URIANGATO | -101.1561 | 20.1741
GUA220302122024 | Guanajuato | Yuriria | Loma de Zempoala | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN RANCHERIA LOMA DE ZEMPOALA, 38955 LOMA DE ZEMPOALA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE H. GALEANA Y CALLE VILLA GUERRERO, CALLE VENUSTRIANO CARRANZA CALLE LATERAL HACIA EL SUR DE LA CALLE PRINCI | -101.0791 | 20.2925
GUA220302125830 | Guanajuato | Yuriria | San José de Gracia | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 12 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN JOSÉ DE GRACIA, 38950 SAN JOSÉ DE GRACIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, PRIVADA HIDALGO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA PRI | -101.2488 | 20.1929
GUA220302125108 | Guanajuato | Yuriria | El Pastor | CALLE BENITO JUAREZ 13 INTERIOR N/A RANCHERIA EL PASTOR, 38956 EL PASTOR, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JOSE LOPE PORTILLO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA CARRETERA A JUAN LUCA | -101.2766 | 20.2373
GUA220302116634 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE LA PALMA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE EL SABINO ESTA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL SUR DE LA COLONIA | -101.1385 | 20.2045
GUA220302112980 | Guanajuato | Yuriria | Monte de los Juárez | CAMINO TRAMO MONTE DE LOS JUAREZ - JUAN LUCAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA MONTE DE LOS JUÁREZ, 38950 MONTE DE LOS JUÁREZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA RAMAL A CERANO Y BRECHA JUAN LUCAS, VI | -101.2629 | 20.1837

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA220302138095 | Adquisiciones | CONVENIO PRODIM | J. JESUS OVIEDO HERRERA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 350000 | 350000.0
GUA220302126152 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125680 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125574 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302111365 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-07 | CARLOS IGNACIO CARBAJAL VILLALOBOS | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1500000 | 1500000.0
GUA220302125883 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302124012 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302111203 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-04 | NORMA LETICIA OROZCO TORRES | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1498782.52 | 1498782.52
GUA220302125469 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302113125 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SB/AD/2022-08 | ENRIQUE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1099987.01 | 1099987.01
GUA220302125703 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125250 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125772 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125732 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125663 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125480 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302124944 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302124492 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302123992 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302124558 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302126210 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125847 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125790 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125622 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125210 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125130 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302122024 | Obra | PMY/DOP/R33/SE/AD/2022-01 | LUIS ISDRO ESTRADA HURTADO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1494896.84 | 1494896.84
GUA220302125830 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125108 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302116634 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-15 | JUAN CARLOS PIZANO GOMEZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 499978 | 710320.83
GUA220302112980 | Obra | PMY/DOP/FAIS/UB/AD/2022-10 | LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1198696.7 | 1198696.7

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA220302125991 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302125802 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302124998 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302125018 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302125564 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 5 | 5 | 0 | 0
GUA220302125049 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 0 | 0
GUA220302125238 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302123600 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 0 | 0
GUA220302126029 | 2022 | 3 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302122342 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 0 | 0
GUA220302105094 | 2022 | 3 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302111809 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2300 | 2300 | 0 | 0
GUA220302111874 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2200 | 2200 | 0 | 0
GUA220302111419 | 2022 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
GUA220302120305 | 2022 | 3 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220302114836 | 2022 | 3 | Metros lineales | 97 | 97 | 0 | 0
GUA220302114861 | 2022 | 3 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 0 | 0
GUA220302113486 | 2022 | 3 | Metros lineales | 120 | 120 | 0 | 0
GUA220302116677 | 2022 | 3 | Metros lineales | 57.09 | 57.09 | 0 | 0
GUA220302113519 | 2022 | 3 | Metros lineales | 115 | 115 | 0 | 0
GUA220302116730 | 2022 | 3 | Metros lineales | 121 | 121 | 0 | 0
GUA220302116784 | 2022 | 3 | Metros lineales | 142.7 | 142.7 | 0 | 0
GUA220302138095 | 2022 | 3 | ESCANER(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302138095 | 2022 | 3 | MULTIFUNCIONAL(ES) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302138095 | 2022 | 3 | IMPRESORA(S) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302138095 | 2022 | 3 | Computadoras | 9 | 9 | 9 | 100
GUA220302126152 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302125680 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302125574 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111365 | 2022 | 3 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
GUA220302125883 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302124012 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111203 | 2022 | 3 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
GUA220302125469 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302113125 | 2022 | 3 | Kilómetro lineal | 2050 | 2050 | 2050 | 100
GUA220302125703 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125250 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302125772 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302125732 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302125663 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125480 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302124944 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302124492 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220302123992 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302124558 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302126210 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302125847 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 7 | 7 | 7 | 100
GUA220302125790 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220302125622 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302125210 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125130 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302122024 | 2022 | 3 | Metros lineales | 190 | 190 | 190 | 100
GUA220302125830 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125108 | 2022 | 3 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302116634 | 2022 | 3 | Metros lineales | 92.31 | 92.31 | 92.31 | 100
GUA220302112980 | 2022 | 3 | Metros lineales | 2200 | 2200 | 2200 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".