## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 4 | GUA220302124998 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA ,CERECUARO - 184689 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 184689 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 27 INTERIOR N/A RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CARRETERA MOROLEON, CALLE MIRASOLES LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA VIEJA SALIDA A MOROLEON, lon:-101.33996382, lat:20.04858015}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2124998/proyecto_INICIO, 2124998/proyecto_FIN, 2124998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125018 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA CERANO SAN JUAN CERANO - 184778 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 184778 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CALLE REVOLUCION 32 INTERIOR N/A RANCHERIA CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OCAMPO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UNA TIENDA, lon:-101.39276783, lat:20.09947988}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125018/proyecto_INICIO, 2125018/proyecto_FIN, 2125018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302122342 | Proyecto de inversión | 86400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:43200.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , YACATITAS - 172413 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 172413 | S | 16 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PEDREGAL 310 INTERIOR 0 COLONIA YACATITAS, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CARRETAS Y CALLEJON HACIENDAS, CALLE LAS LOMAS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LOS JUZGADOS ULTIMA CALLE D ELA COLONIA CERCA, lon:-101.10814216, lat:20.21511104}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2122342/proyecto_PROCESO, 2122342/proyecto_INICIO, 2122342/proyecto_PROCESO, 2122342/proyecto_FIN, 2122342/proyecto_INICIO, 2122342/proyecto_FIN, 2122342/proyecto_PROCESO, 2122342/proyecto_FIN, 2122342/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302105094 | Proyecto de inversión | 299399.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299399.65, modificado:299399.65}} | REHABILITACION DEL DEPOSITO DE MANPOSTERIA PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURIRA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA - 34869 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 34869 | S | 2834 | 2209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RAYON, EL DEPOSITO DEL AGUA COMO REFERENCIA DE UBICACION SE ENCUENTRA CERCA DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA, lon:-101.11572089, lat:20.21204011}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 299399.65 | 299399.65 | 299399.65 | 299399.65 | 299399.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SC/AD/2022-02, contratista:LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:299399.65, importe_modificado:299399.65}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:1.0}} | {2105094/proyecto_PROCESO, 2105094/proyecto_INICIO, 2105094/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-02}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302111419 | Proyecto de inversión | 1999880.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999880.99, modificado:1999880.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE EL MORAL EN LA CALLE ZARAGOZA - 123855 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 123855 | S | 104 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:CALLE IGANACIO ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA EL MORAL, 38967 EL MORAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SIN NOMBRE FALTANDO 95.19M PARA LLEGAR AL FINAL DE LA CALLE, AVENIDA HIDALGO LA CALLE ESTA PARALELA A LA CALL, lon:-101.28736529, lat:20.13005316}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 1999880.99 | 1999880.99 | 1999880.99 | 1999880.99 | 1999880.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-05, contratista:ENRIQUE JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1999880.99, importe_modificado:1999880.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2111419/proyecto_INICIO, 2111419/proyecto_FIN, 2111419/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-02}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302113486 | Proyecto de inversión | 1496012.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496012.34, modificado:1469391.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA. - 133970 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 133970 | S | 78 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE LIBERTAD, CALLE SABINO LA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA AGEB 021A TERMINA LA OBRA CON LA CAY, lon:-101.14038335, lat:20.20298163}} | 2022-04-08 | 2022-06-06 | 1469391.08 | 1469391.08 | 1469391.08 | 1469391.08 | 1469391.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SB/AD/2022-16, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1496012.34, importe_modificado:1496012.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2113486/proyecto_INICIO, 2113486/proyecto_FIN, 2113486/proyecto_PROCESO, 2113486/proyecto_FIN, 2113486/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-02}, obs2: {observación:La obra concluyó en $1,469,391.08 por eso es que el soporte de la carátula de la estimación 1 y finiquito viene con menos, así como la acta entrega-recepción. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:Verificar el monto modificado no corresponde con lo pagado, verificar si se requiere contrato modificatorio, actualizar estatus del mismo, así como incluir la liga del documento de evidencia, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | GUA220302113519 | Proyecto de inversión | 1498668.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498668.03, modificado:1498668.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE ARROYO DEL CAPULÍN - 134150 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 134150 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL CAPULIN SAN CAYETANO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE ARROYO DEL CAPULIN, AMPLIACION GRANJENO ES LA VIALIDAD DE ACCESO AL NUEVO PANTEON MUNICIPAL , lon:-101.13891522, lat:20.19938639}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 1498668.03 | 1498668.03 | 1498668.03 | 1498668.03 | 1498668.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-12, contratista:GILBERTO RUIZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1498668.03, importe_modificado:1498668.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2113519/proyecto_PROCESO, 2113519/proyecto_FIN, 2113519/proyecto_PROCESO, 2113519/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-02}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116730 | Proyecto de inversión | 1967630.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1967630.98, modificado:1967630.98}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE FRAY HERMENEGILDO GALEANA - 147158 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 147158 | S | 72 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRAY HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA Y CALLE JOSE MA. CRUZ, CALLE LOMAS DEL PEDREGAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA ENLA CALLE , lon:-101.12244159, lat:20.20911175}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1967630.98 | 1967630.98 | 1967630.98 | 1967630.08 | 1967630.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SB/AD/2022-18, contratista:CORAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1967630.98, importe_modificado:1967630.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:121.0}} | {2116730/proyecto_FIN, 2116730/proyecto_PROCESO, 2116730/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-02}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163824 | Acción | 375580.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:375580.47, modificado:0.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 261067 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 261067 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.130933, lat:20.212743}} | 2022-06-01 | 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2163824/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION, YA QUE EL PROYECTO NO EXISTE, YA SE LE DIO AVANCE A LOS CONTRATADOS., trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-09}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | GUA220402161538 | Proyecto de inversión | 352713.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:352713.72, modificado:352713.72}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA PARANGARICO - 248838 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 248838 | S | 12 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:44, direccion:CALLE PUEBLA 3 RANCHERIA PARANGARICO, 38950 PARANGARICO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE NAYARIT, CALLE MICHOACAN LA VIVIENDA SE LOCALIZA ESQUINA CALLE PUEBLA CON QUERETARO Y A DOS CUADRAS SE UBICA UNA TIENDA , lon:-101.16838913, lat:20.1922153}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 352713.72 | 352713.72 | 352713.72 | 352713.72 | 352713.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2161538/proyecto_INICIO, 2161538/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402161859 | Proyecto de inversión | 88178.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88178.43, modificado:88178.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA SAN ANDRES ENGUARO - 251061 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 251061 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:62, direccion:CALLE GUERRERO 10 RANCHERIA SAN ANDRÉS ENGUARO, 38950 SAN ANDRÉS ENGUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUANAJUATO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CASI ESQUINA CON GUANAJUATO EN CUATRO ESQUINA , lon:-101.22992432, lat:20.19253845}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2161859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito., trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | GUA220402168566 | Proyecto de inversión | 1498668.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498668.03, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE ARROYO DEL CAPULÍN - 286357 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 286357 | S | 26 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO DEL CAPULIN SAN CAYETANO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE ARROYO DEL CAPULIN, AMPLIACION GRANJENO LA COLONIA SE ENCUANTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD Y ES , lon:-101.13892619, lat:20.19942449}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2168566/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION DE PROYECTO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO. POR EL PROYECTO GUA220302113519, MISMO QUE YA SE LE DIO AVANCE., trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-05}, obs2: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION DE PROYECTO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO. POR EL PROYECTO GUA220302113519, MISMO QUE YA SE LE DIO AVANCE., trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-05}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | GUA220402169863 | Proyecto de inversión | 1617750 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1617750.0, modificado:1661048.57}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUELITO EL ALTO SAN MIGUELITO - 293271 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 293271 | S | 372 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:73, direccion:CALLE DEL POTRERO CON INTERSECCIÓN PROLONGACIÓN BELLAVISTA INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO (SAN MIGUELITO), 38950 SAN MIGUEL EL ALTO (SAN MIGUELITO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y BRECHA SIN NOMRE, LA LOCACIÓN DE LA OB, lon:-101.18475846, lat:20.20621421}} | 2022-10-14 | 2022-12-31 | 1617750 | 1617750 | 1617750 | 1617750 | 1617750 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PSBMC/SC/AD/2022-33-01, contratista:WATER WELL DRILLING SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:3235500.0, importe_modificado:3235500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2169863/proyecto_INICIO, 2169863/proyecto_FIN, 2169863/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402161437 | Proyecto de inversión | 176356.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176356.85, modificado:176356.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA SAN FELIPE - 248256 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 248256 | S | 5 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:67, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 20 RANCHERIA SAN FELIPE, 38964 SAN FELIPE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, PRIVADA VICENTE GUERRERO LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 30 METROS DELA CAPILLA D E LA COMUNIDAD Y PLAZI, lon:-101.32177304, lat:20.04943547}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 176356.85 | 176356.85 | 176356.85 | 176356.85 | 176356.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2161437/proyecto_PROCESO, 2161437/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402161562 | Proyecto de inversión | 88178.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88178.43, modificado:88178.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA EL TIMBINAL - 249075 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 249075 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:91, direccion:CALLE HEROES DE NACOZARI 8 RANCHERIA EL TIMBINAL, 38958 EL TIMBINAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y CALLE ALTAMIRA, CALLE LA CENTRAL LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE HEROES DE NACOZARI COLINDANDO CON EL CERRO, lon:-101.04592829, lat:20.09409968}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2161562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito., trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | GUA220402167644 | Proyecto de inversión | 1999880.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999880.99, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE EL MORAL EN LA CALLE ZARAGOZA - 281994 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 281994 | S | 104 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA EL MORAL, 38967 EL MORAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y , AVENIDA HIDALGO AL ENTRAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AV. HIDALGO A 800M. APROXIMADAMENTE DE DOBLA A M, lon:-101.28739297, lat:20.12996254}} | 2022-04-18 | 2022-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2167644/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION DE PROYECTO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO. POR EL PROYECTO GUA220302111419, MISMO QUE YA SE LE DIO AVANCE. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-05}, obs2: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION DE PROYECTO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO. POR EL PROYECTO GUA220302111419, MISMO QUE YA SE LE DIO AVANCE. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-05}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | GUA220402161578 | Proyecto de inversión | 88178.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88178.43, modificado:88178.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA EL BOSQUE - 249290 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 249290 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 2 RANCHERIA EL BOSQUE, 38956 EL BOSQUE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ESTUDIANTES, CALLE BENITO JUAREZ LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 35 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL A COMUNIDAD, lon:-101.26158471, lat:20.274384}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2161578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | GUA220402161613 | Proyecto de inversión | 88178.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88178.43, modificado:88178.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA OCHOMITAS - 249554 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 249554 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:39, direccion:PRIVADA HIDALGO 9 RANCHERIA OCHOMITAS, 38950 OCHOMITAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE MORELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA PRIVADA DE HIDALGO Y LA VIVIENDA ES MU VISITA POR MUCHA GENTE YA QUE SE E, lon:-101.20566422, lat:20.22368464}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2161613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito., trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | GUA220402166858 | Proyecto de inversión | 299399.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299399.65, modificado:0.0}} | REHABILITACION DEL DEPOSITO DE MANPOSTERIA PARA AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE YURIRA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA DE LA COLONIA INDEPENDENCIA - 277654 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 277654 | S | 2834 | 2209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RAYON, A LA ENTRADA DE YURIRIA POR LA ENTRADA DE SALVATIERRA A 2.1 KM. SOBRE EL LIBRAMIENTO YURIRIA A SALVATIER, lon:-101.1154473, lat:20.2117582}} | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2166858/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION DE PROYECTO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO. POR EL PROYECTO GUA220302105094, MISMO QUE YA SE LE DIO AVANCE. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-05}, obs2: {observación:SOLICITUD DE CANCELACION DE PROYECTO YA QUE SE ENCUENTRA DUPLICADO. POR EL PROYECTO GUA220302105094, MISMO QUE YA SE LE DIO AVANCE. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-05}} | {obs1: {observación:Si no se erogarán recursos para el proyecto (monto modificado de cero) y no se llevará a cabo, se recomienda dar clic en "Solicitar cancelación" en lugar de "Solicitar validación, trimestre:4.0, usuario:aldoriosm, fecha:2023-01-23}}
2022 | 4 | GUA220402161779 | Proyecto de inversión | 88178.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88178.43, modificado:88178.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA SAN FRANCISCO DE LA CRUZ - 250655 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 250655 | S | 5 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:68, direccion:PRIVADA MORELOS 8 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, 38950 SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA VIVIENDA SE UBICA AL IFNAL D EL A PRIVADA ES LA ULTIMA VIVIENDA Y SE ENC, lon:-101.20267814, lat:20.21488344}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2161779/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito., trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado , trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-06}, obs2: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | GUA220402160804 | Proyecto de inversión | 88178.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88178.43, modificado:88178.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA PALO ALTO - 245175 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 245175 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:43, direccion:CALLE LAS PEÑITAS 23 RANCHERIA PALO ALTO, 38956 PALO ALTO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CAMINO CIMENTAL -XOCONOXTLE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA A ALA SALIDA DE LA COMUNDAD SOBRE LA CARRETERA CIMENTAL XOCONOXTLE, lon:-101.3036914, lat:20.24431129}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2160804/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito., trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | GUA220402160850 | Proyecto de inversión | 264535.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:264535.29, modificado:264535.29}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA EL CIMENTAL HACIENDA DEL CIMENTAL - 245352 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 245352 | S | 8 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE REAL 3 RANCHERIA EL CIMENTAL HACIENDA DEL CIMENTAL, 38956 EL CIMENTAL (HACIENDA DEL CIMENTAL), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PALO ALTO PUERTO DE AGUILA Y CALLE MORELOS, LA VIVIENDA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA C, lon:-101.30842574, lat:20.25681155}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 264535.29 | 264535.29 | 264535.29 | 264535.29 | 264535.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:2.0}} | {2160850/proyecto_PROCESO, 2160850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado , trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | GUA220402160998 | Proyecto de inversión | 176356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176356.86, modificado:176356.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA PROVIDENCIA DE CUERUNERO - 246071 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 246071 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:CALLE REFORMA 7 RANCHERIA PROVIDENCIA DE CUERUNERO, 38956 PROVIDENCIA DE CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL Y , CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE UBICA CASI ESQUINA CON LA CALLE REAL PUERTA DE COLOR NEGRO, lon:-101.24608276, lat:20.25224183}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 176356.86 | 176356.86 | 176356.86 | 176356.86 | 176356.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160998/proyecto_PROCESO, 2160998/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | GUA220402160492 | Proyecto de inversión | 176356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176356.86, modificado:176356.86}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA LA ANGOSTURA - 243731 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 243731 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:3, direccion:CALLE FRAY DIEGO DE CHAVEZ 18 RANCHERIA LA ANGOSTURA, 38955 LA ANGOSTURA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA VIVIENDA SE LOCALIZA FRENTE ALA LAGUNA Y A 15 METROS DELAS PALAPAS D, lon:-101.11167436, lat:20.27674106}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 176356.86 | 176356.86 | 176356.86 | 176356.86 | 176356.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160492/proyecto_PROCESO, 2160492/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado , trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | GUA220402160413 | Proyecto de inversión | 88178.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:VIVE MEJOR CON IMPULSO, monto:44089.21, modificado:44089.21}, ff2: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44089.22, modificado:44089.22}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA, UNIDAD DEPORTIVA - 243317 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 243317 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE DEL MARINERO 45 COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOAQUIN LOPEZ ARIAS Y CALLE NUEVA, CALLE FRAY ALIPIO DE RANGEL LA VIVIENDA SE LOCALIZA CASI ESQUINA DE LA CALLE JOAQUIN LOPEZ ARIAS , lon:-101.12312382, lat:20.21292167}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 44089.22 | 44089.22 | 44089.22 | 44089.22 | 44089.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2160413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado , trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | GUA220402160617 | Proyecto de inversión | 88178.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88178.43, modificado:88178.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA CERECUARO - 244241 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 244241 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:CALLE 10 DE MAYO 31 RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 7 DE OCTUBRE, LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE 10 DE MAYO FRENTE A UN MEZQUITE, lon:-101.34260512, lat:20.05505054}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2160617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | GUA220402160902 | Proyecto de inversión | 176356.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176356.85, modificado:176356.85}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA SAN VICENTE JOYUELA - 245631 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 245631 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:79, direccion:CALLE ITURBIDE 5 RANCHERIA SAN VICENTE JOYUELA, 38956 SAN VICENTE JOYUELA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 10 METROS DEL FINAL D EL A CALLE Y FRENTE A LA VIVIENDA SE LOCALIZA , lon:-101.22304393, lat:20.24458529}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 176356.85 | 176356.85 | 176356.85 | 176356.85 | 176356.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:1.0}} | {2160902/proyecto_PROCESO, 2160902/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | GUA220402161025 | Proyecto de inversión | 88178.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88178.43, modificado:88178.43}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN YURIRIA SAN NICOLAS CUERUNERO - 246189 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 246189 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:74, direccion:CALLE JUAREZ 20 RANCHERIA SAN NICOLÁS CUERUNERO, 38956 SAN NICOLÁS CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORA, LA VIVIENDA SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE Y CORDOBA A TRES CASA SE , lon:-101.25229337, lat:20.24976708}} | 2022-09-28 | 2022-12-31 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | 88178.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01, contratista:FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4144386.18, importe_modificado:4144386.18}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:0.0}} | {2161025/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, así también el registro es por acción (comunidades), por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | GUA220402197192 | Proyecto de inversión | 1813481.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813481.65, modificado:1813481.65}} | REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A MONTECILLO Y PUNTA A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE 4 CMS DE ESPESOR DEL CAD. 0.000 AL CAD. 0.946.96 - 388076 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 388076 | S | 67 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:54, direccion:CAMINO TRAMO CAD. 0+000 MONTECILLO - CAD. 0+946.96 Y PUNTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 600 RANCHERIA LA PUNTA (MONTECILLO Y PUNTA), 38957 LA PUNTA (MONTECILLO Y PUNTA), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO SAN JOS, lon:-101.26444167, lat:20.19735845}} | 2022-11-09 | 2022-12-18 | 1813481.64 | 1813481.64 | 1813481.64 | 1813481.64 | 1813481.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/UB/AD/2022-39, contratista:RIGOBERTO ZAMUDIO VILAGOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1813481.65, importe_modificado:1813481.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2197192/proyecto_PROCESO, 2197192/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402193150 | Proyecto de inversión | 492693.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:492693.11, modificado:492693.11}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA CABECERA MUNICIPAL SECTOR LA JOYA, SEGUNDA ETAPA - 376613 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 376613 | S | 34524 | 28923 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:139.0, meta_modificada:139.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AMPLIACION UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA BORDO DE LA JOYA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE LIBRAMIENTO YURIRIA, CALLE PALO ALTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BORDO LA JOYA LA CUAL DE ENCUA, lon:-101.12935744, lat:20.19724586}} | 2022-10-21 | 2022-12-31 | 492693.11 | 492693.11 | 492693.11 | 492693.11 | 492693.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PSBGTO/LS/SE/2022-32-01, contratista:LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:6117107.76, importe_modificado:6117107.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.0}} | {2193150/proyecto_INICIO, 2193150/proyecto_PROCESO, 2193150/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402178260 | Proyecto de inversión | 3293401.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3293401.62, modificado:3293401.62}} | CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA. GTO, EN LA CABECERA MUNICIPAL SECTOR LA JOYA, SEGUNDA ETAPA - 331214 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 331214 | S | 34524 | 28923 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AMPLIACION UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA BORDO DE LA JOYA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PALO ALTO Y CALLE UNIVERSIDAD, CARRETERA LIBRAMIENTO YURIRIA SE ENCUENTRA UBICADO DESPUES DE TERMINAR LA CALLE UNIVERSID, lon:-101.1293351, lat:20.19724349}} | 2022-10-21 | 2022-12-31 | 3293401.62 | 3292401.62 | 3292401.62 | 3292401.62 | 3292401.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/PSBGTO/LS/SE/2022-32-01, contratista:LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:6117107.76, importe_modificado:6117107.76}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.0}} | {2178260/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En relación a la observación te comento, se detectó que no se registró la concurrencia con el estado dentro de la mids, por lo que no va a corresponder el avance con el soporte enviado. Se registró el avance financiero al 100% porque ya sé ejercicio la totalidad de recurso federal, pero queda pendiente por pagar por parte del estado, es por eso que no se le dio el avance físico al 100 porque no se cuenta con la acta entrega, ni finiquito. , trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:El avance no corresponde al soporte enviado, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-09}}
2022 | 4 | GUA220402156383 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA WENCESLAO VICTORIA SOTO - 222037 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 222037 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD Y LUCHA 45 INTERIOR N/A COLONIA WENCESLAO VICTORIA SOTO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE ARIEL BERDIN LA VIVIENDA SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCELA PRIM, lon:-101.11809087, lat:20.2123195}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2156383/proyecto_INICIO, 2156383/proyecto_PROCESO, 2156383/proyecto_FIN, 2156383/proyecto_PROCESO, 2156383/proyecto_FIN, 2156383/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402155637 | Proyecto de inversión | 57600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , CRUZ GRANDE - 217926 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 217926 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SAN PABLO 33 INTERIOR N/A COLONIA CRUZ GRANDE, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN BARTOLOME, CALLE RIO LAJA LA CASA SE UBICA AL LADO D E UNA LONCHERIA FRENTE UNA CARNICERIA Y A 30 METRO, lon:-101.11592282, lat:20.21495444}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2155637/proyecto_INICIO, 2155637/proyecto_PROCESO, 2155637/proyecto_FIN, 2155637/proyecto_INICIO, 2155637/proyecto_FIN, 2155637/proyecto_INICIO, 2155637/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402156355 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA SANTA MARIA - 221805 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 221805 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE GRANJENOS 5 INTERIOR N/A COLONIA SANTA MARÍA, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PESCADORES Y CALLE CERRITO COLORADO, CALLE SANTA MARIA LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 30 METROS DE LA IGLESIA DE LA COLONIA, lon:-101.13694577, lat:20.21877554}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2156355/proyecto_INICIO, 2156355/proyecto_PROCESO, 2156355/proyecto_FIN, 2156355/proyecto_INICIO, 2156355/proyecto_FIN, 2156355/proyecto_INICIO, 2156355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154678 | Proyecto de inversión | 36000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA COLONIA CAMPESTRE DEL RIO - 213266 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 213266 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO LAJA 16 INTERIOR 0 COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN BARTOLE, CALLE SAN PABLO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UN DESNIVEL DE LA CALLE FRENTE A UNA INSTITU, lon:-101.11804876, lat:20.21446111}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | 36000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:5.0}} | {2154678/proyecto_INICIO, 2154678/proyecto_PROCESO, 2154678/proyecto_FIN, 2154678/proyecto_INICIO, 2154678/proyecto_FIN, 2154678/proyecto_INICIO, 2154678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402156034 | Proyecto de inversión | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100800.0, modificado:100800.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA JOYA - 219984 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 219984 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SUR 14 INTERIOR N/A COLONIA LA JOYA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE PALO ALTO, CALLE ARROYO SECO LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 50 METRO DEL ARROYO SECO CERCA DE CARNITAS LA RANA, lon:-101.1296831, lat:20.19989889}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | 100800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:14.0}} | {2156034/proyecto_INICIO, 2156034/proyecto_PROCESO, 2156034/proyecto_FIN, 2156034/proyecto_INICIO, 2156034/proyecto_FIN, 2156034/proyecto_INICIO, 2156034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153630 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA ORÚCUARO - 194659 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 194659 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:42, direccion:CALLE ARROYO 6 INTERIOR N/A RANCHERIA ORÚCUARO, 38950 ORÚCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA VIVIENDA SE LOCALIZA A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD CERCA DELA CARRETA DE COUTA MORE, lon:-101.18151231, lat:20.19172555}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2153630/proyecto_INICIO, 2153630/proyecto_FIN, 2153630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153610 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA SAN JOSÉ OTONGUITIRO - 194525 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 194525 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:72, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 8 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN JOSÉ OTONGUITIRO, 38963 SAN JOSÉ OTONGUITIRO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA VIVIENDA PERTENECE J TRINIDAD LOPEZ ADAME, lon:-101.40297845, lat:20.09736138}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2153610/proyecto_INICIO, 2153610/proyecto_FIN, 2153610/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153597 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA EL MORALITO - 194394 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 194394 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:37, direccion:CALLE RIO CONSULADO 21 INTERIOR N/A RANCHERIA EL MORALITO, 38967 EL MORALITO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL PALMAR Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS LA VIVIENDA PERTENECE A LA SRA. JOSEFINA GUZMAN BEDOLLA SE LOCALIZA CERCA DE, lon:-101.29684673, lat:20.13162238}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2153597/proyecto_FIN, 2153597/proyecto_INICIO, 2153597/proyecto_PROCESO, 2153597/proyecto_INICIO, 2153597/proyecto_FIN, 2153597/proyecto_INICIO, 2153597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402156539 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LOS GUIZA - 223026 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 223026 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JAIME NUNO 23 INTERIOR N/A COLONIA LOS GUIZA, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE LUZ DEL CARMEN OCON VELOZ, CALLE VICTOR PUEBLA LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 30 METROS DE UNA TIENDA DE ABARR, lon:-101.11110804, lat:20.21235058}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2156539/proyecto_INICIO, 2156539/proyecto_FIN, 2156539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402155780 | Proyecto de inversión | 115200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115200.0, modificado:115200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LA ALDEA - 218655 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 218655 | S | 41 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TULIPANES 9 INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ESTACION, CALLE LAS ROSAS LA VIVIENDA SE LOCALIZA ATRAS DE TIENDA DEPARTAMENTAL COOPEL Y A 50 METROS DE LA PREPARA, lon:-101.13979039, lat:20.20909952}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | 115200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:16.0}} | {2155780/proyecto_PROCESO, 2155780/proyecto_FIN, 2155780/proyecto_INICIO, 2155780/proyecto_PROCESO, 2155780/proyecto_INICIO, 2155780/proyecto_PROCESO, 2155780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153502 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , EL MORAL - 192809 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 192809 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:36, direccion:CALLE CARRANZA 3 INTERIOR N/A RANCHERIA EL MORAL, 38967 EL MORAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RUIZ CORTINEZ LA VIVIENDA SE LOCALIZA SALIDA DE LA COMUNIDAD A 50 METROS DE LA , lon:-101.29081815, lat:20.1256309}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2153502/proyecto_INICIO, 2153502/proyecto_FIN, 2153502/proyecto_PROCESO, 2153502/proyecto_INICIO, 2153502/proyecto_FIN, 2153502/proyecto_INICIO, 2153502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402154952 | Proyecto de inversión | 144000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144000.0, modificado:144000.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA CENTRO - 214747 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 214747 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION PROLONGACION MINA 23 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE MINA Y CALLE REFORMA, CALLE TEPETATES LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION MINA CASI AL FINAL FRENT, lon:-101.13976632, lat:20.2167459}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | 144000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:20.0}} | {2154952/proyecto_INICIO, 2154952/proyecto_PROCESO, 2154952/proyecto_INICIO, 2154952/proyecto_FIN, 2154952/proyecto_INICIO, 2154952/proyecto_FIN, 2154952/proyecto_PROCESO, 2154952/proyecto_FIN, 2154952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402157368 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA SAN ISIDRO CALERA - 226882 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 226882 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:70, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 8 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN ISIDRO CALERA, 38963 SAN ISIDRO CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CARRETERA YURIRIA- CERANO, CALLE VICENTE GUERRERO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UNA TIEND, lon:-101.33830077, lat:20.14516046}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2157368/proyecto_INICIO, 2157368/proyecto_FIN, 2157368/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402155729 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA INDEPENDENCIA - 218318 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 218318 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON 19 INTERIOR N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION DE 1824 Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LA C, lon:-101.11641055, lat:20.212984}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2155729/proyecto_PROCESO, 2155729/proyecto_FIN, 2155729/proyecto_INICIO, 2155729/proyecto_PROCESO, 2155729/proyecto_FIN, 2155729/proyecto_INICIO, 2155729/proyecto_PROCESO, 2155729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402155701 | Proyecto de inversión | 57600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57600.0, modificado:57600.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA RESPLANDOR, GUADALUPANA - 218167 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 218167 | S | 13 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA RESPLANDOR 11 INTERIOR N/A COLONIA RESPLANDOR, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PLUTON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARTE LA VIVIENDA SE LOCALIZA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA Y ESQUINA C, lon:-101.14068477, lat:20.21466786}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | 57600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:8.0}} | {2155701/proyecto_INICIO, 2155701/proyecto_PROCESO, 2155701/proyecto_FIN, 2155701/proyecto_PROCESO, 2155701/proyecto_FIN, 2155701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402156583 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA NIÑOS HEROES - 223213 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 223213 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 2 INTERIOR N/A COLONIA NIÑOS HÉROES, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY BLAS ENCISO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE AGUSTIN MELGAR LA VIVIENDA SE LOCALIZA FRENTE A UNA TIENDA DE ABARROTES Y A 30 , lon:-101.11978364, lat:20.2137226}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2156583/proyecto_INICIO, 2156583/proyecto_FIN, 2156583/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402156567 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA UNION - 223137 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 223137 | S | 8 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JORGE OBISPO HERNANDEZ 13 INTERIOR N/A COLONIA UNION, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTOR PUEBLA Y , CALLE CARMEN LEDESMA LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 30 METROS DE UNA TIENDA DE ABARROTES UNICA TIENDA ENLA, lon:-101.110038, lat:20.21156227}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2156567/proyecto_INICIO, 2156567/proyecto_FIN, 2156567/proyecto_INICIO, 2156567/proyecto_PROCESO, 2156567/proyecto_FIN, 2156567/proyecto_PROCESO, 2156567/proyecto_INICIO, 2156567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402156322 | Proyecto de inversión | 43200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43200.0, modificado:43200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA TEPETATES - 221504 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 221504 | S | 15 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 3 INTERIOR N/A COLONIA TEPETATES, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE LAS FLORES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 5 VIVIENDAS D EUNA TOENDA , lon:-101.14295882, lat:20.21385361}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:6.0}} | {2156322/proyecto_INICIO, 2156322/proyecto_PROCESO, 2156322/proyecto_FIN, 2156322/proyecto_PROCESO, 2156322/proyecto_FIN, 2156322/proyecto_PROCESO, 2156322/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402156200 | Proyecto de inversión | 86400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86400.0, modificado:86400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA SAN JUAN - 220926 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 220926 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 174 INTERIOR N/A COLONIA SAN JUAN, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MARIA DE LOS ANGELES, CALLE ALBINO GARCIA LA VIVIENDA SE LOCALIZA A CUATRO CASAS DE UNA TIENDITA DE A, lon:-101.12351766, lat:20.20721511}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:12.0}} | {2156200/proyecto_INICIO, 2156200/proyecto_PROCESO, 2156200/proyecto_FIN, 2156200/proyecto_INICIO, 2156200/proyecto_FIN, 2156200/proyecto_INICIO, 2156200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402156087 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LINDAVISTA - 220208 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 220208 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 11 INTERIOR N/A COLONIA LINDAVISTA, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION PESCADORES Y CALLE REYNOSA, CALLE PIPILA LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL TINACO DE AGUA Y A 15 METROS DEL ANDADOR P, lon:-101.14527805, lat:20.21861556}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2156087/proyecto_INICIO, 2156087/proyecto_PROCESO, 2156087/proyecto_FIN, 2156087/proyecto_PROCESO, 2156087/proyecto_INICIO, 2156087/proyecto_PROCESO, 2156087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153492 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA EL CIMENTAL HACIENDA DEL CIMENTAL - 192688 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 192688 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:15, direccion:CALLE CENTRAL 4 INTERIOR N/A RANCHERIA EL CIMENTAL HACIENDA DEL CIMENTAL, 38956 EL CIMENTAL (HACIENDA DEL CIMENTAL), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ANASTASIO PANTOJA Y CALLE CALLEJÓN DEL PEDREGAL, CALLE SALINAS DE GORTARI LA V, lon:-101.31159795, lat:20.25823829}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2153492/proyecto_PROCESO, 2153492/proyecto_FIN, 2153492/proyecto_INICIO, 2153492/proyecto_PROCESO, 2153492/proyecto_FIN, 2153492/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153478 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA EL BOSQUE - 192413 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 192413 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:5, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA 6 INTERIOR N/A RANCHERIA EL BOSQUE, 38956 EL BOSQUE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAREZ, CALLE ARTEAGA L A VIVIENDA DSE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD FRENTE AL JARDIN , lon:-101.25843043, lat:20.27432361}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2153478/proyecto_INICIO, 2153478/proyecto_FIN, 2153478/proyecto_INICIO, 2153478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153458 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA CUERUNERO - 192077 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 192077 | S | 6 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:20, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 14 INTERIOR N/A RANCHERIA CUERUNERO, 38956 CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOMA VERDE, LA VIVIENDA SE LOCALIZA A DOS CASA DE LA TIENDA DE ABARROTES DE LA COMUNIDAD Y ALADO DEL CO, lon:-101.24818386, lat:20.25117749}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2153458/proyecto_PROCESO, 2153458/proyecto_FIN, 2153458/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153449 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA COLONIA EL ARMADILLO - 191920 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 191920 | S | 7 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:16, direccion:CALLE MORELOS 20 INTERIOR N/A RANCHERIA DEL ARMADILLO, 38956 COLONIA DEL ARMADILLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HIDALGO, CALLE MOELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD, lon:-101.23674165, lat:20.25628213}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2153449/proyecto_INICIO, 2153449/proyecto_PROCESO, 2153449/proyecto_FIN, 2153449/proyecto_INICIO, 2153449/proyecto_FIN, 2153449/proyecto_PROCESO, 2153449/proyecto_FIN, 2153449/proyecto_PROCESO, 2153449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153443 | Proyecto de inversión | 21600 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21600.0, modificado:21600.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA PROVIDENCIA DE CUERUNERO - 191778 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 191778 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:48, direccion:CALLE REAL 6 INTERIOR N/A RANCHERIA PROVIDENCIA DE CUERUNERO, 38956 PROVIDENCIA DE CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MARCIANO JUAREZ LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA A 150 METROS ESCUELA P, lon:-101.24542998, lat:20.25205058}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | 21600 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:3.0}} | {2153443/proyecto_INICIO, 2153443/proyecto_PROCESO, 2153443/proyecto_FIN, 2153443/proyecto_INICIO, 2153443/proyecto_FIN, 2153443/proyecto_INICIO, 2153443/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153424 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA XOCONOXTLE - 191436 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 191436 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:26, direccion:CALLE DALIA 7 INTERIOR N/A RANCHERIA XOCONOXTLE, 38956 XOCONOXTLE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAGOMEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EL SAUZ LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA IGLESIA DELA COMUNIDAD ASI COMO TIENDA DE AB, lon:-101.2930681, lat:20.24218888}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2153424/proyecto_INICIO, 2153424/proyecto_FIN, 2153424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402153400 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA SANTA MÓNICA OZUMBILLA - 191043 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 191043 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:76, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 5 INTERIOR N/A RANCHERIA SANTA MÓNICA OZUMBILLA, 38967 SANTA MÓNICA OZUMBILLA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUAREZ LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA , lon:-101.27886212, lat:20.14216598}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2153400/proyecto_INICIO, 2153400/proyecto_PROCESO, 2153400/proyecto_INICIO, 2153400/proyecto_FIN, 2153400/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402156627 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA ANTIGUO DEL TARETA - 223375 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 223375 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE TOMAS MORENO 3 INTERIOR N/A COLONIA ANTIGUO DEL TARETA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DELICIAS, CALLE MARINERO LA VIVIENDA SE LOCALIZA A DOS CASA DEL POLLO FELIZ Y 20 METROS DE LA OFICINAS, lon:-101.12272275, lat:20.21637928}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2156627/proyecto_INICIO, 2156627/proyecto_FIN, 2156627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402156610 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA SALITRE - 223308 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 223308 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE OCTAVIO PAZ 55 INTERIOR N/A COLONIA SALITRE, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NAVIDAD Y CALLE ARROYO SECO, LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA TABIQUERIAS DEL MUNICIPIO Y A 50 METRO SE LOCALIZA UNA GASOLIN, lon:-101.1345237, lat:20.20279108}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2156610/proyecto_FIN, 2156610/proyecto_PROCESO, 2156610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302123600 | Proyecto de inversión | 14400 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14400.0, modificado:14400.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , UNIDAD DEPORTIVA - 178459 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 178459 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE UNIDAD DEPORTIVA 33 B INTERIOR SN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL, lon:-101.12118296, lat:20.21375043}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | 14400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:2.0}} | {2123600/proyecto_FIN, 2123600/proyecto_INICIO, 2123600/proyecto_PROCESO, 2123600/proyecto_INICIO, 2123600/proyecto_PROCESO, 2123600/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125238 | Proyecto de inversión | 7200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7200.0, modificado:7200.0}} | ADQUISICION E NSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA LAS MESAS - 186314 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 186314 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:33, direccion:CALLE LA PRESA 6 INTERIOR N/A RANCHERIA LAS MESAS, 38964 LAS MESAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL CAMINO A CERECUARO CERANO, lon:-101.3621887, lat:20.06643934}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | 7200 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:1.0}} | {2125238/proyecto_INICIO, 2125238/proyecto_FIN, 2125238/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125049 | Proyecto de inversión | 28800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28800.0, modificado:28800.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN YURIRIA , SAN PABLO CASACUARAN - 184993 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 184993 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:75, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN PABLO CASACUARAN, 38953 SAN PABLO CASACUARÁN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA D EUNA TORTI, lon:-101.04698097, lat:20.20322471}} | 2022-07-18 | 2022-12-31 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | 28800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:TMY/CPS/13/2022, contratista:LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1497600.83, importe_modificado:1497600.83}} | {meta1: {unidad_medida:Calentador(es), avance:4.0}} | {2125049/proyecto_FIN, 2125049/proyecto_INICIO, 2125049/proyecto_PROCESO, 2125049/proyecto_INICIO, 2125049/proyecto_PROCESO, 2125049/proyecto_FIN, 2125049/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163649 | Acción | 199606.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199606.05, modificado:199606.05}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 259993 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 259993 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.130933, lat:20.212743}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 199606.05 | 199606.05 | 199606.05 | 199606.05 | 199606.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS-IND/U9/2022-31, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN GUJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:199606.05, importe_modificado:199606.05}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2163649/proyecto_PROCESO, 2163649/proyecto_INICIO, 2163649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163864 | Acción | 81200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:81200.0, modificado:81200.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 261435 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 261435 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.130933, lat:20.212743}} | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | 81200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS-IND/U9/AD/2022-25, contratista:ERNESTO HUANTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:81200.0, importe_modificado:81200.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2163864/proyecto_INICIO, 2163864/proyecto_PROCESO, 2163864/proyecto_FIN, 2163864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163845 | Acción | 121800 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121800.0, modificado:121800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 261296 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 261296 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.130933, lat:20.212743}} | 2022-03-01 | 2022-04-29 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | 121800 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMY/DOP/IND/U9/AD/2022-11, contratista:ERNESTO HUANTE VARGAS, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:121800.0, importe_modificado:121800.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2163845/proyecto_FIN, 2163845/proyecto_INICIO, 2163845/proyecto_PROCESO, 2163845/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402163810 | Acción | 175499.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175499.06, modificado:175499.06}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 260940 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 260940 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.130933, lat:20.212743}} | 2022-05-12 | 2022-08-09 | 175499.06 | 175499.06 | 175499.06 | 175499.06 | 175499.06 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS-IND/U9/AD/2022-20, contratista:TOPOGRAFIA, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN GUJA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:175499.06, importe_modificado:175499.06}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2163810/proyecto_FIN, 2163810/proyecto_INICIO, 2163810/proyecto_PROCESO, 2163810/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302126029 | Proyecto de inversión | 46000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:11500.0, modificado:11500.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR FIBIR, monto:23000.0, modificado:23000.0}} | CONSTRUCCION DESAZOLVE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. RORULLO. ARMANDO ZAVALA GOMEZ - 190165 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 190165 | S | 310 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:46, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA PORULLO, 38954 PORULLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, POR EL JARDIN PRINCIPAL GIRAR EN LA TERCER CALLE A LA DERECHA AVANZAR 200 MTS., lon:-101.097167, lat:20.169667}} | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | 46000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FIBIR/TG/AD/2022-03, contratista:CONSTRUCTORA LORESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:874000.0, importe_modificado:874000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2126029/proyecto_PROCESO, 2126029/proyecto_INICIO, 2126029/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125564 | Proyecto de inversión | 186300 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46575.0, modificado:46575.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:46575.0, modificado:46575.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR FIBIR, monto:93150.0, modificado:93150.0}} | CONSTRUCCION DESAZOLVE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. ESPAÑITA. - 187962 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 187962 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:22, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA ESPAÑITA, 38958 ESPAÑITA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESPAÑITA CONTINUAR RECTO POR APROXIMADAMENTE 1 KM PARA GIRAR HACIA EL ORIENTE A 500 MTS., lon:-101.01288696, lat:20.10435179}} | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 186300 | 186300 | 186300 | 186300 | 186300 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FIBIR/TG/AD/2022-03, contratista:CONSTRUCTORA LORESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:874000.0, importe_modificado:874000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:5.0}} | {2125564/proyecto_INICIO, 2125564/proyecto_PROCESO, 2125564/proyecto_FIN, 2125564/proyecto_INICIO, 2125564/proyecto_FIN, 2125564/proyecto_INICIO, 2125564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125802 | Proyecto de inversión | 126500 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31625.0, modificado:31625.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:31625.0, modificado:31625.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR FIBIR, monto:63250.0, modificado:63250.0}} | CONSTRUCCION DESAZOLVE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. CORRALES DE CERANO. - 189116 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 189116 | S | 50 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:18, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CORRALES, 38964 CORRALES, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , SEGUIR HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CORRALES Y EN APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA, lon:-101.32207565, lat:20.03738561}} | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 126500 | 126500 | 126500 | 126500 | 126500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FIBIR/TG/AD/2022-03, contratista:CONSTRUCTORA LORESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:874000.0, importe_modificado:874000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:2.0}} | {2125802/proyecto_INICIO, 2125802/proyecto_PROCESO, 2125802/proyecto_FIN, 2125802/proyecto_INICIO, 2125802/proyecto_PROCESO, 2125802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302125991 | Proyecto de inversión | 515200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128800.0, modificado:128800.0}, ff2: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:PRIVADA, monto:128800.0, modificado:128800.0}, ff3: {ciclo_recurso:2022, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:SDAYR FIBIR, monto:257600.0, modificado:257600.0}} | CONSTRUCCION DESAZOLVE CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE OBRAS DE BORDERÍA PARA ABREVADERO EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. CERECUARO. - 190023 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 190023 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:13, direccion:INTERIOR SN RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , DIRIGIRSE AL PONIENTE CON DIRECCIÓN HACI LA CARRETERA A CERANO DIRIGIRSE POSTERIORMENTE AL NORTE CON DIRECCIÓN A LAS MESAS DE CERANO DURANTE 1., lon:-101.359583, lat:20.058583}} | 2022-04-04 | 2022-06-15 | 515200 | 515200 | 515200 | 515200 | 515200 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FIBIR/TG/AD/2022-03, contratista:CONSTRUCTORA LORESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:874000.0, importe_modificado:874000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Abrevadero(s), avance:1.0}} | {2125991/proyecto_INICIO, 2125991/proyecto_PROCESO, 2125991/proyecto_INICIO, 2125991/proyecto_PROCESO, 2125991/proyecto_FIN, 2125991/proyecto_INICIO, 2125991/proyecto_PROCESO, 2125991/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402182467 | Proyecto de inversión | 602627 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:602627.0, modificado:602627.0}} | CREACION DE DOS AREAS NUEVAS DE 25 KVA Y 10 KVA 2 FASES NORMA K EN CALLES UNIVERSIDAD , FAC. DE QUIMICA Y FAC. DE FISICA. EN LA COLONIA UNIVERSIDAD, MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO - 344293 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 344293 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:590.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA UNIVERSIDAD, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CARRETERA YURIRIA-SALVATIERRA, CALLE EL CERRITO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA DEL LADO ESTE DEL MUNICIPIO SOBRE , lon:-101.10871595, lat:20.21935144}} | 2022-07-22 | 2022-09-19 | 602627 | 602627 | 602627 | 602627 | 602627 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SG/AD/2022-22, contratista:MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:602627.0, importe_modificado:602627.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:590.0}} | {2182467/proyecto_INICIO, 2182467/proyecto_FIN, 2182467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-02}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190006 | Proyecto de inversión | 2969831.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2969831.99, modificado:2969831.99}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE AGUILA YURIRIA, GTO. - 367257 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 367257 | S | 195 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1573.0, meta_modificada:1573.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:52, direccion:CALLE CALLEJON NUEVO INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DEL ÁGUILA, 38966 PUERTO DEL ÁGUILA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO Y CALLE UNION, CALLE ORIENTE SE LLEGA ALA COMUNIDAED PUERTO DE AGUILA Y SE CONDUCE HACIA EL LADO NORTE H, lon:-101.32634909, lat:20.26981083}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 2969831.99 | 2969831.99 | 2969831.99 | 2969831.99 | 2969831.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SD/LS/2022-29, contratista:ARMANDO JIMENEZ AGUADO, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:2969832.0, importe_modificado:2969832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1573.0}} | {2190006/proyecto_INICIO, 2190006/proyecto_FIN, 2190006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190627 | Proyecto de inversión | 2149597.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2149597.67, modificado:2149597.67}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DEL TIGRE - 369126 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 369126 | S | 189 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1179.7, meta_modificada:1179.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:90, direccion:AMPLIACION BUENAVISTA DE TIGRE INTERIOR SN RANCHERIA EL TIGRE, 38956 EL TIGRE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GMO PRIETO Y CALLE VENUSTRIANO CARRANZA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA PUQUICHAP, lon:-101.26524785, lat:20.23649846}} | 2022-09-26 | 2022-11-24 | 2149597.67 | 2149597.67 | 2149597.67 | 2149597.67 | 2149597.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SD/LS/2022-28, contratista:RENE CARMONA CONTRERAS, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:2149600.84, importe_modificado:2149600.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1179.7}} | {2190627/proyecto_INICIO, 2190627/proyecto_PROCESO, 2190627/proyecto_FIN, 2190627/proyecto_INICIO, 2190627/proyecto_PROCESO, 2190627/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402189952 | Proyecto de inversión | 1171450.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171450.96, modificado:1171450.96}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE PORULLO EN LA CALLE MORELOS - 367127 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 367127 | S | 72 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:53, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DE PORULLO, 38954 PUERTO DE PORULLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA SOBRE UNA SECCIÓN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE , lon:-101.11264703, lat:20.18869966}} | 2022-07-22 | 2022-09-04 | 1171450.96 | 1171450.96 | 1171450.96 | 1171450.96 | 1171450.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SD/AD/2022-23, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1391944.0, importe_modificado:1391944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2189952/proyecto_INICIO, 2189952/proyecto_FIN, 2189952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:La obra concluyo en $1,171,450.96 , por eso es que el soporte de la caratula de la estimación 1 y finiquito viene con menos, así como la acta entrega-recepción., trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-10}} | {obs1: {observación:Verificar el monto modificado no corresponde con lo pagado, verificar si se requiere contrato modificatorio, actualizar estatus del mismo, así como incluir la liga del documento de evidencia, trimestre:4.0, usuario:luciagonzalezm, fecha:2023-01-06}}
2022 | 4 | GUA220402187159 | Proyecto de inversión | 504751.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504751.99, modificado:504751.99}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE RIO LAJA SEGUNDA ETAPA - 358692 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 358692 | S | 67 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO LAJA INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE RIO COLORADO, CALLE SAN PABLO LA COLONIA SE4 ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL MUSICIPIO ENTRANDO POR EL BOULEV, lon:-101.11425746, lat:20.2160594}} | 2022-09-12 | 2022-11-10 | 504751.99 | 504751.99 | 504751.99 | 504751.99 | 504751.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-27, contratista:GILBERTO RUIZ CHAVEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:504752.0, importe_modificado:504752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2187159/proyecto_INICIO, 2187159/proyecto_FIN, 2187159/proyecto_PROCESO, 2187159/proyecto_FIN, 2187159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-06}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402192965 | Proyecto de inversión | 2337398.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2337398.31, modificado:2337398.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE JOAQUIN LOPEZ ARIAS - 376166 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 376166 | S | 183 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.95, meta_modificada:210.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ ARIAS INTERIOR SN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NOGALES, CALLE REY XOLOTL SE ENCUENTRA LA COLONIA DEL LADO ESTEDEL MUNICIPIO ENTRAND, lon:-101.12230644, lat:20.21341993}} | 2022-10-25 | 2022-12-23 | 2337398.31 | 2337398.31 | 2337398.31 | 2337398.31 | 2337398.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS-RM/SE/LS/2022-34, contratista:GRACIELA GARCIA RAYA, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4677341.08, importe_modificado:4677341.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.95}} | {2192965/proyecto_INICIO, 2192965/proyecto_PROCESO, 2192965/proyecto_INICIO, 2192965/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402190827 | Proyecto de inversión | 797896 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:797896.0, modificado:797896.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN YURIRIA GTO.DE LA LOCALIDAD DE MONTE DE LOS JUÁREZ A SANTA MÓNICA OZUMBILLA - 369809 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 369809 | S | 1193 | 987 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO CAD 0+000 SANTA MONICA OZUMBILLA - CAD 1+200 MONTE DE LOS JUAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MÓNICA OZUMBILLA, 38967 SANTA MÓNICA OZUMBILLA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUIZ CORT, lon:-101.27259885, lat:20.15119483}} | 2022-09-07 | 2022-10-06 | 797896 | 797896 | 797896 | 797896 | 797896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/UB/AD/2022-26, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:797896.0, importe_modificado:797896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:1200.0}} | {2190827/proyecto_INICIO, 2190827/proyecto_FIN, 2190827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402167097 | Proyecto de inversión | 1498782.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498782.52, modificado:1498782.52}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE LABORES - 278854 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 278854 | S | 81 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LABORES INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SABINO Y CALLE LIBERTAD, CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA LA COLONIA SE ENCUENTRA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE LIBERTAD A CUATRO CALL, lon:-101.14046846, lat:20.20244263}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 1498782.52 | 1498782.52 | 1498782.52 | 1498782.52 | 1498782.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-04, contratista:NORMA LETICIA OROZCO TORRES, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1498782.52, importe_modificado:1498782.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2167097/proyecto_INICIO, 2167097/proyecto_FIN, 2167097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-02}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220402167570 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE REFORMA - 281637 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 281637 | S | 63 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAYETANO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LABORS SE ENCUENTRA UBICADA A 5 CUADRAS DE LA ESCUELA LA CALLE EMPESO DEL LADO SAN CAYETANO HACIA LA CALL, lon:-101.13853445, lat:20.20192691}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-07, contratista:CARLOS IGNACIO CARBAJAL VILLALOBOS, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2167570/proyecto_INICIO, 2167570/proyecto_FIN, 2167570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-02}} | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116784 | Proyecto de inversión | 1973742.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1973742.85, modificado:1973742.85}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE RIO LAJA - 147368 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 147368 | S | 70 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.7, meta_modificada:142.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE RIO LAJA INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO XIXHU Y CALLE RIO GRANDE, CALLE RIO LERMA ENTRANDO A LA COLONIA POR EL BOULEVARD HIDALGO SE ENTRA POR LA CALLE RIO BERNALEJ, lon:-101.11580037, lat:20.21547338}} | 2022-05-09 | 2022-07-07 | 1973742.85 | 1973742.85 | 1973742.85 | 1973742.85 | 1973742.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-17, contratista:CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1973742.85, importe_modificado:1973742.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.7}} | {2116784/proyecto_PROCESO, 2116784/proyecto_INICIO, 2116784/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302116677 | Proyecto de inversión | 536805.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:536805.96, modificado:536805.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE SABINO - 146929 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 146929 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.09, meta_modificada:57.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EL SABINO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE ESTRELLA DE LA MAÑA, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA AGEB, lon:-101.13895958, lat:20.20301434}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 536805.96 | 536805.96 | 536805.96 | 536805.96 | 536805.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-14, contratista:JUAN CARLOS PIZANO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:499789.0, importe_modificado:536805.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.09}} | {2116677/proyecto_INICIO, 2116677/proyecto_FIN, 2116677/proyecto_PROCESO, 2116677/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302114861 | Proyecto de inversión | 4991783.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4991783.83, modificado:4991783.83}} | REHABILITACION Y AMPLIACION DE CALLE A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, ILUMINACION Y CONFORMACION DE PASEO EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO., EN LA LOCALIDAD DE YURIRIA EN LA CALLE PESCADORES .PRELIMINARES, PAVIMENTACION, GUARNICION, ANDADOR, SEÑALAMIENTO, LUMINARIAS Y COMPLEMENTARIOS - 140125 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 140125 | S | 196 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PESCADORES INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY ENRIQUE GUZMAN Y CALLE SIN NOMRE, CALLE CANTERA LA PAVIMENTACION EMPIEZA EN LA CALLE PESCADORES DEL BARRIO DE SANTA MARIA Y LLE, lon:-101.14137722, lat:20.21841631}} | 2022-04-29 | 2022-07-27 | 4991783.83 | 4991783.83 | 4991783.83 | 4991783.83 | 4991783.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CO-LP/PMY/DOP/FAIS/SE/2022-01, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:4991783.83, importe_modificado:4991783.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1300.0}} | {2114861/proyecto_INICIO, 2114861/proyecto_FIN, 2114861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302114836 | Proyecto de inversión | 1498976 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498976.0, modificado:1498976.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO. EN LA COLONIA LA ALDEA CALLE CRISANTEMO - 140056 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 140056 | S | 78 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:97.0, meta_modificada:97.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN RANCHERIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y CALLE TULIPANES, CALLE ORQUIDEAS LA CALLE CRISANTEMOS DE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA HACIA EL SUR DE LA COL, lon:-101.14227747, lat:20.20763708}} | 2022-04-07 | 2022-06-05 | 1498976 | 1498976 | 1498976 | 1498976 | 1498976 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-13, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DEL CENTRO DE GUANAJUATO, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1498976.0, importe_modificado:1498976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:97.0}} | {2114836/proyecto_FIN, 2114836/proyecto_PROCESO, 2114836/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302111874 | Proyecto de inversión | 1197896 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1197896.0, modificado:1197896.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN YURIRIA GTO.DE LA LOCALIDAD DE CERANO A BUENA VISTA DE CERANO. - 126183 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 126183 | S | 4204 | 1871 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO CERANO - BUENA VISTA DE CERANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA CERANO SAN JUAN CERANO, 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO INSURGENTES ESQUINA LIB. CERANO Y CAMI, lon:-101.38976059, lat:20.09442512}} | 2022-04-08 | 2022-05-22 | 1197896 | 1197896 | 1197896 | 1197896 | 1197896 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SB/AD/2022-06, contratista:CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1197896.0, importe_modificado:1197896.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2200.0}} | {2111874/proyecto_INICIO, 2111874/proyecto_PROCESO, 2111874/proyecto_FIN, 2111874/proyecto_INICIO, 2111874/proyecto_FIN, 2111874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 4 | GUA220302111809 | Proyecto de inversión | 1199259 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1199259.0, modificado:1199259.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EN YURIRIA GTO.DE LA LOCALIDAD DE PUERTA DE CERANO A SAN ISIDRO CALERA. - 125939 | 11 | Guanajuato | 46 | Yuriria | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yuriria | 125939 | S | 1045 | 786 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2300.0, meta_modificada:2300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:50, direccion:CAMINO TRAMO PUERTA DE CERANO - SAN ISIDRO DE CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE CERANO, 38967 PUERTA DE CERANO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARR. OZUMBILLA-PUERTA DE CERANO, lon:-101.30374889, lat:20.1342066}} | 2022-04-08 | 2022-05-22 | 1199259 | 1199259 | 1199259 | 1199259 | 1199259 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PMY/DOP/FAIS/SB/AD/2022-09, contratista:MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE YURIRIA, monto:1099259.0, importe_modificado:1099259.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2300.0}} | {2111809/proyecto_INICIO, 2111809/proyecto_PROCESO, 2111809/proyecto_FIN, 2111809/proyecto_INICIO, 2111809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA TERMINADA, trimestre:4.0, usuario:silviaorozcom, fecha:2023-01-02}} | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
GUA220302124998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302122342 | MUNICIPAL | 2022 |  |  | Programa Municipal | 43200 | 0
GUA220302122342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43200 | 43200
GUA220302105094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299399.65 | 299399.65
GUA220302111419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999880.99 | 1999880.99
GUA220302113486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1496012.34 | 1469391.08
GUA220302113519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498668.03 | 1498668.03
GUA220302116730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1967630.98 | 1967630.98
GUA220402163824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 375580.47 | 0
GUA220402161538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 352713.72 | 352713.72
GUA220402161859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88178.43 | 88178.43
GUA220402168566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498668.03 | 0
GUA220402169863 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1617750 | 1661048.57
GUA220402161437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176356.85 | 176356.85
GUA220402161562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88178.43 | 88178.43
GUA220402167644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999880.99 | 0
GUA220402161578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88178.43 | 88178.43
GUA220402161613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88178.43 | 88178.43
GUA220402166858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 299399.65 | 0
GUA220402161779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88178.43 | 88178.43
GUA220402160804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88178.43 | 88178.43
GUA220402160850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 264535.29 | 264535.29
GUA220402160998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176356.86 | 176356.86
GUA220402160492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176356.86 | 176356.86
GUA220402160413 | ESTATAL | 2022 |  |  | VIVE MEJOR CON IMPULSO | 44089.21 | 44089.21
GUA220402160413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44089.22 | 44089.22
GUA220402160617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88178.43 | 88178.43
GUA220402160902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 176356.85 | 176356.85
GUA220402161025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 88178.43 | 88178.43
GUA220402197192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1813481.65 | 1813481.65
GUA220402193150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 492693.11 | 492693.11
GUA220402178260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3293401.62 | 3293401.62
GUA220402156383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220402155637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57600 | 57600
GUA220402156355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
GUA220402154678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 36000 | 36000
GUA220402156034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 100800 | 100800
GUA220402153630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220402153610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220402153597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21600 | 21600
GUA220402156539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220402155780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 115200 | 115200
GUA220402153502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21600 | 21600
GUA220402154952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144000 | 144000
GUA220402157368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220402155729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
GUA220402155701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57600 | 57600
GUA220402156583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220402156567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21600 | 21600
GUA220402156322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43200 | 43200
GUA220402156200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 86400 | 86400
GUA220402156087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
GUA220402153492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220402153478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220402153458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220402153449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21600 | 21600
GUA220402153443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 21600 | 21600
GUA220402153424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220402153400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220402156627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220402156610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302123600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 14400 | 14400
GUA220302125238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7200 | 7200
GUA220302125049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 28800 | 28800
GUA220402163649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199606.05 | 199606.05
GUA220402163864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 81200 | 81200
GUA220402163845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121800 | 121800
GUA220402163810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 175499.06 | 175499.06
GUA220302126029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11500 | 11500
GUA220302126029 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 11500 | 11500
GUA220302126029 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR FIBIR | 23000 | 23000
GUA220302125564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46575 | 46575
GUA220302125564 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 46575 | 46575
GUA220302125564 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR FIBIR | 93150 | 93150
GUA220302125802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31625 | 31625
GUA220302125802 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 31625 | 31625
GUA220302125802 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR FIBIR | 63250 | 63250
GUA220302125991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 128800 | 128800
GUA220302125991 | PRIVADA | 2022 |  |  |  | 128800 | 128800
GUA220302125991 | ESTATAL | 2022 |  |  | SDAYR FIBIR | 257600 | 257600
GUA220402182467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 602627 | 602627
GUA220402190006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2969831.99 | 2969831.99
GUA220402190627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2149597.67 | 2149597.67
GUA220402189952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171450.96 | 1171450.96
GUA220402187159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504751.99 | 504751.99
GUA220402192965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2337398.31 | 2337398.31
GUA220402190827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 797896 | 797896
GUA220402167097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498782.52 | 1498782.52
GUA220402167570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000
GUA220302116784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1973742.85 | 1973742.85
GUA220302116677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 536805.96 | 536805.96
GUA220302114861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4991783.83 | 4991783.83
GUA220302114836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1498976 | 1498976
GUA220302111874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1197896 | 1197896
GUA220302111809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1199259 | 1199259

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GUA220302124998 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125018 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302122342 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220302105094 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220302111419 | Metros lineales | 180 | 180
GUA220302113486 | Metros lineales | 120 | 120
GUA220302113519 | Metros lineales | 115 | 115
GUA220302116730 | Metros lineales | 121 | 121
GUA220402163824 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220402161538 | Cuarto(s) | 4 | 4
GUA220402161859 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402168566 | Metros lineales | 115 | 115
GUA220402169863 | Pozo(s) | 1 | 1
GUA220402161437 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402161562 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402167644 | Metros lineales | 180 | 180
GUA220402161578 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402161613 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402166858 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220402161779 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402160804 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402160850 | Cuarto(s) | 3 | 3
GUA220402160998 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402160492 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402160413 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402160617 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402160902 | Cuarto(s) | 2 | 2
GUA220402161025 | Cuarto(s) | 1 | 1
GUA220402197192 | Metros lineales | 600 | 600
GUA220402193150 | Metros lineales | 139 | 139
GUA220402178260 | Tanque(s) | 1 | 1
GUA220402156383 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220402155637 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220402156355 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220402154678 | Calentador(es) | 5 | 5
GUA220402156034 | Calentador(es) | 14 | 14
GUA220402153630 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402153610 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402153597 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220402156539 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402155780 | Calentador(es) | 16 | 16
GUA220402153502 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220402154952 | Calentador(es) | 20 | 20
GUA220402157368 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402155729 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220402155701 | Calentador(es) | 8 | 8
GUA220402156583 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402156567 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220402156322 | Calentador(es) | 6 | 6
GUA220402156200 | Calentador(es) | 12 | 12
GUA220402156087 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220402153492 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220402153478 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220402153458 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402153449 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220402153443 | Calentador(es) | 3 | 3
GUA220402153424 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220402153400 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220402156627 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220402156610 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302123600 | Calentador(es) | 2 | 2
GUA220302125238 | Calentador(es) | 1 | 1
GUA220302125049 | Calentador(es) | 4 | 4
GUA220402163649 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220402163864 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220402163845 | SERVICIO(S) | 1 | 1
GUA220402163810 | PROYECTO(S) | 1 | 1
GUA220302126029 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA220302125564 | Abrevadero(s) | 5 | 5
GUA220302125802 | Abrevadero(s) | 2 | 2
GUA220302125991 | Abrevadero(s) | 1 | 1
GUA220402182467 | Metros lineales | 590 | 590
GUA220402190006 | Metros lineales | 1573 | 1573
GUA220402190627 | Metros lineales | 1179.7 | 1179.7
GUA220402189952 | Metros lineales | 176 | 176
GUA220402187159 | Metros lineales | 40 | 40
GUA220402192965 | Metros lineales | 210.95 | 210.95
GUA220402190827 | Kilómetro lineal | 1200 | 1200
GUA220402167097 | Metros lineales | 180 | 180
GUA220402167570 | Metros lineales | 110 | 110
GUA220302116784 | Metros lineales | 142.7 | 142.7
GUA220302116677 | Metros lineales | 57.09 | 57.09
GUA220302114861 | Metros lineales | 1300 | 1300
GUA220302114836 | Metros lineales | 97 | 97
GUA220302111874 | Metros lineales | 2200 | 2200
GUA220302111809 | Metros lineales | 2300 | 2300

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GUA220302124998 | Guanajuato | Yuriria | Cerécuaro | CALLE BENITO JUAREZ 27 INTERIOR N/A RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN JUAN Y CARRETERA MOROLEON, CALLE MIRASOLES LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA ESCUELA VIEJA SALIDA A MOROLEON | -101.34 | 20.0486
GUA220302125018 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | CALLE REVOLUCION 32 INTERIOR N/A RANCHERIA CERANO (SAN JUAN CERANO), 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE OCAMPO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UNA TIENDA | -101.3928 | 20.0995
GUA220302122342 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE PEDREGAL 310 INTERIOR 0 COLONIA YACATITAS, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAS CARRETAS Y CALLEJON HACIENDAS, CALLE LAS LOMAS EL DOMICILIO SE ENCUENTRA CERCA DE LOS JUZGADOS ULTIMA CALLE D ELA COLONIA CERCA | -101.1081 | 20.2151
GUA220302105094 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RAYON, EL DEPOSITO DEL AGUA COMO REFERENCIA DE UBICACION SE ENCUENTRA CERCA DE LAS INSTALACIONES DE LA GUARDIA | -101.1157 | 20.212
GUA220302111419 | Guanajuato | Yuriria | El Moral | CALLE IGANACIO ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA EL MORAL, 38967 EL MORAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE SIN NOMBRE FALTANDO 95.19M PARA LLEGAR AL FINAL DE LA CALLE, AVENIDA HIDALGO LA CALLE ESTA PARALELA A LA CALL | -101.2874 | 20.1301
GUA220302113486 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE LIBERTAD, CALLE SABINO LA CALLE SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA AGEB 021A TERMINA LA OBRA CON LA CAY | -101.1404 | 20.203
GUA220302113519 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE ARROYO DEL CAPULIN SAN CAYETANO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE ARROYO DEL CAPULIN, AMPLIACION GRANJENO ES LA VIALIDAD DE ACCESO AL NUEVO PANTEON MUNICIPAL | -101.1389 | 20.1994
GUA220302116730 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE FRAY HERMENEGILDO GALEANA INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PRADERA Y CALLE JOSE MA. CRUZ, CALLE LOMAS DEL PEDREGAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA COLONIA ENLA CALLE | -101.1224 | 20.2091
GUA220402163824 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1309 | 20.2127
GUA220402161538 | Guanajuato | Yuriria | Parangarico | CALLE PUEBLA 3 RANCHERIA PARANGARICO, 38950 PARANGARICO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE QUERETARO Y CALLE NAYARIT, CALLE MICHOACAN LA VIVIENDA SE LOCALIZA ESQUINA CALLE PUEBLA CON QUERETARO Y A DOS CUADRAS SE UBICA UNA TIENDA | -101.1684 | 20.1922
GUA220402161859 | Guanajuato | Yuriria | San Andrés Enguaro | CALLE GUERRERO 10 RANCHERIA SAN ANDRÉS ENGUARO, 38950 SAN ANDRÉS ENGUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE GUANAJUATO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CASI ESQUINA CON GUANAJUATO EN CUATRO ESQUINA | -101.2299 | 20.1925
GUA220402168566 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE ARROYO DEL CAPULIN SAN CAYETANO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN CAYETANO Y CALLE ARROYO DEL CAPULIN, AMPLIACION GRANJENO LA COLONIA SE ENCUANTRA AL SUR DE LA LOCALIDAD Y ES | -101.1389 | 20.1994
GUA220402169863 | Guanajuato | Yuriria | San Miguel el Alto (San Miguelito) | CALLE DEL POTRERO CON INTERSECCIÓN PROLONGACIÓN BELLAVISTA INTERIOR SN RANCHERIA SAN MIGUEL EL ALTO (SAN MIGUELITO), 38950 SAN MIGUEL EL ALTO (SAN MIGUELITO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y BRECHA SIN NOMRE, LA LOCACIÓN DE LA OB | -101.1848 | 20.2062
GUA220402161437 | Guanajuato | Yuriria | San Felipe | CALLE BENITO JUAREZ 20 RANCHERIA SAN FELIPE, 38964 SAN FELIPE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE TIJUANA Y CALLE VICENTE GUERRERO, PRIVADA VICENTE GUERRERO LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 30 METROS DELA CAPILLA D E LA COMUNIDAD Y PLAZI | -101.3218 | 20.0494
GUA220402161562 | Guanajuato | Yuriria | El Timbinal | CALLE HEROES DE NACOZARI 8 RANCHERIA EL TIMBINAL, 38958 EL TIMBINAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y CALLE ALTAMIRA, CALLE LA CENTRAL LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE HEROES DE NACOZARI COLINDANDO CON EL CERRO | -101.0459 | 20.0941
GUA220402167644 | Guanajuato | Yuriria | El Moral | CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN RANCHERIA EL MORAL, 38967 EL MORAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PIPILA Y , AVENIDA HIDALGO AL ENTRAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA CALLE PRINCIPAL AV. HIDALGO A 800M. APROXIMADAMENTE DE DOBLA A M | -101.2874 | 20.13
GUA220402161578 | Guanajuato | Yuriria | El Bosque | CALLE BENITO JUAREZ 2 RANCHERIA EL BOSQUE, 38956 EL BOSQUE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ESTUDIANTES, CALLE BENITO JUAREZ LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 35 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL A COMUNIDAD | -101.2616 | 20.2744
GUA220402161613 | Guanajuato | Yuriria | Ochomitas | PRIVADA HIDALGO 9 RANCHERIA OCHOMITAS, 38950 OCHOMITAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y , CALLE MORELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA PRIVADA DE HIDALGO Y LA VIVIENDA ES MU VISITA POR MUCHA GENTE YA QUE SE E | -101.2057 | 20.2237
GUA220402166858 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | INTERIOR SN COLONIA INDEPENDENCIA, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE RAYON, A LA ENTRADA DE YURIRIA POR LA ENTRADA DE SALVATIERRA A 2.1 KM. SOBRE EL LIBRAMIENTO YURIRIA A SALVATIER | -101.1154 | 20.2118
GUA220402161779 | Guanajuato | Yuriria | San Francisco de la Cruz | PRIVADA MORELOS 8 RANCHERIA SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, 38950 SAN FRANCISCO DE LA CRUZ, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y CALLE MORELOS, CALLE MIGUEL HIDALGO LA VIVIENDA SE UBICA AL IFNAL D EL A PRIVADA ES LA ULTIMA VIVIENDA Y SE ENC | -101.2027 | 20.2149
GUA220402160804 | Guanajuato | Yuriria | Palo Alto | CALLE LAS PEÑITAS 23 RANCHERIA PALO ALTO, 38956 PALO ALTO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CAMINO CIMENTAL -XOCONOXTLE Y , LA VIVIENDA SE LOCALIZA A ALA SALIDA DE LA COMUNDAD SOBRE LA CARRETERA CIMENTAL XOCONOXTLE | -101.3037 | 20.2443
GUA220402160850 | Guanajuato | Yuriria | El Cimental (Hacienda del Cimental) | CALLE REAL 3 RANCHERIA EL CIMENTAL HACIENDA DEL CIMENTAL, 38956 EL CIMENTAL (HACIENDA DEL CIMENTAL), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA PALO ALTO PUERTO DE AGUILA Y CALLE MORELOS, LA VIVIENDA SE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA C | -101.3084 | 20.2568
GUA220402160998 | Guanajuato | Yuriria | Providencia de Cuerunero | CALLE REFORMA 7 RANCHERIA PROVIDENCIA DE CUERUNERO, 38956 PROVIDENCIA DE CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE REAL Y , CALLE 5 DE MAYO LA VIVIENDA SE UBICA CASI ESQUINA CON LA CALLE REAL PUERTA DE COLOR NEGRO | -101.2461 | 20.2522
GUA220402160492 | Guanajuato | Yuriria | La Angostura | CALLE FRAY DIEGO DE CHAVEZ 18 RANCHERIA LA ANGOSTURA, 38955 LA ANGOSTURA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS LA VIVIENDA SE LOCALIZA FRENTE ALA LAGUNA Y A 15 METROS DELAS PALAPAS D | -101.1117 | 20.2767
GUA220402160413 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE DEL MARINERO 45 COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JOAQUIN LOPEZ ARIAS Y CALLE NUEVA, CALLE FRAY ALIPIO DE RANGEL LA VIVIENDA SE LOCALIZA CASI ESQUINA DE LA CALLE JOAQUIN LOPEZ ARIAS | -101.1231 | 20.2129
GUA220402160617 | Guanajuato | Yuriria | Cerécuaro | CALLE 10 DE MAYO 31 RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 7 DE OCTUBRE, LA VIVIENDA SE LOCALIZA AL FINAL DE LA CALLE 10 DE MAYO FRENTE A UN MEZQUITE | -101.3426 | 20.0551
GUA220402160902 | Guanajuato | Yuriria | San Vicente Joyuela | CALLE ITURBIDE 5 RANCHERIA SAN VICENTE JOYUELA, 38956 SAN VICENTE JOYUELA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 10 METROS DEL FINAL D EL A CALLE Y FRENTE A LA VIVIENDA SE LOCALIZA | -101.223 | 20.2446
GUA220402161025 | Guanajuato | Yuriria | San Nicolás Cuerunero | CALLE JUAREZ 20 RANCHERIA SAN NICOLÁS CUERUNERO, 38956 SAN NICOLÁS CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MORA, LA VIVIENDA SE LOCALIZA A LA SALIDA DE LA COMUNIDAD DEL BOSQUE Y CORDOBA A TRES CASA SE | -101.2523 | 20.2498
GUA220402197192 | Guanajuato | Yuriria | La Punta (Montecillo y Punta) | CAMINO TRAMO CAD. 0+000 MONTECILLO - CAD. 0+946.96 Y PUNTA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 00 + 600 RANCHERIA LA PUNTA (MONTECILLO Y PUNTA), 38957 LA PUNTA (MONTECILLO Y PUNTA), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CAMINO SAN JOS | -101.2644 | 20.1974
GUA220402193150 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE AMPLIACION UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA BORDO DE LA JOYA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE LIBRAMIENTO YURIRIA, CALLE PALO ALTO LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL BORDO LA JOYA LA CUAL DE ENCUA | -101.1294 | 20.1972
GUA220402178260 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | AMPLIACION UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA BORDO DE LA JOYA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PALO ALTO Y CALLE UNIVERSIDAD, CARRETERA LIBRAMIENTO YURIRIA SE ENCUENTRA UBICADO DESPUES DE TERMINAR LA CALLE UNIVERSID | -101.1293 | 20.1972
GUA220402156383 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE FRATERNIDAD Y LUCHA 45 INTERIOR N/A COLONIA WENCESLAO VICTORIA SOTO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE ARIEL BERDIN LA VIVIENDA SE LOCALIZA FRENTE A LA ESCELA PRIM | -101.1181 | 20.2123
GUA220402155637 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE SAN PABLO 33 INTERIOR N/A COLONIA CRUZ GRANDE, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SANTO TOMAS Y CALLE SAN BARTOLOME, CALLE RIO LAJA LA CASA SE UBICA AL LADO D E UNA LONCHERIA FRENTE UNA CARNICERIA Y A 30 METRO | -101.1159 | 20.215
GUA220402156355 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE GRANJENOS 5 INTERIOR N/A COLONIA SANTA MARÍA, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PESCADORES Y CALLE CERRITO COLORADO, CALLE SANTA MARIA LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 30 METROS DE LA IGLESIA DE LA COLONIA | -101.1369 | 20.2188
GUA220402154678 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE RIO LAJA 16 INTERIOR 0 COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SAN MATEO Y CALLE SAN BARTOLE, CALLE SAN PABLO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UN DESNIVEL DE LA CALLE FRENTE A UNA INSTITU | -101.118 | 20.2145
GUA220402156034 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE SUR 14 INTERIOR N/A COLONIA LA JOYA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE UNIVERSIDAD Y CALLE PALO ALTO, CALLE ARROYO SECO LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 50 METRO DEL ARROYO SECO CERCA DE CARNITAS LA RANA | -101.1297 | 20.1999
GUA220402153630 | Guanajuato | Yuriria | Orúcuaro | CALLE ARROYO 6 INTERIOR N/A RANCHERIA ORÚCUARO, 38950 ORÚCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, LA VIVIENDA SE LOCALIZA A LAS ORILLAS DE LA COMUNIDAD CERCA DELA CARRETA DE COUTA MORE | -101.1815 | 20.1917
GUA220402153610 | Guanajuato | Yuriria | San José Otonguitiro | CALLE MIGUEL HIDALGO 8 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN JOSÉ OTONGUITIRO, 38963 SAN JOSÉ OTONGUITIRO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE LAZARO CARDENAS LA VIVIENDA PERTENECE J TRINIDAD LOPEZ ADAME | -101.403 | 20.0974
GUA220402153597 | Guanajuato | Yuriria | El Moralito | CALLE RIO CONSULADO 21 INTERIOR N/A RANCHERIA EL MORALITO, 38967 EL MORALITO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE EL PALMAR Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS LA VIVIENDA PERTENECE A LA SRA. JOSEFINA GUZMAN BEDOLLA SE LOCALIZA CERCA DE | -101.2968 | 20.1316
GUA220402156539 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE JAIME NUNO 23 INTERIOR N/A COLONIA LOS GUIZA, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE IGNACIO ALDAMA Y CALLE LUZ DEL CARMEN OCON VELOZ, CALLE VICTOR PUEBLA LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 30 METROS DE UNA TIENDA DE ABARR | -101.1111 | 20.2124
GUA220402155780 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE TULIPANES 9 INTERIOR N/A COLONIA LA ALDEA, 38946 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VIOLETAS Y CALLE ESTACION, CALLE LAS ROSAS LA VIVIENDA SE LOCALIZA ATRAS DE TIENDA DEPARTAMENTAL COOPEL Y A 50 METROS DE LA PREPARA | -101.1398 | 20.2091
GUA220402153502 | Guanajuato | Yuriria | El Moral | CALLE CARRANZA 3 INTERIOR N/A RANCHERIA EL MORAL, 38967 EL MORAL, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE RUIZ CORTINEZ LA VIVIENDA SE LOCALIZA SALIDA DE LA COMUNIDAD A 50 METROS DE LA | -101.2908 | 20.1256
GUA220402154952 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | PROLONGACION PROLONGACION MINA 23 INTERIOR SN COLONIA CENTRO, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE PRIVADA SEGUNDA DE MINA Y CALLE REFORMA, CALLE TEPETATES LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA PROLONGACION MINA CASI AL FINAL FRENT | -101.1398 | 20.2167
GUA220402157368 | Guanajuato | Yuriria | San Isidro Calera | CALLE MIGUEL HIDALGO 8 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN ISIDRO CALERA, 38963 SAN ISIDRO CALERA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MARGARITAS Y CARRETERA YURIRIA- CERANO, CALLE VICENTE GUERRERO LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE UNA TIEND | -101.3383 | 20.1452
GUA220402155729 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON 19 INTERIOR N/A COLONIA INDEPENDENCIA, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CONSTITUCION DE 1824 Y CALLE LEYES DE REFORMA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA VIVIENDA SE LOCALIZA EN LA ESQUINA DE LA C | -101.1164 | 20.213
GUA220402155701 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE AVENIDA RESPLANDOR 11 INTERIOR N/A COLONIA RESPLANDOR, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PLUTON Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MARTE LA VIVIENDA SE LOCALIZA FRENTE AL JARDIN DE NIÑOS DE LA COLONIA Y ESQUINA C | -101.1407 | 20.2147
GUA220402156583 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE JUAN ESCUTIA 2 INTERIOR N/A COLONIA NIÑOS HÉROES, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY BLAS ENCISO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE AGUSTIN MELGAR LA VIVIENDA SE LOCALIZA FRENTE A UNA TIENDA DE ABARROTES Y A 30 | -101.1198 | 20.2137
GUA220402156567 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE JORGE OBISPO HERNANDEZ 13 INTERIOR N/A COLONIA UNION, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VICTOR PUEBLA Y , CALLE CARMEN LEDESMA LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 30 METROS DE UNA TIENDA DE ABARROTES UNICA TIENDA ENLA | -101.11 | 20.2116
GUA220402156322 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE LAZARO CARDENAS 3 INTERIOR N/A COLONIA TEPETATES, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BELISARIO DOMINGUEZ Y CALLE LAS FLORES, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 5 VIVIENDAS D EUNA TOENDA | -101.143 | 20.2139
GUA220402156200 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE FRANCISCO VILLA 174 INTERIOR N/A COLONIA SAN JUAN, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE MARIA DE LOS ANGELES, CALLE ALBINO GARCIA LA VIVIENDA SE LOCALIZA A CUATRO CASAS DE UNA TIENDITA DE A | -101.1235 | 20.2072
GUA220402156087 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE REFORMA 11 INTERIOR N/A COLONIA LINDAVISTA, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE PROLONGACION PESCADORES Y CALLE REYNOSA, CALLE PIPILA LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL TINACO DE AGUA Y A 15 METROS DEL ANDADOR P | -101.1453 | 20.2186
GUA220402153492 | Guanajuato | Yuriria | El Cimental (Hacienda del Cimental) | CALLE CENTRAL 4 INTERIOR N/A RANCHERIA EL CIMENTAL HACIENDA DEL CIMENTAL, 38956 EL CIMENTAL (HACIENDA DEL CIMENTAL), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ANASTASIO PANTOJA Y CALLE CALLEJÓN DEL PEDREGAL, CALLE SALINAS DE GORTARI LA V | -101.3116 | 20.2582
GUA220402153478 | Guanajuato | Yuriria | El Bosque | CALLE VENUSTIANO CARRANZA 6 INTERIOR N/A RANCHERIA EL BOSQUE, 38956 EL BOSQUE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JUAREZ, CALLE ARTEAGA L A VIVIENDA DSE LOCALIZA A LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD FRENTE AL JARDIN | -101.2584 | 20.2743
GUA220402153458 | Guanajuato | Yuriria | Cuerunero | CALLE MIGUEL HIDALGO 14 INTERIOR N/A RANCHERIA CUERUNERO, 38956 CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOMA VERDE, LA VIVIENDA SE LOCALIZA A DOS CASA DE LA TIENDA DE ABARROTES DE LA COMUNIDAD Y ALADO DEL CO | -101.2482 | 20.2512
GUA220402153449 | Guanajuato | Yuriria | Colonia del Armadillo | CALLE MORELOS 20 INTERIOR N/A RANCHERIA DEL ARMADILLO, 38956 COLONIA DEL ARMADILLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE HIDALGO, CALLE MOELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA A 50 METROS DE LA CAPILLA DE LA COMUNIDAD | -101.2367 | 20.2563
GUA220402153443 | Guanajuato | Yuriria | Providencia de Cuerunero | CALLE REAL 6 INTERIOR N/A RANCHERIA PROVIDENCIA DE CUERUNERO, 38956 PROVIDENCIA DE CUERUNERO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MARCIANO JUAREZ LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA A 150 METROS ESCUELA P | -101.2454 | 20.2521
GUA220402153424 | Guanajuato | Yuriria | Xoconoxtle | CALLE DALIA 7 INTERIOR N/A RANCHERIA XOCONOXTLE, 38956 XOCONOXTLE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE VILLAGOMEZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EL SAUZ LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA IGLESIA DELA COMUNIDAD ASI COMO TIENDA DE AB | -101.2931 | 20.2422
GUA220402153400 | Guanajuato | Yuriria | Santa Mónica Ozumbilla | CALLE 20 DE NOVIEMBRE 5 INTERIOR N/A RANCHERIA SANTA MÓNICA OZUMBILLA, 38967 SANTA MÓNICA OZUMBILLA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE BENITO JUAREZ LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA | -101.2789 | 20.1422
GUA220402156627 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE TOMAS MORENO 3 INTERIOR N/A COLONIA ANTIGUO DEL TARETA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DELICIAS, CALLE MARINERO LA VIVIENDA SE LOCALIZA A DOS CASA DEL POLLO FELIZ Y 20 METROS DE LA OFICINAS | -101.1227 | 20.2164
GUA220402156610 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE OCTAVIO PAZ 55 INTERIOR N/A COLONIA SALITRE, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NAVIDAD Y CALLE ARROYO SECO, LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DE LA TABIQUERIAS DEL MUNICIPIO Y A 50 METRO SE LOCALIZA UNA GASOLIN | -101.1345 | 20.2028
GUA220302123600 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE UNIDAD DEPORTIVA 33 B INTERIOR SN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRESNO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE FERNANDO MONTES DE OCA LA VIVIENDA SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL | -101.1212 | 20.2138
GUA220302125238 | Guanajuato | Yuriria | Las Mesas | CALLE LA PRESA 6 INTERIOR N/A RANCHERIA LAS MESAS, 38964 LAS MESAS, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA DEL CAMINO A CERECUARO CERANO | -101.3622 | 20.0664
GUA220302125049 | Guanajuato | Yuriria | San Pablo Casacuarán | CALLE MIGUEL HIDALGO 7 INTERIOR N/A RANCHERIA SAN PABLO CASACUARAN, 38953 SAN PABLO CASACUARÁN, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUANAJUATO, CALLE JOSE MARIA MORELOS LA VIVIENDA SE LOCALIZA CERCA D EUNA TORTI | -101.047 | 20.2032
GUA220402163649 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1309 | 20.2127
GUA220402163864 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1309 | 20.2127
GUA220402163845 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1309 | 20.2127
GUA220402163810 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.1309 | 20.2127
GUA220302126029 | Guanajuato | Yuriria | Porullo | INTERIOR SN RANCHERIA PORULLO, 38954 PORULLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE BENITO JUAREZ, POR EL JARDIN PRINCIPAL GIRAR EN LA TERCER CALLE A LA DERECHA AVANZAR 200 MTS. | -101.0972 | 20.1697
GUA220302125564 | Guanajuato | Yuriria | Españita | INTERIOR SN RANCHERIA ESPAÑITA, 38958 ESPAÑITA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , EN ESPAÑITA CONTINUAR RECTO POR APROXIMADAMENTE 1 KM PARA GIRAR HACIA EL ORIENTE A 500 MTS. | -101.0129 | 20.1044
GUA220302125802 | Guanajuato | Yuriria | Corrales | INTERIOR SN RANCHERIA CORRALES, 38964 CORRALES, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , SEGUIR HACIA EL NORTE DE LA LOCALIDAD DE CORRALES Y EN APROXIMADAMENTE SE ENCUENTRA EL SITIO DE LA OBRA | -101.3221 | 20.0374
GUA220302125991 | Guanajuato | Yuriria | Cerécuaro | INTERIOR SN RANCHERIA CERECUARO, 38964 CERÉCUARO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE Y , DIRIGIRSE AL PONIENTE CON DIRECCIÓN HACI LA CARRETERA A CERANO DIRIGIRSE POSTERIORMENTE AL NORTE CON DIRECCIÓN A LAS MESAS DE CERANO DURANTE 1. | -101.3596 | 20.0586
GUA220402182467 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE UNIVERSIDAD INTERIOR SN COLONIA UNIVERSIDAD, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CARRETERA YURIRIA-SALVATIERRA, CALLE EL CERRITO LA COLONIA SE ENCUENTRA UBICADA DEL LADO ESTE DEL MUNICIPIO SOBRE | -101.1087 | 20.2194
GUA220402190006 | Guanajuato | Yuriria | Puerto del Águila | CALLE CALLEJON NUEVO INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DEL ÁGUILA, 38966 PUERTO DEL ÁGUILA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE NUEVO Y CALLE UNION, CALLE ORIENTE SE LLEGA ALA COMUNIDAED PUERTO DE AGUILA Y SE CONDUCE HACIA EL LADO NORTE H | -101.3263 | 20.2698
GUA220402190627 | Guanajuato | Yuriria | El Tigre | AMPLIACION BUENAVISTA DE TIGRE INTERIOR SN RANCHERIA EL TIGRE, 38956 EL TIGRE, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE GMO PRIETO Y CALLE VENUSTRIANO CARRANZA, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRANDO A LA COMUNIDAD POR LA CARRETERA PUQUICHAP | -101.2652 | 20.2365
GUA220402189952 | Guanajuato | Yuriria | Puerto de Porullo | CALLE MORELOS INTERIOR SN RANCHERIA PUERTO DE PORULLO, 38954 PUERTO DE PORULLO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICA SOBRE UNA SECCIÓN LA CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE | -101.1126 | 20.1887
GUA220402187159 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE RIO LAJA INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO GRANDE Y CALLE RIO COLORADO, CALLE SAN PABLO LA COLONIA SE4 ENCUENTRA EN LA PARTE NORTE DEL MUSICIPIO ENTRANDO POR EL BOULEV | -101.1143 | 20.2161
GUA220402192965 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE ADOLFO LOPEZ ARIAS INTERIOR SN COLONIA UNIDAD DEPORTIVA, 38945 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY HERMENEGILDO GALEANA Y CALLE NOGALES, CALLE REY XOLOTL SE ENCUENTRA LA COLONIA DEL LADO ESTEDEL MUNICIPIO ENTRAND | -101.1223 | 20.2134
GUA220402190827 | Guanajuato | Yuriria | Santa Mónica Ozumbilla | CAMINO TRAMO CAD 0+000 SANTA MONICA OZUMBILLA - CAD 1+200 MONTE DE LOS JUAR MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA SANTA MÓNICA OZUMBILLA, 38967 SANTA MÓNICA OZUMBILLA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RUIZ CORT | -101.2726 | 20.1512
GUA220402167097 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE LABORES INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE SABINO Y CALLE LIBERTAD, CALLE ESTRELLA DE LA MAÑANA LA COLONIA SE ENCUENTRA DEL LADO NORTE DE LA CIUDAD Y LA CALLE LIBERTAD A CUATRO CALL | -101.1405 | 20.2024
GUA220402167570 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE REFORMA INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE CAYETANO Y CALLE LIBERTAD, CALLE LABORS SE ENCUENTRA UBICADA A 5 CUADRAS DE LA ESCUELA LA CALLE EMPESO DEL LADO SAN CAYETANO HACIA LA CALL | -101.1385 | 20.2019
GUA220302116784 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE RIO LAJA INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE DEL RÍO, 38944 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE RIO XIXHU Y CALLE RIO GRANDE, CALLE RIO LERMA ENTRANDO A LA COLONIA POR EL BOULEVARD HIDALGO SE ENTRA POR LA CALLE RIO BERNALEJ | -101.1158 | 20.2155
GUA220302116677 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE EL SABINO INTERIOR SN COLONIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE MEZQUITE Y CALLE ESTRELLA DE LA MAÑA, CALLE LIBERTAD LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA PARTE SUR DE LA AGEB | -101.139 | 20.203
GUA220302114861 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE PESCADORES INTERIOR SN BARRIO SANTA MARÍA, 38947 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CALLE FRAY ENRIQUE GUZMAN Y CALLE SIN NOMRE, CALLE CANTERA LA PAVIMENTACION EMPIEZA EN LA CALLE PESCADORES DEL BARRIO DE SANTA MARIA Y LLE | -101.1414 | 20.2184
GUA220302114836 | Guanajuato | Yuriria | Yuriria | CALLE CRISANTEMO INTERIOR SN RANCHERIA LA ALDEA, 38940 YURIRIA, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE BOULEVARD 5 DE MAYO Y CALLE TULIPANES, CALLE ORQUIDEAS LA CALLE CRISANTEMOS DE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA IGLESIA HACIA EL SUR DE LA COL | -101.1423 | 20.2076
GUA220302111874 | Guanajuato | Yuriria | Cerano (San Juan Cerano) | CAMINO TRAMO CERANO - BUENA VISTA DE CERANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 200 INTERIOR SN RANCHERIA CERANO SAN JUAN CERANO, 38961 CERANO (SAN JUAN CERANO), YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CAMINO INSURGENTES ESQUINA LIB. CERANO Y CAMI | -101.3898 | 20.0944
GUA220302111809 | Guanajuato | Yuriria | Puerta de Cerano | CAMINO TRAMO PUERTA DE CERANO - SAN ISIDRO DE CALERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined INTERIOR SN RANCHERIA PUERTA DE CERANO, 38967 PUERTA DE CERANO, YURIRIA GUANAJUATO ENTRE CARRETERA CARR. OZUMBILLA-PUERTA DE CERANO | -101.3037 | 20.1342

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GUA220302124998 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125018 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302122342 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302105094 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SC/AD/2022-02 | LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES | MUNICIPIO DE YURIRIA | 299399.65 | 299399.65
GUA220302111419 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-05 | ENRIQUE JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1999880.99 | 1999880.99
GUA220302113486 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SB/AD/2022-16 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1496012.34 | 1496012.34
GUA220302113519 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-12 | GILBERTO RUIZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1498668.03 | 1498668.03
GUA220302116730 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SB/AD/2022-18 | CORAL CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1967630.98 | 1967630.98
GUA220402161538 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402161859 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402169863 | Obra | PMY/DOP/PSBMC/SC/AD/2022-33-01 | WATER WELL DRILLING SA DE CV | MUNICIPIO DE YURIRIA | 3235500 | 3235500.0
GUA220402161437 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402161562 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402161578 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402161613 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402161779 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402160804 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402160850 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402160998 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402160492 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402160413 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402160617 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402160902 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402161025 | Obra | PMY/DOP/PVMI/SH/LS/2022-30-01 | FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO REYNOSO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4144386.18 | 4144386.18
GUA220402197192 | Obra | PMY/DOP/FAIS/UB/AD/2022-39 | RIGOBERTO ZAMUDIO VILAGOMEZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1813481.65 | 1813481.65
GUA220402193150 | Obra | PMY/DOP/PSBGTO/LS/SE/2022-32-01 | LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES | MUNICIPIO DE YURIRIA | 6117107.76 | 6117107.76
GUA220402178260 | Obra | PMY/DOP/PSBGTO/LS/SE/2022-32-01 | LUIS ANTONIO CHAVEZ TORRES | MUNICIPIO DE YURIRIA | 6117107.76 | 6117107.76
GUA220402156383 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402155637 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402156355 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402154678 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402156034 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402153630 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402153610 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402153597 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402156539 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402155780 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402153502 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402154952 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402157368 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402155729 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402155701 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402156583 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402156567 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402156322 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402156200 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402156087 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402153492 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402153478 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402153458 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402153449 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402153443 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402153424 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402153400 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402156627 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402156610 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302123600 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125238 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220302125049 | Adquisiciones | TMY/CPS/13/2022 | LUIS ANGEL CHAVEZ BADILLO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1497600.83 | 1497600.83
GUA220402163649 | Servicios | PMY/DOP/FAIS-IND/U9/2022-31 | TOPOGRAFIA, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN GUJA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 199606.05 | 199606.05
GUA220402163864 | Servicios | PMY/DOP/FAIS-IND/U9/AD/2022-25 | ERNESTO HUANTE VARGAS | MUNICIPIO DE YURIRIA | 81200 | 81200.0
GUA220402163845 | Servicios | PMY/DOP/IND/U9/AD/2022-11 | ERNESTO HUANTE VARGAS | MUNICIPIO DE YURIRIA | 121800 | 121800.0
GUA220402163810 | Servicios | PMY/DOP/FAIS-IND/U9/AD/2022-20 | TOPOGRAFIA, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN GUJA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 175499.06 | 175499.06
GUA220302126029 | Obra | PMY/DOP/FIBIR/TG/AD/2022-03 | CONSTRUCTORA LORESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 874000 | 874000.0
GUA220302125564 | Obra | PMY/DOP/FIBIR/TG/AD/2022-03 | CONSTRUCTORA LORESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 874000 | 874000.0
GUA220302125802 | Obra | PMY/DOP/FIBIR/TG/AD/2022-03 | CONSTRUCTORA LORESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 874000 | 874000.0
GUA220302125991 | Obra | PMY/DOP/FIBIR/TG/AD/2022-03 | CONSTRUCTORA LORESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 874000 | 874000.0
GUA220402182467 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SG/AD/2022-22 | MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 602627 | 602627.0
GUA220402190006 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SD/LS/2022-29 | ARMANDO JIMENEZ AGUADO | MUNICIPIO DE YURIRIA | 2969832 | 2969832.0
GUA220402190627 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SD/LS/2022-28 | RENE CARMONA CONTRERAS | MUNICIPIO DE YURIRIA | 2149600.84 | 2149600.84
GUA220402189952 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SD/AD/2022-23 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1391944 | 1391944.0
GUA220402187159 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-27 | GILBERTO RUIZ CHAVEZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 504752 | 504752.0
GUA220402192965 | Obra | PMY/DOP/FAIS-RM/SE/LS/2022-34 | GRACIELA GARCIA RAYA | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4677341.08 | 4677341.08
GUA220402190827 | Obra | PMY/DOP/FAIS/UB/AD/2022-26 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 797896 | 797896.0
GUA220402167097 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-04 | NORMA LETICIA OROZCO TORRES | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1498782.52 | 1498782.52
GUA220402167570 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-07 | CARLOS IGNACIO CARBAJAL VILLALOBOS | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1500000 | 1500000.0
GUA220302116784 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-17 | CONSTRUCTORA ALLIEN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1973742.85 | 1973742.85
GUA220302116677 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-14 | JUAN CARLOS PIZANO GOMEZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 499789 | 536805.96
GUA220302114861 | Obra | CO-LP/PMY/DOP/FAIS/SE/2022-01 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 4991783.83 | 4991783.83
GUA220302114836 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SE/AD/2022-13 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA DEL CENTRO DE GUANAJUATO, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1498976 | 1498976.0
GUA220302111874 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SB/AD/2022-06 | CONSTRUCCION RECARGO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1197896 | 1197896.0
GUA220302111809 | Obra | PMY/DOP/FAIS/SB/AD/2022-09 | MA. ESTHER RODRIGUEZ GONZALEZ | MUNICIPIO DE YURIRIA | 1099259 | 1099259.0

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GUA220302124998 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125018 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302122342 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220302105094 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302111419 | 2022 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
GUA220302113486 | 2022 | 4 | Metros lineales | 120 | 120 | 120 | 100
GUA220302113519 | 2022 | 4 | Metros lineales | 115 | 115 | 115 | 100
GUA220302116730 | 2022 | 4 | Metros lineales | 121 | 121 | 121 | 100
GUA220402163824 | 2022 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220402161538 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 4 | 4 | 2 | 50
GUA220402161859 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220402168566 | 2022 | 4 | Metros lineales | 115 | 115 | 0 | 0
GUA220402169863 | 2022 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402161437 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA220402161562 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220402167644 | 2022 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 0 | 0
GUA220402161578 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220402161613 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220402166858 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220402161779 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220402160804 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220402160850 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 3 | 3 | 2 | 66.6667
GUA220402160998 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA220402160492 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA220402160413 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220402160617 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220402160902 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 2 | 2 | 1 | 50
GUA220402161025 | 2022 | 4 | Cuarto(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220402197192 | 2022 | 4 | Metros lineales | 600 | 600 | 500 | 83.3333
GUA220402193150 | 2022 | 4 | Metros lineales | 139 | 139 | 126 | 90.6475
GUA220402178260 | 2022 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0 | 0
GUA220402156383 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402155637 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220402156355 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402154678 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220402156034 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 14 | 14 | 14 | 100
GUA220402153630 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153610 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153597 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402156539 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402155780 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 16 | 16 | 16 | 100
GUA220402153502 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402154952 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 20 | 20 | 20 | 100
GUA220402157368 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402155729 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402155701 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 8 | 8 | 8 | 100
GUA220402156583 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402156567 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402156322 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 6 | 6 | 6 | 100
GUA220402156200 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 12 | 12 | 12 | 100
GUA220402156087 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402153492 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402153478 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402153458 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402153449 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402153443 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 3 | 3 | 3 | 100
GUA220402153424 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402153400 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220402156627 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402156610 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302123600 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302125238 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125049 | 2022 | 4 | Calentador(es) | 4 | 4 | 4 | 100
GUA220402163649 | 2022 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163864 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163845 | 2022 | 4 | SERVICIO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402163810 | 2022 | 4 | PROYECTO(S) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302126029 | 2022 | 4 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220302125564 | 2022 | 4 | Abrevadero(s) | 5 | 5 | 5 | 100
GUA220302125802 | 2022 | 4 | Abrevadero(s) | 2 | 2 | 2 | 100
GUA220302125991 | 2022 | 4 | Abrevadero(s) | 1 | 1 | 1 | 100
GUA220402182467 | 2022 | 4 | Metros lineales | 590 | 590 | 590 | 100
GUA220402190006 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1573 | 1573 | 1573 | 100
GUA220402190627 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1179.7 | 1179.7 | 1179.7 | 100
GUA220402189952 | 2022 | 4 | Metros lineales | 176 | 176 | 176 | 100
GUA220402187159 | 2022 | 4 | Metros lineales | 40 | 40 | 40 | 100
GUA220402192965 | 2022 | 4 | Metros lineales | 210.95 | 210.95 | 210.95 | 100
GUA220402190827 | 2022 | 4 | Kilómetro lineal | 1200 | 1200 | 1200 | 100
GUA220402167097 | 2022 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
GUA220402167570 | 2022 | 4 | Metros lineales | 110 | 110 | 110 | 100
GUA220302116784 | 2022 | 4 | Metros lineales | 142.7 | 142.7 | 142.7 | 100
GUA220302116677 | 2022 | 4 | Metros lineales | 57.09 | 57.09 | 57.09 | 100
GUA220302114861 | 2022 | 4 | Metros lineales | 1300 | 1300 | 1300 | 100
GUA220302114836 | 2022 | 4 | Metros lineales | 97 | 97 | 97 | 100
GUA220302111874 | 2022 | 4 | Metros lineales | 2200 | 2200 | 2200 | 100
GUA220302111809 | 2022 | 4 | Metros lineales | 2300 | 2300 | 2300 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".